## 基础设施（附件4）
附件4 沅陵县2019年度统筹整合使用财政涉农资金项目明细表（基础设施）
金额单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设任务 | 实施地点 | 补助标准 | 资金 规模 | 筹资方式 |  | 绩效目标 （进度计划） | 时间进度(起止) |  | 责任单位 |  | 备注
[6 empty] | （中央、省级、市州或县级资金） | 金额 |  | 计划开工 时 间 | 计划完工 时 间 | 项目主管 单 位 | 项目组织实施单 位
| 基础设施建设总计 |  |  |  | 40922.0432 |  | 40922.0432
一 | 农村安全饮水小计 |  |  |  | 8500 |  | 8500
1 | 三星村供水工程 | 新建水源工程、蓄水工程及输配水管网等，解决该村1326人的安全饮水问题。 | 七甲坪镇三星村 | 贫困人口500元/人，非贫困人口120元/人。 | 17.45 | 中央、省级 | 17.45 | 解决贫困人口145人的饮水困难，提供清洁、安全饮用水 | 2017.5 | 2019.5 | 县水利局 | 县水利局
2 | 梨树村、太平桥村供水工程 | 新建水源工程、蓄水工程及输配水管网等，解决该村1532人的安全饮水问题。 | 七甲坪镇梨树村、太平桥村 | 贫困人口500元/人，非贫困人口120元/人。 | 17.95 | 中央、省级 | 17.95 | 解决贫困人口339人的饮水困难，提供清洁、安全饮用水 | 2017.5 | 2019.5 | 县水利局 | 县水利局
3 | 黄花界村供水工程 | 新建水源工程、蓄水工程及输配水管网等，解决该村631人的安全饮水问题 | 七甲坪镇黄 花界村 | 贫困人口500元/人，非贫困人口120元/人。 | 14.29 | 中央、省级 | 14.29 | 解决贫困人口171人的饮水困难，提供清洁、安全饮用水 | 2017.5 | 2019.5 | 县水利局 | 县水利局
4 | 金河村供水工程 | 新建水源工程、蓄水工程及输配水管网等，解决该村823人的安全饮水问题 | 七甲坪镇金河村 | 贫困人口500元/人，非贫困人口120元/人。 | 14.38 | 中央、省级 | 14.38 | 解决贫困人口173人的饮水困难，提供清洁、安全饮用水 | 2017.5 | 2019.5 | 县水利局 | 县水利局
5 | 丛林坪村供水工程 | 新建水源工程、蓄水工程及输配水管网等，解决该村844人的安全饮水问题 | 七甲坪镇丛 林坪村 | 贫困人口500元/人，非贫困人口120元/人。 | 14.72 | 中央、省级 | 14.72 | 解决贫困人口115人的饮水困难，提供清洁、安全饮用水 | 2017.5 | 2019.5 | 县水利局 | 县水利局
6 | 洞溪集镇饮水二期 工程 | 新建水源工程、蓄水工程及输配水管网等，解决该村1200人的安全饮水问题。 | 七甲坪镇洞溪 集镇 | 贫困人口500元/人，非贫困人口120元/人。 | 11.22 | 中央、省级 | 11.22 | 解决贫困人口230人的饮水困难，提供清洁、安全饮用水 | 2017.5 | 2019.5 | 县水利局 | 县水利局
7 | 符竹坪村供水工程 | 新建水源工程、蓄水工程及输配水管网等，解决该村800人的安全饮水问题 | 清浪乡符竹坪村 | 贫困人口500元/人，非贫困人口120元/人。 | 3.87 | 中央、省级 | 3.87 | 解决贫困人口256人的饮水困难，提供清洁、安全饮用水 | 2017.5 | 2019.5 | 县水利局 | 县水利局
8 | 鸡公岩村供水工程 | 新建水源工程、蓄水工程及输配水管网等，解决该村898人的安全饮水问题 | 清浪乡鸡公岩村 | 贫困人口500元/人，非贫困人口120元/人。 | 16.99 | 中央、省级 | 16.99 | 解决贫困人口111人的饮水困难，提供清洁、安全饮用水 | 2017.5 | 2019.5 | 县水利局 | 县水利局
9 | 龚家桥、小溪口中、张家组供水工程 | 新建水源工程、蓄水工程及输配水管网等，解决该村379人的安全饮水问题 | 清浪乡茅州村 | 贫困人口500元/人，非贫困人口120元/人。 | 7.44 | 中央、省级 | 7.44 | 解决贫困人口106人的饮水困难，提供清洁、安全饮用水 | 2017.5 | 2019.5 | 县水利局 | 县水利局
10 | 集镇供水工程 | 新建水源工程、蓄水工程及输配水管网等，解决该村312人的安全饮水问题 | 火场乡集镇 | 贫困人口500元/人，非贫困人口120元/人。 | 3.15 | 中央、省级 | 3.15 | 解决贫困人口140人的饮水困难，提供清洁、安全饮用水 | 2017.5 | 2019.5 | 县水利局 | 县水利局
11 | 覃明头村供水工程 | 新建水源工程、蓄水工程及输配水管网等，解决该村300人的安全饮水问题 | 北溶乡覃明头村 | 贫困人口500元/人，非贫困人口120元/人。 | 7.4 | 中央、省级 | 7.4 | 解决贫困人口89人的饮水困难，提供清洁、安全饮用水 | 2017.5 | 2019.5 | 县水利局 | 县水利局
12 | 斑竹溪村供水工程 | 新建水源工程、蓄水工程及输配水管网等，解决该村150人的安全饮水问题 | 北溶乡斑竹溪村 | 贫困人口500元/人，非贫困人口120元/人。 | 0.89 | 中央、省级 | 0.89 | 解决贫困人口47人的饮水困难，提供清洁、安全饮用水 | 2017.5 | 2019.5 | 县水利局 | 县水利局
13 | 横石村供水工程 | 新建水源工程、蓄水工程及输配水管网等，解决该村1593人的安全饮水问题。 | 深溪口便民中心横石村 | 贫困人口500元/人，非贫困人口120元/人。 | 22.49 | 中央、省级 | 22.49 | 解决贫困人口355人的饮水困难，提供清洁、安全饮用水 | 2017.5 | 2019.5 | 县水利局 | 县水利局
14 | 馒头嘴村供水工程 | 新建水源工程、蓄水工程及输配水管网等，解决该村290人的安全饮水问题 | 沅陵镇馒头嘴村 | 贫困人口500元/人，非贫困人口120元/人。 | 6.39 | 中央、省级 | 6.39 | 解决贫困人口85人的饮水困难，提供清洁、安全饮用水 | 2017.5 | 2019.5 | 县水利局 | 县水利局
15 | 太平安村供水工程 | 新建水源工程、蓄水工程及输配水管网等，解决该村153人的安全饮水问题 | 二酉乡太平安村 | 贫困人口500元/人，非贫困人口120元/人。 | 3.01 | 中央、省级 | 3.01 | 解决贫困人口51人的饮水困难，提供清洁、安全饮用水 | 2017.5 | 2019.5 | 县水利局 | 县水利局
16 | 刘婆溪村供水工程 | 新建水源工程、蓄水工程及输配水管网等，解决该村673人的安全饮水问题 | 二酉乡刘婆溪村 | 贫困人口500元/人，非贫困人口120元/人。 | 13.07 | 中央、省级 | 13.07 | 解决贫困人口238人的饮水困难，提供清洁、安全饮用水 | 2017.5 | 2019.5 | 县水利局 | 县水利局
17 | 张家佬村供水工程 | 新建水源工程、蓄水工程及输配水管网等，解决该村1540人的安全饮水问题。 | 凉水井镇张家 佬村 | 贫困人口500元/人，非贫困人口120元/人。 | 13.37 | 中央、省级 | 13.37 | 解决贫困人口152人的饮水困难，提供清洁、安全饮用水 | 2017.5 | 2019.5 | 县水利局 | 县水利局
18 | 窝溪村供水工程 | 新建水源工程、蓄水工程及输配水管网等，解决该村1800人的安全饮水问题。 | 凉水井镇窝溪村 | 贫困人口500元/人，非贫困人口120元/人。 | 8.29 | 中央、省级 | 8.29 | 解决贫困人口181人的饮水困难，提供清洁、安全饮用水 | 2017.5 | 2019.5 | 县水利局 | 县水利局
19 | 江溪口村供水工程 | 新建水源工程、蓄水工程及输配水管网等，解决该村375人的安全饮水问题 | 凉水井镇江溪 口村 | 贫困人口500元/人，非贫困人口120元/人。 | 5.56 | 中央、省级 | 5.56 | 解决贫困人口196人的饮水困难，提供清洁、安全饮用水 | 2017.5 | 2019.5 | 县水利局 | 县水利局
20 | 杨家坪村供水工程 | 新建水源工程、蓄水工程及输配水管网等，解决该村1863人的安全饮水问题。 | 凉水井镇杨 家坪村 | 贫困人口500元/人，非贫困人口120元/人。 | 16.69 | 中央、省级 | 16.69 | 解决贫困人口351人的饮水困难，提供清洁、安全饮用水 | 2017.5 | 2019.5 | 县水利局 | 县水利局
21 | 小枫溪村供水工程 | 新建水源工程、蓄水工程及输配水管网等，解决该村805人的安全饮水问题 | 凉水井镇小 枫溪村 | 贫困人口500元/人，非贫困人口120元/人。 | 7.57 | 中央、省级 | 7.57 | 解决贫困人口54人的饮水困难，提供清洁、安全饮用水 | 2017.5 | 2019.5 | 县水利局 | 县水利局
22 | 寺田坪村供水工程 | 新建水源工程、蓄水工程及输配水管网等，解决该村480人的安全饮水问题 | 凉水井镇寺 田坪村 | 贫困人口500元/人，非贫困人口120元/人。 | 5.17 | 中央、省级 | 5.17 | 解决贫困人口110人的饮水困难，提供清洁、安全饮用水 | 2017.5 | 2019.5 | 县水利局 | 县水利局
23 | 瓦窑坪村供水工程 | 新建水源工程、蓄水工程及输配水管网等，解决该村860人的安全饮水问题 | 五强溪镇瓦窑 坪村 | 贫困人口500元/人，非贫困人口120元/人。 | 12.82 | 中央、省级 | 12.82 | 解决贫困人口179人的饮水困难，提供清洁、安全饮用水 | 2017.5 | 2019.5 | 县水利局 | 县水利局
24 | 学堂坪村供水工程 | 新建水源工程、蓄水工程及输配水管网等，解决该村739人的安全饮水问题 | 五强溪镇学 堂坪村 | 贫困人口500元/人，非贫困人口120元/人。 | 6.37 | 中央、省级 | 6.37 | 解决贫困人口197人的饮水困难，提供清洁、安全饮用水 | 2017.5 | 2019.5 | 县水利局 | 县水利局
25 | 清捷河村供水工程 | 新建水源工程、蓄水工程及输配水管网等，解决该村217人的安全饮水问题 | 官庄镇清捷河村 | 贫困人口500元/人，非贫困人口120元/人。 | 3.26 | 中央、省级 | 3.26 | 解决贫困人口51人的饮水困难，提供清洁、安全饮用水 | 2017.5 | 2019.5 | 县水利局 | 县水利局
26 | 复兴村供水工程 | 新建水源工程、蓄水工程及输配水管网等，解决该村550人的安全饮水问题 | 肖家桥乡复兴村 | 贫困人口500元/人，非贫困人口120元/人。 | 9.66 | 中央、省级 | 9.66 | 解决贫困人口234人的饮水困难，提供清洁、安全饮用水 | 2017.5 | 2019.5 | 县水利局 | 县水利局
27 | 文昌坪村供水工程 | 新建水源工程、蓄水工程及输配水管网等，解决该村830人的安全饮水问题 | 马底驿乡文 昌坪村 | 贫困人口500元/人，非贫困人口120元/人。 | 9.5 | 中央、省级 | 9.5 | 解决贫困人口193人的饮水困难，提供清洁、安全饮用水 | 2017.5 | 2019.5 | 县水利局 | 县水利局
28 | 荔溪口村供水工程 | 新建水源工程、蓄水工程及输配水管网等，解决该村925人的安全饮水问题 | 盘古乡荔溪口村 | 贫困人口500元/人，非贫困人口120元/人。 | 9.29 | 中央、省级 | 9.29 | 解决贫925人的饮水困难，提供清洁、安全饮用水 | 2017.5 | 2019.5 | 县水利局 | 县水利局
29 | 大园村供水工程 | 新建水源工程、蓄水工程及输配水管网等，解决该村346人的安全饮水问题 | 荔溪乡大园村 | 贫困人口500元/人，非贫困人口120元/人。 | 4.65 | 中央、省级 | 4.65 | 解决贫困人口113人的饮水困难，提供清洁、安全饮用水 | 2017.5 | 2019.5 | 县水利局 | 县水利局
30 | 谢村供水工程 | 新建水源工程、蓄水工程及输配水管网等，解决该村1799人的安全饮水问题。 | 荔溪乡谢村 | 贫困人口500元/人，非贫困人口120元/人。 | 21.27 | 中央、省级 | 21.27 | 解决贫困人口151人的饮水困难，提供清洁、安全饮用水 | 2017.5 | 2019.5 | 县水利局 | 县水利局
31 | 桐车坪村岩基头组、池头组供水工程 | 新建水源工程、蓄水工程及输配水管网等，解决该村419人的安全饮水问题。 | 荔溪乡桐车坪村 | 贫困人口500元/人，非贫困人口120元/人。 | 7.93 | 中央、省级 | 7.93 | 解决贫困人口142人的饮水困难，提供清洁、安全饮用水 | 2017.5 | 2019.5 | 县水利局 | 县水利局
32 | 明中村供水工程 | 新建水源工程、蓄水工程及输配水管网等，解决该村1044人的安全饮水问题。 | 荔溪乡明中村 | 贫困人口500元/人，非贫困人口120元/人。 | 25.24 | 中央、省级 | 25.24 | 解决贫困人口658人的饮水困难，提供清洁、安全饮用水 | 2017.5 | 2019.5 | 县水利局 | 县水利局
33 | 张家山村供水工程 | 新建水源工程、蓄水工程及输配水管网等，解决该村259人的安全饮水问题 | 明溪口镇张 家山村 | 贫困人口500元/人，非贫困人口120元/人。 | 5.76 | 中央、省级 | 5.76 | 解决贫困人口131人的饮水困难，提供清洁、安全饮用水 | 2017.5 | 2019.5 | 县水利局 | 县水利局
34 | 大岩头村供水工程 | 新建水源工程、蓄水工程及输配水管网等，解决该村1385人的安全饮水问题。 | 明溪口镇大 岩头村 | 贫困人口500元/人，非贫困人口120元/人。 | 19.76 | 中央、省级 | 19.76 | 解决贫困人口234人的饮水困难，提供清洁、安全饮用水 | 2017.5 | 2019.5 | 县水利局 | 县水利局
35 | 金溪村供水工程 | 新建水源工程、蓄水工程及输配水管网等，解决该村786人的安全饮水问题 | 太常便民服务中心金溪村 | 贫困人口500元/人，非贫困人口120元/人。 | 13.37 | 中央、省级 | 13.37 | 解决贫困人口219人的饮水困难，提供清洁、安全饮用水 | 2017.5 | 2019.5 | 县水利局 | 县水利局
36 | 龙岩头村、铺坪村供水工程 | 新建水源工程、蓄水工程及输配水管网等，解决该村204人的安全饮水问题 | 麻溪铺镇龙岩头村、筲箕湾镇铺坪村 | 贫困人口500元/人，非贫困人口120元/人。 | 10.41 | 中央、省级 | 10.41 | 解决贫困人口58人的饮水困难，提供清洁、安全饮用水 | 2017.5 | 2019.5 | 县水利局 | 县水利局
37 | 九龙山村供水工程 | 新建水源工程、蓄水工程及输配水管网等，解决该村3126人的安全饮水问题。 | 筲箕湾镇九龙 山村 | 贫困人口500元/人，非贫困人口120元/人。 | 43.59 | 中央、省级 | 43.59 | 解决贫困人口310人的饮水困难，提供清洁、安全饮用水 | 2017.5 | 2019.5 | 县水利局 | 县水利局
38 | 花桥村供水工程 | 新建水源工程、蓄水工程及输配水管网等，解决该村1747人的安全饮水问题。 | 筲箕湾镇花桥村 | 贫困人口500元/人，非贫困人口120元/人。 | 19.28 | 中央、省级 | 19.28 | 解决贫困人口144人的饮水困难，提供清洁、安全饮用水 | 2017.5 | 2019.5 | 县水利局 | 县水利局
39 | 夸父山村、牛狮坪村云盘头组供水 工程 | 新建水源工程、蓄水工程及输配水管网等，解决该村371人的安全饮水问题 | 五强溪镇夸父山村、牛狮坪村云 | 贫困人口500元/人，非贫困人口120元/人。 | 8.92 | 中央、省级 | 8.92 | 解决贫困人口67人的饮水困难，提供清洁、安全饮用水 | 2017.10 | 2019.5 | 县水利局 | 县水利局
40 | 合仁坪村供水工程 | 新建水源工程、蓄水工程及输配水管网等，解决该村1248人的安全饮水问题。 | 五强溪镇合 仁坪村 | 贫困人口500元/人，非贫困人口120元/人。 | 33.55 | 中央、省级 | 33.55 | 解决贫困人口227人的饮水困难，提供清洁、安全饮用水 | 2017.10 | 2019.5 | 县水利局 | 县水利局
41 | 唐家坪村供水工程 | 新建水源工程、蓄水工程及输配水管网等，解决该村956人的安全饮水问题 | 五强溪镇唐 家坪村 | 贫困人口500元/人，非贫困人口120元/人。 | 23.22 | 中央、省级 | 23.22 | 解决贫困人口174人的饮水困难，提供清洁、安全饮用水 | 2017.10 | 2019.5 | 县水利局 | 县水利局
42 | 金银池村供水工程 | 新建水源工程、蓄水工程及输配水管网等，解决该村684人的安全饮水问题 | 五强溪镇金 银池村 | 贫困人口500元/人，非贫困人口120元/人。 | 29.95 | 中央、省级 | 29.95 | 解决贫困人口124人的饮水困难，提供清洁、安全饮用水 | 2017.10 | 2019.5 | 县水利局 | 县水利局
43 | 荷花坡村供水工程 | 新建水源工程、蓄水工程及输配水管网等，解决该村194人的安全饮水问题 | 五强溪镇荷 花坡村 | 贫困人口500元/人，非贫困人口120元/人。 | 6.64 | 中央、省级 | 6.64 | 解决贫困人口35人的饮水困难，提供清洁、安全饮用水 | 2017.10 | 2019.5 | 县水利局 | 县水利局
44 | 大洞溪村供水工程 | 新建水源工程、蓄水工程及输配水管网等，解决该村1282人的安全饮水问题。 | 五强溪镇大 洞溪村 | 贫困人口500元/人，非贫困人口120元/人。 | 34.37 | 中央、省级 | 34.37 | 解决贫困人口233人的饮水困难，提供清洁、安全饮用水 | 2017.10 | 2019.5 | 县水利局 | 县水利局
45 | 胜平村供水工程 | 新建水源工程、蓄水工程及输配水管网等，解决该村1446人的安全饮水问题。 | 清浪乡胜平村 | 贫困人口500元/人，非贫困人口120元/人。 | 39.02 | 中央、省级 | 39.02 | 解决贫困人口263人的饮水困难，提供清洁、安全饮用水 | 2017.10 | 2019.5 | 县水利局 | 县水利局
46 | 水田村、罗家坪、毛垭村供水工程 | 新建水源工程、蓄水工程及输配水管网等，解决该村2083人的安全饮水问题。 | 清浪乡水田村、罗家坪、毛垭村 | 贫困人口500元/人，非贫困人口120元/人。 | 42.41 | 中央、省级 | 42.41 | 解决贫困人口379人的饮水困难，提供清洁、安全饮用水 | 2017.10 | 2019.5 | 县水利局 | 县水利局
47 | 廉家湾村供水工程 | 新建水源工程、蓄水工程及输配水管网等，解决该村2635人的安全饮水问题。 | 清浪乡廉家湾村 | 贫困人口500元/人，非贫困人口120元/人。 | 26.86 | 中央、省级 | 26.86 | 解决贫困人口479人的饮水困难，提供清洁、安全饮用水 | 2017.10 | 2019.5 | 县水利局 | 县水利局
48 | 田公坪村供水工程 | 新建水源工程、蓄水工程及输配水管网等，解决该村265人的安全饮水问题 | 清浪乡田公坪村 | 贫困人口500元/人，非贫困人口120元/人。 | 7.83 | 中央、省级 | 7.83 | 解决贫困人口48人的饮水困难，提供清洁、安全饮用水 | 2017.10 | 2019.5 | 县水利局 | 县水利局
49 | 高坪村、八方村供水工程 | 新建水源工程、蓄水工程及输配水管网等，解决该村713人的安全饮水问题 | 清浪乡高坪村、八方村 | 贫困人口500元/人，非贫困人口120元/人。 | 21.64 | 中央、省级 | 21.64 | 解决贫困人口130人的饮水困难，提供清洁、安全饮用水 | 2017.10 | 2019.5 | 县水利局 | 县水利局
50 | 天湖池村供水工程 | 新建水源工程、蓄水工程及输配水管网等，解决该村635人的安全饮水问题 | 清浪乡天湖池村 | 贫困人口500元/人，非贫困人口120元/人。 | 18.79 | 中央、省级 | 18.79 | 解决贫困人口115人的饮水困难，提供清洁、安全饮用水 | 2017.10 | 2019.5 | 县水利局 | 县水利局
51 | 垭头村、金河村高庙界片区、高桥村徐家界组供水工程 | 新建水源工程、蓄水工程及输配水管网等，解决该村2219人的安全饮水问题。 | 七甲坪镇垭头村、金河村、 高桥村 | 贫困人口500元/人，非贫困人口120元/人。 | 50.28 | 中央、省级 | 50.28 | 解决贫困人口403人的饮水困难，提供清洁、安全饮用水 | 2017.10 | 2019.5 | 县水利局 | 县水利局
52 | 柳叶潭村供水工程 | 新建水源工程、蓄水工程及输配水管网等，解决该村2035人的安全饮水问题。 | 七甲坪镇柳 叶潭村 | 贫困人口500元/人，非贫困人口120元/人。 | 49.32 | 中央、省级 | 49.32 | 解决贫困人口370人的饮水困难，提供清洁、安全饮用水 | 2017.10 | 2019.5 | 县水利局 | 县水利局
53 | 石坪村供水工程 | 新建水源工程、蓄水工程及输配水管网等，解决该村1226人的安全饮水问题。 | 七甲坪镇石坪村 | 贫困人口500元/人，非贫困人口120元/人。 | 35.77 | 中央、省级 | 35.77 | 解决贫困人口223人的饮水困难，提供清洁、安全饮用水 | 2017.10 | 2019.5 | 县水利局 | 县水利局
54 | 黄岩坝村竹尖界片区供水工程 | 新建水源工程、蓄水工程及输配水管网等，解决该村482人的安全饮水问题 | 七甲坪镇黄 岩坝村 | 贫困人口500元/人，非贫困人口120元/人。 | 17.89 | 中央、省级 | 17.89 | 解决贫困人口88人的饮水困难，提供清洁、安全饮用水 | 2017.10 | 2019.5 | 县水利局 | 县水利局
55 | 拖舟村 供水工程 | 新建水源工程、蓄水工程及输配水管网等，解决该村214人的安全饮水问题 | 七甲坪镇拖舟村 | 贫困人口500元/人，非贫困人口120元/人。 | 8.22 | 中央、省级 | 8.22 | 解决贫困人口39人的饮水困难，提供清洁、安全饮用水 | 2017.10 | 2019.5 | 县水利局 | 县水利局
56 | 桃坪村供水工程 | 新建水源工程、蓄水工程及输配水管网等，解决该村1117人的安全饮水问题。 | 七甲坪镇桃坪村 | 贫困人口500元/人，非贫困人口120元/人。 | 16.65 | 中央、省级 | 16.65 | 解决贫困人口203人的饮水困难，提供清洁、安全饮用水 | 2017.10 | 2019.5 | 县水利局 | 县水利局
57 | 马劲村供水工程 | 新建水源工程、蓄水工程及输配水管网等，解决该村647人的安全饮水问题。 | 七甲坪镇马劲村 | 贫困人口500元/人，非贫困人口120元/人。 | 5.17 | 中央、省级 | 5.17 | 解决贫困人口118人的饮水困难，提供清洁、安全饮用水 | 2017.10 | 2019.5 | 县水利局 | 县水利局
58 | 提茶坪村红岩嘴片区、扶桑村供水工程 | 新建水源工程、蓄水工程及输配水管网等，解决该村1673人的安全饮水问题。 | 七甲坪镇提茶坪村、扶桑村 | 贫困人口500元/人，非贫困人口120元/人。 | 34.28 | 中央、省级 | 34.28 | 解决贫困人口304人的饮水困难，提供清洁、安全饮用水 | 2017.10 | 2019.5 | 县水利局 | 县水利局
59 | 金华山村供水工程 | 新建水源工程、蓄水工程及输配水管网等，解决该村1036人的安全饮水问题。 | 筲箕湾镇金 华山村 | 贫困人口500元/人，非贫困人口120元/人。 | 20 | 中央、省级 | 20 | 解决贫困人口188人的饮水困难，提供清洁、安全饮用水 | 2017.10 | 2019.5 | 县水利局 | 县水利局
60 | 舒溪坪供水工程 | 新建水源工程、蓄水工程及输配水管网等，解决该村396人的安全饮水问题 | 筲箕湾镇舒溪坪 | 贫困人口500元/人，非贫困人口120元/人。 | 10.42 | 中央、省级 | 10.42 | 解决贫困人口72人的饮水困难，提供清洁、安全饮用水 | 2017.10 | 2019.5 | 县水利局 | 县水利局
61 | 田家坪村供水工程 | 新建水源工程、蓄水工程及输配水管网等，解决该村357人的安全饮水问题 | 筲箕湾镇田家 坪村 | 贫困人口500元/人，非贫困人口120元/人。 | 17.1 | 中央、省级 | 17.1 | 解决贫困人口65人的饮水困难，提供清洁、安全饮用水 | 2017.10 | 2019.5 | 县水利局 | 县水利局
62 | 银华山村供水工程 | 新建水源工程、蓄水工程及输配水管网等，解决该村945人的安全饮水问题 | 筲箕湾镇银华 山村 | 贫困人口500元/人，非贫困人口120元/人。 | 5.48 | 中央、省级 | 5.48 | 解决贫困人口172人的饮水困难，提供清洁、安全饮用水 | 2017.10 | 2019.5 | 县水利局 | 县水利局
63 | 双炉村供水工程 | 新建水源工程、蓄水工程及输配水管网等，解决该村1304人的安全饮水问题。 | 筲箕湾镇双炉村 | 贫困人口500元/人，非贫困人口120元/人。 | 10.3 | 中央、省级 | 10.3 | 解决贫困人口237人的饮水困难，提供清洁、安全饮用水 | 2017.10 | 2019.5 | 县水利局 | 县水利局
64 | 思通溪村供水工程 | 新建水源工程、蓄水工程及输配水管网等，解决该村32人的安全饮水问题 | 筲箕湾镇思通 溪村 | 贫困人口500元/人，非贫困人口120元/人。 | 1.93 | 中央、省级 | 1.93 | 解决贫困人口6人的饮水困难，提供清洁、安全饮用水 | 2017.10 | 2019.5 | 县水利局 | 县水利局
65 | 文家坪村供水工程 | 新建水源工程、蓄水工程及输配水管网等，解决该村393人的安全饮水问题 | 麻溪铺镇文家 坪村 | 贫困人口500元/人，非贫困人口120元/人。 | 6.93 | 中央、省级 | 6.93 | 解决贫困人口71人的饮水困难，提供清洁、安全饮用水 | 2017.10 | 2019.5 | 县水利局 | 县水利局
66 | 官坪村供水工程 | 新建水源工程、蓄水工程及输配水管网等，解决该村620人的安全饮水问题 | 荔溪乡官坪村 | 贫困人口500元/人，非贫困人口120元/人。 | 18.63 | 中央、省级 | 18.63 | 解决贫困人口113人的饮水困难，提供清洁、安全饮用水 | 2017.10 | 2019.5 | 县水利局 | 县水利局
67 | 光明村供水工程 | 新建水源工程、蓄水工程及输配水管网等，解决该村917人的安全饮水问题 | 荔溪乡光明村 | 贫困人口500元/人，非贫困人口120元/人。 | 3.7 | 中央、省级 | 3.7 | 解决贫困人口167人的饮水困难，提供清洁、安全饮用水 | 2017.10 | 2019.5 | 县水利局 | 县水利局
68 | 楠坪村供水工程 | 新建水源工程、蓄水工程及输配水管网等，解决该村802人的安全饮水问题 | 荔溪乡楠坪村 | 贫困人口500元/人，非贫困人口120元/人。 | 24.45 | 中央、省级 | 24.45 | 解决贫困人口146人的饮水困难，提供清洁、安全饮用水 | 2017.10 | 2019.5 | 县水利局 | 县水利局
69 | 碑岩山村供水工程 | 新建水源工程、蓄水工程及输配水管网等，解决该村2244人的安全饮水问题。 | 太常便民服务中心碑岩山村 | 贫困人口500元/人，非贫困人口120元/人。 | 79.83 | 中央、省级 | 79.83 | 解决贫困人口408人的饮水困难，提供清洁、安全饮用水 | 2017.10 | 2019.5 | 县水利局 | 县水利局
70 | 侯子坪村供水工程 | 新建水源工程、蓄水工程及输配水管网等，解决该村416人的安全饮水问题 | 太常便民服务中心侯子坪村 | 贫困人口500元/人，非贫困人口120元/人。 | 6.65 | 中央、省级 | 6.65 | 解决贫困人口76人的饮水困难，提供清洁、安全饮用水 | 2017.10 | 2019.5 | 县水利局 | 县水利局
71 | 沙金滩村供水工程 | 新建水源工程、蓄水工程及输配水管网等，解决该村1288人的安全饮水问题。 | 太常便民服务中心沙金滩村 | 贫困人口500元/人，非贫困人口120元/人。 | 31.69 | 中央、省级 | 31.69 | 解决贫困人口234人的饮水困难，提供清洁、安全饮用水 | 2017.10 | 2019.5 | 县水利局 | 县水利局
72 | 坳头村供水工程 | 新建水源工程、蓄水工程及输配水管网等，解决该村1020人的安全饮水问题。 | 太常便民服务中心坳头村 | 贫困人口500元/人，非贫困人口120元/人。 | 16.96 | 中央、省级 | 16.96 | 解决贫困人口185人的饮水困难，提供清洁、安全饮用水 | 2017.10 | 2019.5 | 县水利局 | 县水利局
73 | 团枣村供水工程 | 新建水源工程、蓄水工程及输配水管网等，解决该村390人的安全饮水问题 | 太常便民服务中心团枣村 | 贫困人口500元/人，非贫困人口120元/人。 | 10.69 | 中央、省级 | 10.69 | 解决贫困人口71人的饮水困难，提供清洁、安全饮用水 | 2017.10 | 2019.5 | 县水利局 | 县水利局
74 | 小澎村、杨溪村供水工程 | 新建水源工程、蓄水工程及输配水管网等，解决该村948人的安全饮水问题 | 盘古乡小澎村、杨溪村 | 贫困人口500元/人，非贫困人口120元/人。 | 15.29 | 中央、省级 | 15.29 | 解决贫困人口172人的饮水困难，提供清洁、安全饮用水 | 2017.10 | 2019.5 | 县水利局 | 县水利局
75 | 岭头村岭尾片区、双溪村背坡组、荔溪口村供水工程 | 新建水源工程、蓄水工程及输配水管网等，解决该村1360人的安全饮水问题。 | 盘古乡岭头村、双溪村背坡组、荔溪口村 | 贫困人口500元/人，非贫困人口120元/人。 | 23.5 | 中央、省级 | 23.5 | 解决贫困人口247人的饮水困难，提供清洁、安全饮用水 | 2017.10 | 2019.5 | 县水利局 | 县水利局
76 | 借母溪村供水工程 | 新建水源工程、蓄水工程及输配水管网等，解决该村320人的安全饮水问题 | 借母溪乡借母 溪村 | 贫困人口500元/人，非贫困人口120元/人。 | 10.15 | 中央、省级 | 10.15 | 解决贫困人口58人的饮水困难，提供清洁、安全饮用水 | 2017.10 | 2019.5 | 县水利局 | 县水利局
77 | 管山村供水工程 | 新建水源工程、蓄水工程及输配水管网等，解决该村754人的安全饮水问题 | 借母溪乡管山村 | 贫困人口500元/人，非贫困人口120元/人。 | 21.99 | 中央、省级 | 21.99 | 解决贫困人口137人的饮水困难，提供清洁、安全饮用水 | 2017.10 | 2019.5 | 县水利局 | 县水利局
78 | 寨溪坪村供水工程 | 新建水源工程、蓄水工程及输配水管网等，解决该村526人的安全饮水问题 | 借母溪乡寨溪 坪村 | 贫困人口500元/人，非贫困人口120元/人。 | 16.31 | 中央、省级 | 16.31 | 解决贫困人口96人的饮水困难，提供清洁、安全饮用水 | 2017.10 | 2019.5 | 县水利局 | 县水利局
79 | 上马山村供水工程 | 新建水源工程、蓄水工程及输配水管网等，解决该村690人的安全饮水问题 | 借母溪乡上马 山村 | 贫困人口500元/人，非贫困人口120元/人。 | 15.27 | 中央、省级 | 15.27 | 解决贫困人口125人的饮水困难，提供清洁、安全饮用水 | 2017.10 | 2019.5 | 县水利局 | 县水利局
80 | 拖鱼溪村供水工程 | 新建水源工程、蓄水工程及输配水管网等，解决该村797人的安全饮水问题 | 借母溪乡拖鱼 溪村 | 贫困人口500元/人，非贫困人口120元/人。 | 14.95 | 中央、省级 | 14.95 | 解决贫困人口145人的饮水困难，提供清洁、安全饮用水 | 2017.10 | 2019.5 | 县水利局 | 县水利局
81 | 竹坪村供水工程 | 新建水源工程、蓄水工程及输配水管网等，解决该村521人的安全饮水问题 | 借母溪乡竹坪村 | 贫困人口500元/人，非贫困人口120元/人。 | 15.96 | 中央、省级 | 15.96 | 解决贫困人口95人的饮水困难，提供清洁、安全饮用水 | 2017.10 | 2019.5 | 县水利局 | 县水利局
82 | 两岔溪村供水工程 | 新建水源工程、蓄水工程及输配水管网等，解决该村453人的安全饮水问题 | 借母溪乡两岔 溪村 | 贫困人口500元/人，非贫困人口120元/人。 | 8.62 | 中央、省级 | 8.62 | 解决贫困人口82人的饮水困难，提供清洁、安全饮用水 | 2017.10 | 2019.5 | 县水利局 | 县水利局
83 | 袁耳坪村供水工程 | 新建水源工程、蓄水工程及输配水管网等，解决该村165人的安全饮水问题 | 明溪口镇袁耳 坪村 | 贫困人口500元/人，非贫困人口120元/人。 | 4.77 | 中央、省级 | 4.77 | 解决贫困人口30人的饮水困难，提供清洁、安全饮用水 | 2017.10 | 2019.5 | 县水利局 | 县水利局
84 | 胡家溪村供水工程 | 新建水源工程、蓄水工程及输配水管网等，解决该村1742人的安全饮水问题。 | 明溪口镇胡家 溪村 | 贫困人口500元/人，非贫困人口120元/人。 | 45.87 | 中央、省级 | 45.87 | 解决贫困人口317人的饮水困难，提供清洁、安全饮用水 | 2017.10 | 2019.5 | 县水利局 | 县水利局
85 | 东水溪村东上、东下组供水工程 | 新建水源工程、蓄水工程及输配水管网等，解决该村285人的安全饮水问题 | 明溪口镇东水 溪村 | 贫困人口500元/人，非贫困人口120元/人。 | 8.87 | 中央、省级 | 8.87 | 解决贫困人口52人的饮水困难，提供清洁、安全饮用水 | 2017.10 | 2019.5 | 县水利局 | 县水利局
86 | 杨公潭村罗塘湾组供水工程 | 新建水源工程、蓄水工程及输配水管网等，解决该村156人的安全饮水问题 | 火场乡杨公潭村 | 贫困人口500元/人，非贫困人口120元/人。 | 3.45 | 中央、省级 | 3.45 | 解决贫困人口28人的饮水困难，提供清洁、安全饮用水 | 2017.10 | 2019.5 | 县水利局 | 县水利局
87 | 荆竹溪村供水工程 | 新建水源工程、蓄水工程及输配水管网等，解决该村1725人的安全饮水问题。 | 大合坪乡荆竹 溪村 | 贫困人口500元/人，非贫困人口120元/人。 | 45.16 | 中央、省级 | 45.16 | 解决贫困人口314人的饮水困难，提供清洁、安全饮用水 | 2017.10 | 2019.5 | 县水利局 | 县水利局
88 | 茶溪村、团坪村、黄狮垭村供水工程 | 新建水源工程、蓄水工程及输配水管网等，解决该村446人的安全饮水问题 | 大合坪乡茶溪村、团坪村、黄狮垭村 | 贫困人口500元/人，非贫困人口120元/人。 | 13.03 | 中央、省级 | 13.03 | 解决贫困人口81人的饮水困难，提供清洁、安全饮用水 | 2017.10 | 2019.5 | 县水利局 | 县水利局
89 | 庄屋坪村供水工程 | 新建水源工程、蓄水工程及输配水管网等，解决该村1292人的安全饮水问题。 | 大合坪乡庄屋 坪村 | 贫困人口500元/人，非贫困人口120元/人。 | 32.15 | 中央、省级 | 32.15 | 解决贫困人口235人的饮水困难，提供清洁、安全饮用水 | 2017.10 | 2019.5 | 县水利局 | 县水利局
90 | 天井村供水工程 | 新建水源工程、蓄水工程及输配水管网等，解决该村192人的安全饮水问题 | 大合坪乡天井村 | 贫困人口500元/人，非贫困人口120元/人。 | 4.46 | 中央、省级 | 4.46 | 解决贫困人口35人的饮水困难，提供清洁、安全饮用水 | 2017.10 | 2019.5 | 县水利局 | 县水利局
91 | 马鞍潭村、双溪村供水工程 | 新建水源工程、蓄水工程及输配水管网等，解决该村1264人的安全饮水问题。 | 大合坪乡马鞍潭村、双溪村 | 贫困人口500元/人，非贫困人口120元/人。 | 26.84 | 中央、省级 | 26.84 | 解决贫困人口230人的饮水困难，提供清洁、安全饮用水 | 2017.10 | 2019.5 | 县水利局 | 县水利局
92 | 杨家潭村供水工程 | 新建水源工程、蓄水工程及输配水管网等，解决该村869人的安全饮水问题 | 北溶乡杨家潭村 | 贫困人口500元/人，非贫困人口120元/人。 | 20.52 | 中央、省级 | 20.52 | 解决贫困人口158人的饮水困难，提供清洁、安全饮用水 | 2017.10 | 2019.5 | 县水利局 | 县水利局
93 | 朱红溪村供水工程 | 新建水源工程、蓄水工程及输配水管网等，解决该村1309人的安全饮水问题。 | 北溶乡朱红溪村 | 贫困人口500元/人，非贫困人口120元/人。 | 29.85 | 中央、省级 | 29.85 | 解决贫困人口238人的饮水困难，提供清洁、安全饮用水 | 2017.10 | 2019.5 | 县水利局 | 县水利局
94 | 碣滩村、桐溪浪村、咬口村供水工程 | 新建水源工程、蓄水工程及输配水管网等，解决该村528人的安全饮水问题 | 北溶乡碣滩村、桐溪浪村、咬 口村 | 贫困人口500元/人，非贫困人口120元/人。 | 11.49 | 中央、省级 | 11.49 | 解决贫困人口96人的饮水困难，提供清洁、安全饮用水 | 2017.10 | 2019.5 | 县水利局 | 县水利局
95 | 馒头咀村馒头咀组供水工程 | 新建水源工程、蓄水工程及输配水管网等，解决该村246人的安全饮水问题 | 沅陵镇馒头咀村 | 贫困人口500元/人，非贫困人口120元/人。 | 8.13 | 中央、省级 | 8.13 | 解决贫困人口45人的饮水困难，提供清洁、安全饮用水 | 2017.10 | 2019.5 | 县水利局 | 县水利局
96 | 馒头咀村供水工程 | 新建水源工程、蓄水工程及输配水管网等，解决该村542人的安全饮水问题 | 沅陵镇馒头咀村 | 贫困人口500元/人，非贫困人口120元/人。 | 15.87 | 中央、省级 | 15.87 | 解决贫困人口99人的饮水困难，提供清洁、安全饮用水 | 2017.10 | 2019.5 | 县水利局 | 县水利局
97 | 鹿溪口村供水工程 | 新建水源工程、蓄水工程及输配水管网等，解决该村216人的安全饮水问题 | 沅陵镇鹿溪口村 | 贫困人口500元/人，非贫困人口120元/人。 | 11.23 | 中央、省级 | 11.23 | 解决贫困人口39人的饮水困难，提供清洁、安全饮用水 | 2017.10 | 2019.5 | 县水利局 | 县水利局
98 | 龙溪村供水工程 | 新建水源工程、蓄水工程及输配水管网等，解决该村527人的安全饮水问题 | 沅陵镇龙溪村 | 贫困人口500元/人，非贫困人口120元/人。 | 4.76 | 中央、省级 | 4.76 | 解决贫困人口96人的饮水困难，提供清洁、安全饮用水 | 2017.10 | 2019.5 | 县水利局 | 县水利局
99 | 岩罗村供水工程 | 新建水源工程、蓄水工程及输配水管网等，解决该村789人的安全饮水问题 | 沅陵镇岩罗村 | 贫困人口500元/人，非贫困人口120元/人。 | 32.32 | 中央、省级 | 32.32 | 解决贫困人口143人的饮水困难，提供清洁、安全饮用水 | 2017.10 | 2019.5 | 县水利局 | 县水利局
100 | 落仙处村楷杷坪、岩子口组供水工程 | 新建水源工程、蓄水工程及输配水管网等，解决该村380人的安全饮水问题 | 沅陵镇落仙处村、岩子口组 | 贫困人口500元/人，非贫困人口120元/人。 | 2.7 | 中央、省级 | 2.7 | 解决贫困人口69人的饮水困难，提供清洁、安全饮用水 | 2017.10 | 2019.5 | 县水利局 | 县水利局
101 | 马家村供水工程 | 新建水源工程、蓄水工程及输配水管网等，解决该村600人的安全饮水问题 | 麻溪铺马家村 | 贫困人口500元/人，非贫困人口120元/人。 | 8.37 | 中央、省级 | 8.37 | 解决贫困人口109人的饮水困难，提供清洁、安全饮用水 | 2017.10 | 2019.5 | 县水利局 | 县水利局
102 | 郑家村供水工程 | 新建水源工程、蓄水工程及输配水管网等，解决该村1571人的安全饮水问题。 | 沅陵镇郑家村 | 贫困人口500元/人，非贫困人口120元/人。 | 46.67 | 中央、省级 | 46.67 | 解决贫困人口286人的饮水困难，提供清洁、安全饮用水 | 2017.10 | 2019.5 | 县水利局 | 县水利局
103 | 张家滩村供水工程 | 新建水源工程、蓄水工程及输配水管网等，解决该村3525人的安全饮水问题。 | 凉水井镇张家 滩村 | 贫困人口500元/人，非贫困人口120元/人。 | 19.18 | 中央、省级 | 19.18 | 解决贫困人口641人的饮水困难，提供清洁、安全饮用水 | 2017.10 | 2019.5 | 县水利局 | 县水利局
104 | 都坪村供水工程 | 新建水源工程、蓄水工程及输配水管网等，解决该村662人的安全饮水问题 | 凉水井镇六都 坪村 | 贫困人口500元/人，非贫困人口120元/人。 | 17.43 | 中央、省级 | 17.43 | 解决贫困人口120人的饮水困难，提供清洁、安全饮用水 | 2017.10 | 2019.5 | 县水利局 | 县水利局
105 | 广福村供水工程 | 新建水源工程、蓄水工程及输配水管网等，解决该村720人的安全饮水问题 | 凉水井镇广福村 | 贫困人口500元/人，非贫困人口120元/人。 | 8.25 | 中央、省级 | 8.25 | 解决贫困人口131人的饮水困难，提供清洁、安全饮用水 | 2017.10 | 2019.5 | 县水利局 | 县水利局
106 | 法官堂村供水工程 | 新建水源工程、蓄水工程及输配水管网等，解决该村484人的安全饮水问题 | 凉水井镇法官 堂村 | 贫困人口500元/人，非贫困人口120元/人。 | 11.91 | 中央、省级 | 11.91 | 解决贫困人口88人的饮水困难，提供清洁、安全饮用水 | 2017.10 | 2019.5 | 县水利局 | 县水利局
107 | 棋楠村供水工程 | 新建水源工程、蓄水工程及输配水管网等，解决该村977人的安全饮水问题 | 凉水井镇棋楠村 | 贫困人口500元/人，非贫困人口120元/人。 | 23.09 | 中央、省级 | 23.09 | 解决贫困人口178人的饮水困难，提供清洁、安全饮用水 | 2017.10 | 2019.5 | 县水利局 | 县水利局
108 | 文昌阁村、腊塘村梅子山组供水工程 | 新建水源工程、蓄水工程及输配水管网等，解决该村718人的安全饮水问题 | 凉水井镇文昌阁村、腊塘村 | 贫困人口500元/人，非贫困人口120元/人。 | 15.79 | 中央、省级 | 15.79 | 解决贫困人口131人的饮水困难，提供清洁、安全饮用水 | 2017.10 | 2019.5 | 县水利局 | 县水利局
109 | 寺田坪村、陈龙界村供水工程 | 新建水源工程、蓄水工程及输配水管网等，解决该村698人的安全饮水问题 | 凉水井镇寺田坪村、陈龙界村 | 贫困人口500元/人，非贫困人口120元/人。 | 17.96 | 中央、省级 | 17.96 | 解决贫困人口127人的饮水困难，提供清洁、安全饮用水 | 2017.10 | 2019.5 | 县水利局 | 县水利局
110 | 文家村供水工程 | 新建水源工程、蓄水工程及输配水管网等，解决该村393人的安全饮水问题 | 深溪口便民服务中心文家村 | 贫困人口500元/人，非贫困人口120元/人。 | 6.93 | 中央、省级 | 6.93 | 解决贫困人口71人的饮水困难，提供清洁、安全饮用水 | 2017.10 | 2019.5 | 县水利局 | 县水利局
111 | 南山新村供水工程 | 新建水源工程、蓄水工程及输配水管网等，解决该村768人的安全饮水问题 | 深溪口便民服务中心南山新村 | 贫困人口500元/人，非贫困人口120元/人。 | 17.81 | 中央、省级 | 17.81 | 解决贫困人口140人的饮水困难，提供清洁、安全饮用水 | 2017.10 | 2019.5 | 县水利局 | 县水利局
112 | 驮子口村、砚石溪村供水工程 | 新建水源工程、蓄水工程及输配水管网等，解决该村2974人的安全饮水问题。 | 陈家滩乡驮子口村、砚石溪村 | 贫困人口500元/人，非贫困人口120元/人。 | 23.27 | 中央、省级 | 23.27 | 解决贫困人口541人的饮水困难，提供清洁、安全饮用水 | 2017.10 | 2019.5 | 县水利局 | 县水利局
113 | 方子垭村小榨片区供水工程 | 新建水源工程、蓄水工程及输配水管网等，解决该村606人的安全饮水问题 | 马底驿乡方子 垭村 | 贫困人口500元/人，非贫困人口120元/人。 | 14.58 | 中央、省级 | 14.58 | 解决贫困人口110人的饮水困难，提供清洁、安全饮用水 | 2017.10 | 2019.5 | 县水利局 | 县水利局
114 | 洞头村岩底片区、喜眉村上官地组供水工程 | 新建水源工程、蓄水工程及输配水管网等，解决该村809人的安全饮水问题 | 马底驿乡洞头村、喜眉村上 | 贫困人口500元/人，非贫困人口120元/人。 | 29.9 | 中央、省级 | 29.9 | 解决贫困人口147人的饮水困难，提供清洁、安全饮用水 | 2017.10 | 2019.5 | 县水利局 | 县水利局
115 | 学堂湾村桐皮湾组供水工程 | 新建水源工程、蓄水工程及输配水管网等，解决该村150人的安全饮水问题 | 马底驿乡学堂 湾村 | 贫困人口500元/人，非贫困人口120元/人。 | 4.97 | 中央、省级 | 4.97 | 解决贫困人口27人的饮水困难，提供清洁、安全饮用水 | 2017.10 | 2019.5 | 县水利局 | 县水利局
116 | 楠木铺村供水工程 | 新建水源工程、蓄水工程及输配水管网等，解决该村2829人的安全饮水问题。 | 楠木铺乡楠木 铺村 | 贫困人口500元/人，非贫困人口120元/人。 | 41.36 | 中央、省级 | 41.36 | 解决贫困人口514人的饮水困难，提供清洁、安全饮用水 | 2017.10 | 2019.5 | 县水利局 | 县水利局
117 | 柳林村、松溪村、大金坪村供水工程 | 新建水源工程、蓄水工程及输配水管网等，解决该村3019人的安全饮水问题。 | 杜家坪乡柳林村、松溪村、大金坪村 | 贫困人口500元/人，非贫困人口120元/人。 | 13.55 | 中央、省级 | 13.55 | 解决贫困人口549人的饮水困难，提供清洁、安全饮用水 | 2017.10 | 2019.5 | 县水利局 | 县水利局
118 | 庙王山村、常德湖村供水工程 | 新建水源工程、蓄水工程及输配水管网等，解决该村2867人的安全饮水问题。 | 楠木铺乡庙王山村、常德湖村 | 贫困人口500元/人，非贫困人口120元/人。 | 21.35 | 中央、省级 | 21.35 | 解决贫困人口521人的饮水困难，提供清洁、安全饮用水 | 2017.10 | 2019.5 | 县水利局 | 县水利局
119 | 新屋场村黄金溪片区供水工程 | 新建水源工程、蓄水工程及输配水管网等，解决该村671人的安全饮水问题 | 官庄镇新屋场村 | 贫困人口500元/人，非贫困人口120元/人。 | 14.73 | 中央、省级 | 14.73 | 解决贫困人口122人的饮水困难，提供清洁、安全饮用水 | 2017.10 | 2019.5 | 县水利局 | 县水利局
120 | 鱼儿山村供水工程 | 新建水源工程、蓄水工程及输配水管网等，解决该村672人的安全饮水问题 | 官庄镇鱼儿山村 | 贫困人口500元/人，非贫困人口120元/人。 | 8.29 | 中央、省级 | 8.29 | 解决贫困人口122人的饮水困难，提供清洁、安全饮用水 | 2017.10 | 2019.5 | 县水利局 | 县水利局
121 | 丛溪口村供水工程 | 新建水源工程、蓄水工程及输配水管网等，解决该村1656人的安全饮水问题。 | 官庄镇丛溪口村 | 贫困人口500元/人，非贫困人口120元/人。 | 40.06 | 中央、省级 | 40.06 | 解决贫困人口301人的饮水困难，提供清洁、安全饮用水 | 2017.10 | 2019.5 | 县水利局 | 县水利局
122 | 沿头村供水工程 | 新建水源工程、蓄水工程及输配水管网等，解决该村345人的安全饮水问题 | 官庄镇沿头村 | 贫困人口500元/人，非贫困人口120元/人。 | 6.77 | 中央、省级 | 6.77 | 解决贫困人口63人的饮水困难，提供清洁、安全饮用水 | 2017.10 | 2019.5 | 县水利局 | 县水利局
123 | 荔枝溪村聂溪冲片区供水工程 | 新建水源工程、蓄水工程及输配水管网等，解决该村687人的安全饮水问题。 | 官庄镇荔枝溪村 | 贫困人口500元/人，非贫困人口120元/人。 | 13.17 | 中央、省级 | 13.17 | 解决贫困人口125人的饮水困难，提供清洁、安全饮用水 | 2017.10 | 2019.5 | 县水利局 | 县水利局
124 | 辰州坪村供水工程 | 新建水源工程、蓄水工程及输配水管网等，解决该村1114人的安全饮水问题。 | 官庄镇辰州坪村 | 贫困人口500元/人，非贫困人口120元/人。 | 24 | 中央、省级 | 24 | 解决贫困人口203人的饮水困难，提供清洁、安全饮用水 | 2017.10 | 2019.5 | 县水利局 | 县水利局
125 | 黄壤坪村通溪村供水工程 | 新建水源工程、蓄水工程及输配水管网等，解决该村1187人的安全饮水问题。 | 官庄镇黄壤坪村通溪村 | 贫困人口500元/人，非贫困人口120元/人。 | 20.73 | 中央、省级 | 20.73 | 解决贫困人口216人的饮水困难，提供清洁、安全饮用水 | 2017.10 | 2019.5 | 县水利局 | 县水利局
126 | 花桥村、清福村六房五组、双坪村吉家组、大坪村大湖介组供水工程 | 新建水源工程、蓄水工程及输配水管网等，解决该村1592人的安全饮水问题。 | 肖家桥乡花桥村、清福村、双坪村、大坪村 | 贫困人口500元/人，非贫困人口120元/人。 | 44.57 | 中央、省级 | 44.57 | 解决贫困人口289人的饮水困难，提供清洁、安全饮用水 | 2017.10 | 2019.5 | 县水利局 | 县水利局
127 | 三洲村、董家坪村、木洲村供水工程 | 新建水源工程、蓄水工程及输配水管网等，解决该村865人的安全饮水问题 | 盘古乡三洲村、董家坪村、木 洲村 | 贫困人口500元/人，非贫困人口120元/人。 | 19.9 | 中央、省级 | 19.9 | 解决贫困人口157人的饮水困难，提供清洁、安全饮用水 | 2017.10 | 2019.5 | 县水利局 | 县水利局
128 | 长坡村香炉山片区、桐木溪村马驿潭组供 水工程 | 新建水源工程、蓄水工程及输配水管网等，解决该村845人的安全饮水问题 | 二酉乡长坡村、桐木 溪村 | 贫困人口500元/人，非贫困人口120元/人。 | 22.56 | 中央、省级 | 22.56 | 解决贫困人口154人的饮水困难，提供清洁、安全饮用水 | 2017.10 | 2019.5 | 县水利局 | 县水利局
129 | 血水潭村供水工程 | 新建水源工程、蓄水工程及输配水管网等，解决该村1027人的安全饮水问题。 | 二酉乡血水潭村 | 贫困人口500元/人，非贫困人口120元/人。 | 17.16 | 中央、省级 | 17.16 | 解决贫困人口187人的饮水困难，提供清洁、安全饮用水 | 2017.10 | 2019.5 | 县水利局 | 县水利局
130 | 田坳村供水工程 | 新建水源工程、蓄水工程及输配水管网等，解决该村871人的安全饮水问题 | 二酉乡田坳村 | 贫困人口500元/人，非贫困人口120元/人。 | 16.49 | 中央、省级 | 16.49 | 解决贫困人口158人的饮水困难，提供清洁、安全饮用水 | 2017.10 | 2019.5 | 县水利局 | 县水利局
131 | 浪古村浪溪片区、施溪村粟树界组供水工程 | 新建水源工程、蓄水工程及输配水管网等，解决该村1048人的安全饮水问题。 | 二酉乡浪古村、施溪村 | 贫困人口500元/人，非贫困人口120元/人。 | 18.6 | 中央、省级 | 18.6 | 解决贫困人口191人的饮水困难，提供清洁、安全饮用水 | 2017.10 | 2019.5 | 县水利局 | 县水利局
132 | 洪树坪村供水工程 | 新建水源工程、蓄水工程及输配水管网等，解决该村1901人的安全饮水问题。 | 二酉乡洪树坪村 | 贫困人口500元/人，非贫困人口120元/人。 | 42.13 | 中央、省级 | 42.13 | 解决贫困人口346人的饮水困难，提供清洁、安全饮用水 | 2017.10 | 2019.5 | 县水利局 | 县水利局
133 | 扎坪村官地坪组供水工程 | 新建水源工程、蓄水工程及输配水管网等，解决该村295人的安全饮水问题 | 二酉乡扎坪村 | 贫困人口500元/人，非贫困人口120元/人。 | 7.54 | 中央、省级 | 7.54 | 解决贫困人口54人的饮水困难，提供清洁、安全饮用水 | 2017.10 | 2019.5 | 县水利局 | 县水利局
134 | 三星村、拖舟村、大岔坪片区、垭头村大田界区供水工程 | 新建水源工程、蓄水工程及输配水管网等，解决该村750人的安全饮水问题 | 七甲坪镇三星村、拖舟村、大岔坪片区、垭头村 | 贫困人口500元/人，非贫困人口120元/人。 | 75.69 | 中央、省级 | 75.69 | 解决贫困人口115人的饮水困难，提供清洁、安全饮用水 | 2018.9 | 2019.5 | 县水利局 | 县水利建设项目管理中心
135 | 伍家村供水工程 | 新建水源工程、蓄水工程及输配水管网等，解决该村1193人的安全饮水问题。 | 七甲坪镇伍家村 | 贫困人口500元/人，非贫困人口120元/人。 | 92.69 | 中央、省级 | 92.69 | 解决贫困人口178人的饮水困难，提供清洁、安全饮用水 | 2018.9 | 2019.5 | 县水利局 | 县水利建设项目管理中心
136 | 洞溪村桃儿界组供 水工程 | 新建水源工程、蓄水工程及输配水管网等，解决该村176人的安全饮水问题 | 七甲坪镇洞溪村 | 贫困人口500元/人，非贫困人口120元/人。 | 18.69 | 中央、省级 | 18.69 | 解决贫困人口27人的饮水困难，提供清洁、安全饮用水 | 2018.9 | 2019.5 | 县水利局 | 县水利建设项目管理中心
137 | 莲花村供水工程 | 新建水源工程、蓄水工程及输配水管网等，解决该村1051人的安全饮水问题。 | 七甲坪镇莲花村 | 贫困人口500元/人，非贫困人口120元/人。 | 94.7 | 中央、省级 | 94.7 | 解决贫困人口162人的饮水困难，提供清洁、安全饮用水 | 2018.9 | 2019.5 | 县水利局 | 县水利建设项目管理中心
138 | 毛塔村供水工程 | 新建水源工程、蓄水工程及输配水管网等，解决该村1430人的安全饮水问题。 | 七甲坪镇毛塔村 | 贫困人口500元/人，非贫困人口120元/人。 | 114.79 | 中央、省级 | 114.79 | 解决贫困人口104人的饮水困难，提供清洁、安全饮用水 | 2018.9 | 2019.5 | 县水利局 | 县水利建设项目管理中心
139 | 雷家庄村供水工程 | 新建水源工程、蓄水工程及输配水管网等，解决该村1194人的安全饮水问题。 | 七甲坪镇雷家 庄村 | 贫困人口500元/人，非贫困人口120元/人。 | 101.91 | 中央、省级 | 101.91 | 解决贫困人口130人的饮水困难，提供清洁、安全饮用水 | 2018.9 | 2019.5 | 县水利局 | 县水利建设项目管理中心
140 | 乌宿村、戈洞村供 水工程 | 新建水源工程、蓄水工程及输配水管网等，解决该村899人的安全饮水问题 | 二酉乡乌宿村、戈洞村 | 贫困人口500元/人，非贫困人口120元/人。 | 78.02 | 中央、省级 | 78.02 | 解决贫困人口138人的饮水困难，提供清洁、安全饮用水 | 2018.9 | 2019.5 | 县水利局 | 县水利建设项目管理中心
141 | 楠木村供水工程 | 新建水源工程、蓄水工程及输配水管网等，解决该村1447人的安全饮水问题。 | 七甲坪镇楠木村 | 贫困人口500元/人，非贫困人口120元/人。 | 78.07 | 中央、省级 | 78.07 | 解决贫困人口163人的饮水困难，提供清洁、安全饮用水 | 2018.9 | 2019.5 | 县水利局 | 县水利建设项目管理中心
142 | 蒋家溪村、柳林汊村供水工程 | 新建水源工程、蓄水工程及输配水管网等，解决该村1240人的安全饮水问题。 | 五强溪镇蒋家溪村、柳林汊村 | 贫困人口500元/人，非贫困人口120元/人。 | 75.18 | 中央、省级 | 75.18 | 解决贫困人口191人的饮水困难，提供清洁、安全饮用水 | 2018.9 | 2019.5 | 县水利局 | 县水利建设项目管理中心
143 | 蚕忙村饮水工程 | 新建水源工程、蓄水工程及输配水管网等，解决该村1350人的安全饮水问题。 | 七甲坪镇蚕忙村 | 贫困人口500元/人，非贫困人口120元/人。 | 92.5 | 中央、省级 | 92.5 | 解决贫困人口147人的饮水困难，提供清洁、安全饮用水 | 2018.9 | 2019.5 | 县水利局 | 县水利建设项目管理中心
144 | 涟泗溪村饮水工程 | 新建水源工程、蓄水工程及输配水管网等，解决该村1055人的安全饮水问题。 | 凉水井镇涟泗 溪村 | 贫困人口500元/人，非贫困人口120元/人。 | 76.84 | 中央、省级 | 76.84 | 解决贫困人口144人的饮水困难，提供清洁、安全饮用水 | 2018.9 | 2019.5 | 县水利局 | 县水利建设项目管理中心
145 | 岩屋潭社区饮水工程 | 新建水源工程、蓄水工程及输配水管网等，解决该村350人的安全饮水问题 | 凉水井镇岩屋潭社区 | 贫困人口500元/人，非贫困人口120元/人。 | 20.92 | 中央、省级 | 20.92 | 解决贫困人口54人的饮水困难，提供清洁、安全饮用水 | 2018.9 | 2019.5 | 县水利局 | 县水利建设项目管理中心
146 | 溪口村饮水工程 | 新建水源工程、蓄水工程及输配水管网等，解决该村1394人的安全饮水问题。 | 凉水井镇溪口村 | 贫困人口500元/人，非贫困人口120元/人。 | 91.23 | 中央、省级 | 91.23 | 解决贫困人口215人的饮水困难，提供清洁、安全饮用水 | 2018.9 | 2019.5 | 县水利局 | 县水利建设项目管理中心
147 | 亮岩村饮水工程 | 新建水源工程、蓄水工程及输配水管网等，解决该村680人的安全饮水问题 | 凉水井镇亮岩村 | 贫困人口500元/人，非贫困人口120元/人。 | 34.06 | 中央、省级 | 34.06 | 解决贫困人口105人的饮水困难，提供清洁、安全饮用水 | 2018.9 | 2019.5 | 县水利局 | 县水利建设项目管理中心
148 | 松溪桥村供水工程 | 新建水源工程、蓄水工程及输配水管网等，解决该村2610人的安全饮水问题。 | 凉水井镇松溪 桥村 | 贫困人口500元/人，非贫困人口120元/人。 | 191.71 | 中央、省级 | 191.71 | 解决贫困人口220人的饮水困难，提供清洁、安全饮用水 | 2018.9 | 2019.5 | 县水利局 | 县水利建设项目管理中心
149 | 陶饭铺村供水工程 | 新建水源工程、蓄水工程及输配水管网等，解决该村1022人的安全饮水问题。 | 凉水井镇陶饭 铺村 | 贫困人口500元/人，非贫困人口120元/人。 | 75.71 | 中央、省级 | 75.71 | 解决贫困人口121人的饮水困难，提供清洁、安全饮用水 | 2018.9 | 2019.5 | 县水利局 | 县水利建设项目管理中心
150 | 竹园村供水工程 | 新建水源工程、蓄水工程及输配水管网等，解决该村3453人的安全饮水问题。 | 荔溪乡竹园村 | 贫困人口500元/人，非贫困人口120元/人。 | 100.31 | 中央、省级 | 100.31 | 解决贫困人口324人的饮水困难，提供清洁、安全饮用水 | 2018.9 | 2019.5 | 县水利局 | 县水利建设项目管理中心
151 | 双合村供水工程 | 新建水源工程、蓄水工程及输配水管网等，解决该村3169人的安全饮水问题。 | 荔溪乡双合村 | 贫困人口500元/人，非贫困人口120元/人。 | 173.93 | 中央、省级 | 173.93 | 解决贫困人口321人的饮水困难，提供清洁、安全饮用水 | 2018.9 | 2019.5 | 县水利局 | 县水利建设项目管理中心
152 | 谢村（马家坪）供 水工程 | 新建水源工程、蓄水工程及输配水管网等，解决该村969人的安全饮水问题 | 荔溪乡谢村（马家坪） | 贫困人口500元/人，非贫困人口120元/人。 | 72.75 | 中央、省级 | 72.75 | 解决贫困人口149人的饮水困难，提供清洁、安全饮用水 | 2018.9 | 2019.5 | 县水利局 | 县水利建设项目管理中心
153 | 池坪村供水工程 | 新建水源工程、蓄水工程及输配水管网等，解决该村1028人的安全饮水问题。 | 荔溪乡池坪村 | 贫困人口500元/人，非贫困人口120元/人。 | 49.53 | 中央、省级 | 49.53 | 解决贫困人口158人的饮水困难，提供清洁、安全饮用水 | 2018.9 | 2019.5 | 县水利局 | 县水利建设项目管理中心
154 | 蒋家村供水工程 | 新建水源工程、蓄水工程及输配水管网等，解决该村1880人的安全饮水问题。 | 筲箕湾镇蒋家村 | 贫困人口500元/人，非贫困人口120元/人。 | 111.02 | 中央、省级 | 111.02 | 解决贫困人口289人的饮水困难，提供清洁、安全饮用水 | 2018.9 | 2019.5 | 县水利局 | 县水利建设项目管理中心
155 | 坳坪村供水工程 | 新建水源工程、蓄水工程及输配水管网等，解决该村3075人的安全饮水问题。 | 荔溪乡坳坪村 | 贫困人口500元/人，非贫困人口120元/人。 | 95.05 | 中央、省级 | 95.05 | 解决贫困人口232人的饮水困难，提供清洁、安全饮用水 | 2018.9 | 2019.5 | 县水利局 | 县水利建设项目管理中心
156 | 高家村供水工程 | 新建水源工程、蓄水工程及输配水管网等，解决该村80人的安全饮水问题 | 荔溪乡高家村 | 贫困人口500元/人，非贫困人口120元/人。 | 9.16 | 中央、省级 | 9.16 | 解决贫困人口12人的饮水困难，提供清洁、安全饮用水 | 2018.9 | 2019.5 | 县水利局 | 县水利建设项目管理中心
157 | 桐车坪村供水工程 | 新建水源工程、蓄水工程及输配水管网等，解决该村1992人的安全饮水问题。 | 荔溪乡桐车坪村 | 贫困人口500元/人，非贫困人口120元/人。 | 140.9 | 中央、省级 | 140.9 | 解决贫困人口189人的饮水困难，提供清洁、安全饮用水 | 2018.9 | 2019.5 | 县水利局 | 县水利建设项目管理中心
158 | 楠坪村供水工程 | 新建水源工程、蓄水工程及输配水管网等，解决该村559人的安全饮水问题 | 荔溪乡楠坪村 | 贫困人口500元/人，非贫困人口120元/人。 | 31.72 | 中央、省级 | 31.72 | 解决贫困人口86人的饮水困难，提供清洁、安全饮用水 | 2018.9 | 2019.5 | 县水利局 | 县水利建设项目管理中心
159 | 大园村供水工程 | 新建水源工程、蓄水工程及输配水管网等，解决该村556人的安全饮水问题 | 荔溪乡大园村 | 贫困人口500元/人，非贫困人口120元/人。 | 31.28 | 中央、省级 | 31.28 | 解决贫困人口86人的饮水困难，提供清洁、安全饮用水 | 2018.9 | 2019.5 | 县水利局 | 县水利建设项目管理中心
160 | 修溪村供水工程 | 新建水源工程、蓄水工程及输配水管网等，解决该村366人的安全饮水问题 | 荔溪乡修溪村 | 贫困人口500元/人，非贫困人口120元/人。 | 30.65 | 中央、省级 | 30.65 | 解决贫困人口56人的饮水困难，提供清洁、安全饮用水 | 2018.9 | 2019.5 | 县水利局 | 县水利建设项目管理中心
161 | 五强溪村、石公坪村供水工程 | 新建水源工程、蓄水工程及输配水管网等，解决该村1545人的安全饮水问题。 | 五强溪镇五强溪村、石公坪村 | 贫困人口500元/人，非贫困人口120元/人。 | 114.06 | 中央、省级 | 114.06 | 解决贫困人口238人的饮水困难，提供清洁、安全饮用水 | 2018.9 | 2019.5 | 县水利局 | 县水利建设项目管理中心
162 | 张其坳村供水工程 | 新建水源工程、蓄水工程及输配水管网等，解决该村1494人的安全饮水问题。 | 荔溪乡张其坳村 | 贫困人口500元/人，非贫困人口120元/人。 | 131.25 | 中央、省级 | 131.25 | 解决贫困人口230人的饮水困难，提供清洁、安全饮用水 | 2018.9 | 2019.5 | 县水利局 | 县水利建设项目管理中心
163 | 铺坪村供水工程 | 新建水源工程、蓄水工程及输配水管网等，解决该村702人的安全饮水问题。 | 筲箕湾镇铺坪村 | 贫困人口500元/人，非贫困人口120元/人。 | 71 | 中央、省级 | 71 | 解决贫困人口108人的饮水困难，提供清洁、安全饮用水 | 2018.9 | 2019.5 | 县水利局 | 县水利建设项目管理中心
164 | 大坪头村供水工程 | 新建水源工程、蓄水工程及输配水管网等，解决该村1360人的安全饮水问题。 | 筲箕湾镇大坪 头村 | 贫困人口500元/人，非贫困人口120元/人。 | 61.44 | 中央、省级 | 61.44 | 解决贫困人口121人的饮水困难，提供清洁、安全饮用水 | 2018.9 | 2019.5 | 县水利局 | 县水利建设项目管理中心
165 | 三溪村供水工程 | 新建水源工程、蓄水工程及输配水管网等，解决该村1295人的安全饮水问题。 | 二酉乡三溪村 | 贫困人口500元/人，非贫困人口120元/人。 | 79.97 | 中央、省级 | 79.97 | 解决贫困人口199人的饮水困难，提供清洁、安全饮用水 | 2018.9 | 2019.5 | 县水利局 | 县水利建设项目管理中心
166 | 庙坪村供水工程 | 新建水源工程、蓄水工程及输配水管网等，解决该村1212人的安全饮水问题。 | 二酉乡庙坪村 | 贫困人口500元/人，非贫困人口120元/人。 | 61.49 | 中央、省级 | 61.49 | 解决贫困人口187人的饮水困难，提供清洁、安全饮用水 | 2018.9 | 2019.5 | 县水利局 | 县水利建设项目管理中心
167 | 清水坪集镇供水工程 | 新建水源工程、蓄水工程及输配水管网等，解决该村4270人的安全饮水问题。 | 二酉苗族乡清水坪集镇 | 贫困人口500元/人，非贫困人口120元/人。 | 166.79 | 中央、省级 | 166.79 | 解决贫困人口252人的饮水困难，提供清洁、安全饮用水 | 2018.9 | 2019.5 | 县水利局 | 县水利建设项目管理中心
168 | 芙冲溶村、茶溪村供水工程 | 新建水源工程、蓄水工程及输配水管网等，解决该村3251人的安全饮水问题。 | 二酉乡芙冲溶村、茶溪村 | 贫困人口500元/人，非贫困人口120元/人。 | 144.02 | 中央、省级 | 144.02 | 解决贫困人口500人的饮水困难，提供清洁、安全饮用水 | 2018.9 | 2019.5 | 县水利局 | 县水利建设项目管理中心
169 | 辽湾溪村供水工程 | 新建水源工程、蓄水工程及输配水管网等，解决该村845人的安全饮水问题 | 官庄镇辽湾溪村 | 贫困人口500元/人，非贫困人口120元/人。 | 64.14 | 中央、省级 | 64.14 | 解决贫困人口130人的饮水困难，提供清洁、安全饮用水 | 2018.9 | 2019.5 | 县水利局 | 县水利建设项目管理中心
170 | 关口溪村供水工程 | 新建水源工程、蓄水工程及输配水管网等，解决该村838人的安全饮水问题 | 官庄镇关口溪村 | 贫困人口500元/人，非贫困人口120元/人。 | 58.67 | 中央、省级 | 58.67 | 解决贫困人口129人的饮水困难，提供清洁、安全饮用水 | 2018.9 | 2019.5 | 县水利局 | 县水利建设项目管理中心
171 | 主埠村供水工程 | 新建水源工程、蓄水工程及输配水管网等，解决该村943人的安全饮水问题 | 官庄镇主埠村 | 贫困人口500元/人，非贫困人口120元/人。 | 76.53 | 中央、省级 | 76.53 | 解决贫困人口145人的饮水困难，提供清洁、安全饮用水 | 2018.9 | 2019.5 | 县水利局 | 县水利建设项目管理中心
172 | 颜家村、牧马村供水工程 | 新建水源工程、蓄水工程及输配水管网等，解决该村1973人的安全饮水问题。 | 马底驿乡颜家村、牧马村 | 贫困人口500元/人，非贫困人口120元/人。 | 73.62 | 中央、省级 | 73.62 | 解决贫困人口304人的饮水困难，提供清洁、安全饮用水 | 2018.9 | 2019.5 | 县水利局 | 县水利建设项目管理中心
173 | 上寨村、桃坪界村饮水工程 | 新建水源工程、蓄水工程及输配水管网等，解决该村692人的安全饮水问题 | 火场乡上寨村、桃坪界村 | 贫困人口500元/人，非贫困人口120元/人。 | 53.78 | 中央、省级 | 53.78 | 解决贫困人口106人的饮水困难，提供清洁、安全饮用水 | 2018.9 | 2019.5 | 县水利局 | 县水利建设项目管理中心
174 | 刘家塔村供水工程 | 新建水源工程、蓄水工程及输配水管网等，解决该村1245人的安全饮水问题。 | 借母溪乡刘家 塔村 | 贫困人口500元/人，非贫困人口120元/人。 | 75.96 | 中央、省级 | 75.96 | 解决贫困人口192人的饮水困难，提供清洁、安全饮用水 | 2018.9 | 2019.5 | 县水利局 | 县水利建设项目管理中心
175 | 阳山坪村、七甲溪村、万池潭村饮水工程 | 新建水源工程、蓄水工程及输配水管网等，解决该村1943人的安全饮水问题。 | 大合坪乡阳山坪村、七甲溪村、万池潭村 | 贫困人口500元/人，非贫困人口120元/人。 | 141.88 | 中央、省级 | 141.88 | 解决贫困人口299人的饮水困难，提供清洁、安全饮用水 | 2018.9 | 2019.5 | 县水利局 | 县水利建设项目管理中心
176 | 龙子坪村饮水工程 | 新建水源工程、蓄水工程及输配水管网等，解决该村711人的安全饮水问题。 | 深溪口便民服务中心龙子坪村 | 贫困人口500元/人，非贫困人口120元/人。 | 61.18 | 中央、省级 | 61.18 | 解决贫困人口109人的饮水困难，提供清洁、安全饮用水 | 2018.9 | 2019.5 | 县水利局 | 县水利建设项目管理中心
177 | 黄茶村供水工程 | 新建水源工程、蓄水工程及输配水管网等，解决该村321人的安全饮水问题。 | 太常便民服务中心黄茶村 | 贫困人口500元/人，非贫困人口120元/人。 | 16.12 | 中央、省级 | 16.12 | 解决贫困人口49人的饮水困难，提供清洁、安全饮用水 | 2018.9 | 2019.5 | 县水利局 | 县水利建设项目管理中心
178 | 金溪村供水工程 | 新建水源工程、蓄水工程及输配水管网等，解决该村100人的安全饮水问题 | 太常便民服务中心金溪村 | 贫困人口500元/人，非贫困人口120元/人。 | 24.9 | 中央、省级 | 24.9 | 解决贫困人口15人的饮水困难，提供清洁、安全饮用水 | 2018.9 | 2019.5 | 县水利局 | 县水利建设项目管理中心
179 | 沙金滩村桐朝组供水工程 | 新建水源工程、蓄水工程及输配水管网等，解决该村120人的安全饮水问题 | 太常便民服务中心沙金滩村 | 贫困人口500元/人，非贫困人口120元/人。 | 12.55 | 中央、省级 | 12.55 | 解决贫困人口18人的饮水困难，提供清洁、安全饮用水 | 2018.9 | 2019.5 | 县水利局 | 县水利建设项目管理中心
180 | 双泉村供水工程 | 新建水源工程、蓄水工程及输配水管网等，解决该村1006人的安全饮水问题。 | 官庄镇双泉村 | 贫困人口500元/人，非贫困人口120元/人。 | 76.94 | 中央、省级 | 76.94 | 解决贫困人口160人的饮水困难，提供清洁、安全饮用水 | 2019.3 | 2019.5 | 县水利局 | 官庄镇政府
181 | 宁乡铺村荆竹山片区、沃溪村花岩山片区供水工程 | 新建水源工程、蓄水工程及输配水管网等，解决该村291人的安全饮水问题 | 官庄镇宁乡铺村、沃溪村 | 贫困人口500元/人，非贫困人口120元/人。 | 36.81 | 中央、省级 | 36.81 | 解决贫困人口45人的饮水困难，提供清洁、安全饮用水 | 2019.3 | 2019.5 | 县水利局 | 官庄镇政府
182 | 潘香坪村供水工程 | 新建水源工程、蓄水工程及输配水管网等，解决该村1049人的安全饮水问题。 | 官庄镇潘香坪村 | 贫困人口500元/人，非贫困人口120元/人。 | 94.62 | 中央、省级 | 94.62 | 解决贫困人口161人的饮水困难，提供清洁、安全饮用水 | 2019.3 | 2019.5 | 县水利局 | 官庄镇政府
183 | 叶家山村供水工程 | 新建水源工程、蓄水工程及输配水管网等，解决该村702人的安全饮水问题。 | 官庄镇叶家山村 | 贫困人口500元/人，非贫困人口120元/人。 | 53.23 | 中央、省级 | 53.23 | 解决贫困人口95人的饮水困难，提供清洁、安全饮用水 | 2019.3 | 2019.5 | 县水利局 | 官庄镇政府
184 | 铁龙洞村供水工程 | 新建水源工程、蓄水工程及输配水管网等，解决该村715人的安全饮水问题 | 官庄镇铁龙洞村 | 贫困人口500元/人，非贫困人口120元/人。 | 60.86 | 中央、省级 | 60.86 | 解决贫困人口102人的饮水困难，提供清洁、安全饮用水 | 2019.3 | 2019.5 | 县水利局 | 官庄镇政府
185 | 四合头村供水工程 | 新建水源工程、蓄水工程及输配水管网等，解决该村454人的安全饮水问题 | 五强溪镇四合 头村 | 贫困人口500元/人，非贫困人口120元/人。 | 36 | 中央、省级 | 36 | 解决贫困人口63人的饮水困难，提供清洁、安全饮用水 | 2019.3 | 2019.5 | 县水利局 | 五强溪镇政府
186 | 辰塘溪村供水工程 | 新建水源工程、蓄水工程及输配水管网等，解决该村371人的安全饮水问题 | 五强溪镇辰塘 溪村 | 贫困人口500元/人，非贫困人口120元/人。 | 57.64 | 中央、省级 | 57.64 | 解决贫困人口60人的饮水困难，提供清洁、安全饮用水 | 2019.3 | 2019.5 | 县水利局 | 五强溪镇政府
187 | 唐家湾社区供水工程 | 新建水源工程、蓄水工程及输配水管网等，解决该村1081人的安全饮水问题。 | 五强溪镇唐家湾社区 | 贫困人口500元/人，非贫困人口120元/人。 | 94.81 | 中央、省级 | 94.81 | 解决贫困人口178人的饮水困难，提供清洁、安全饮用水 | 2019.3 | 2019.5 | 县水利局 | 五强溪镇政府
188 | 乔子坪社区供水工程 | 新建水源工程、蓄水工程及输配水管网等，解决该村1624人的安全饮水问题。 | 五强溪镇乔子坪社区 | 贫困人口500元/人，非贫困人口120元/人。 | 154.42 | 中央、省级 | 154.42 | 解决贫困人口115人的饮水困难，提供清洁、安全饮用水 | 2019.3 | 2019.5 | 县水利局 | 五强溪镇政府
189 | 夸父山村供水工程 | 新建水源工程、蓄水工程及输配水管网等，解决该村1046人的安全饮水问题。 | 五强溪镇夸父 山村 | 贫困人口500元/人，非贫困人口120元/人。 | 77.34 | 中央、省级 | 77.34 | 解决贫困人口172人的饮水困难，提供清洁、安全饮用水 | 2019.3 | 2019.5 | 县水利局 | 五强溪镇政府
190 | 蒿子溪供水工程 | 新建水源工程、蓄水工程及输配水管网等，解决该村612人的安全饮水问题 | 五强溪镇蒿子溪 | 贫困人口500元/人，非贫困人口120元/人。 | 50.7 | 中央、省级 | 50.7 | 解决贫困人口96人的饮水困难，提供清洁、安全饮用水 | 2019.3 | 2019.5 | 县水利局 | 五强溪镇政府
191 | 溶溪村、楠木铺村供水工程 | 新建水源工程、蓄水工程及输配水管网等，解决该村2226人的安全饮水问题。 | 楠木铺乡溶溪村、楠木铺村 | 贫困人口500元/人，非贫困人口120元/人。 | 136.51 | 中央、省级 | 136.51 | 解决贫困人口315人的饮水困难，提供清洁、安全饮用水 | 2019.3 | 2019.5 | 县水利局 | 楠木铺乡政府
192 | 坪溪村供水工程 | 新建水源工程、蓄水工程及输配水管网等，解决该村455人的安全饮水问题 | 马底驿乡坪溪村 | 贫困人口500元/人，非贫困人口120元/人。 | 33.96 | 中央、省级 | 33.96 | 解决贫困人口74人的饮水困难，提供清洁、安全饮用水 | 2019.3 | 2019.5 | 县水利局 | 马底驿乡政府
193 | 沿江村供水工程 | 新建水源工程、蓄水工程及输配水管网等，解决该村1119人的安全饮水问题。 | 肖家桥乡沿江村 | 贫困人口500元/人，非贫困人口120元/人。 | 63.36 | 中央、省级 | 63.36 | 解决贫困人口182人的饮水困难，提供清洁、安全饮用水 | 2019.3 | 2019.5 | 县水利局 | 肖家桥乡政府
194 | 狮子坪村、杜家坪村洞庭屋场和水井坡组供水工程 | 新建水源工程、蓄水工程及输配水管网等，解决该村1105人的安全饮水问题。 | 杜家坪乡狮子坪村、杜家坪村 | 贫困人口500元/人，非贫困人口120元/人。 | 87.51 | 中央、省级 | 87.51 | 解决贫困人口176人的饮水困难，提供清洁、安全饮用水 | 2019.3 | 2019.5 | 县水利局 | 杜家坪乡政府
195 | 怡溪村供水工程 | 新建水源工程、蓄水工程及输配水管网等，解决该村894人的安全饮水问题 | 杜家坪乡怡溪村 | 贫困人口500元/人，非贫困人口120元/人。 | 97.47 | 中央、省级 | 97.47 | 解决贫困人口149人的饮水困难，提供清洁、安全饮用水 | 2019.3 | 2019.5 | 县水利局 | 杜家坪乡政府
196 | 青木村、溪门桥村供水工程 | 新建水源工程、蓄水工程及输配水管网等，解决该村840人的安全饮水问题 | 盘古乡青木村、溪门桥村 | 贫困人口500元/人，非贫困人口120元/人。 | 39.81 | 中央、省级 | 39.81 | 解决贫困人口140人的饮水困难，提供清洁、安全饮用水 | 2019.3 | 2019.5 | 县水利局 | 盘古乡政府
197 | 盘古村、桂花溪村、跳岩村供水工程 | 新建水源工程、蓄水工程及输配水管网等，解决该村1775人的安全饮水问题。 | 盘古乡盘古村、桂花溪村、跳 岩村 | 贫困人口500元/人，非贫困人口120元/人。 | 127.81 | 中央、省级 | 127.81 | 解决贫困人口273人的饮水困难，提供清洁、安全饮用水 | 2019.3 | 2019.5 | 县水利局 | 盘古乡政府
198 | 罗家村供水工程 | 新建水源工程、蓄水工程及输配水管网等，解决该村175人的安全饮水问题 | 太常便民服务中心罗家村 | 贫困人口500元/人，非贫困人口120元/人。 | 17.37 | 中央、省级 | 17.37 | 解决贫困人口26人的饮水困难，提供清洁、安全饮用水 | 2019.3 | 2019.5 | 县水利局 | 太常乡政府
199 | 黄茶村供水工程 | 新建水源工程、蓄水工程及输配水管网等，解决该村1166人的安全饮水问题。 | 太常便民服务中心黄茶村 | 贫困人口500元/人，非贫困人口120元/人。 | 103.6 | 中央、省级 | 103.6 | 解决贫困人口182人的饮水困难，提供清洁、安全饮用水 | 2019.3 | 2019.5 | 县水利局 | 太常乡政府
200 | 竹坪村供水工程 | 新建水源工程、蓄水工程及输配水管网等，解决该村421人的安全饮水问题 | 借母溪乡竹坪村 | 贫困人口500元/人，非贫困人口120元/人。 | 51.27 | 中央、省级 | 51.27 | 解决贫困人口57人的饮水困难，提供清洁、安全饮用水 | 2019.3 | 2019.5 | 县水利局 | 借母溪乡政府
201 | 赵家山村供水工程 | 新建水源工程、蓄水工程及输配水管网等，解决该村847人的安全饮水问题 | 借母溪乡赵家山村 | 贫困人口500元/人，非贫困人口120元/人。 | 59.7 | 中央、省级 | 59.7 | 解决贫困人口125人的饮水困难，提供清洁、安全饮用水 | 2019.3 | 2019.5 | 县水利局 | 借母溪乡政府
202 | 教家坪村供水工程 | 新建水源工程、蓄水工程及输配水管网等，解决该村823人的安全饮水问题 | 借母溪乡教家坪村 | 贫困人口500元/人，非贫困人口120元/人。 | 50.57 | 中央、省级 | 50.57 | 解决贫困人口103人的饮水困难，提供清洁、安全饮用水 | 2019.3 | 2019.5 | 县水利局 | 借母溪乡政府
203 | 张家村供水工程 | 新建水源工程、蓄水工程及输配水管网等，解决该村654人的安全饮水问题 | 借母溪乡张家村 | 贫困人口500元/人，非贫困人口120元/人。 | 34.18 | 中央、省级 | 34.18 | 解决贫困人口86人的饮水困难，提供清洁、安全饮用水 | 2019.3 | 2019.5 | 县水利局 | 借母溪乡政府
204 | 符家坪村供水工程 | 新建水源工程、蓄水工程及输配水管网等，解决该村439人的安全饮水问题 | 借母溪乡符家坪村 | 贫困人口500元/人，非贫困人口120元/人。 | 31.16 | 中央、省级 | 31.16 | 解决贫困人口61人的饮水困难，提供清洁、安全饮用水 | 2019.3 | 2019.5 | 县水利局 | 借母溪乡政府
205 | 曹家村供水工程 | 新建水源工程、蓄水工程及输配水管网等，解决该村1514人的安全饮水问题。 | 借母溪乡曹家村 | 贫困人口500元/人，非贫困人口120元/人。 | 96.61 | 中央、省级 | 96.61 | 解决贫困人口218人的饮水困难，提供清洁、安全饮用水 | 2019.3 | 2019.5 | 县水利局 | 借母溪乡政府
206 | 洞底村供水工程 | 新建水源工程、蓄水工程及输配水管网等，解决该村2126人的安全饮水问题。 | 筲箕湾镇洞底村 | 贫困人口500元/人，非贫困人口120元/人。 | 85.46 | 中央、省级 | 85.46 | 解决贫困人口96人的饮水困难，提供清洁、安全饮用水 | 2019.3 | 2019.5 | 县水利局 | 筲箕湾镇政府
207 | 三角坪村供水工程 | 新建水源工程、蓄水工程及输配水管网等，解决该村492人的安全饮水问题 | 筲箕湾镇三角坪村 | 贫困人口500元/人，非贫困人口120元/人。 | 26.51 | 中央、省级 | 26.51 | 解决贫困人口78人的饮水困难，提供清洁、安全饮用水 | 2019.3 | 2019.5 | 县水利局 | 筲箕湾镇政府
208 | 野柘村供水工程 | 新建水源工程、蓄水工程及输配水管网等，解决该村3158人的安全饮水问题。 | 筲箕湾镇野柘村 | 贫困人口500元/人，非贫困人口120元/人。 | 345.1 | 中央、省级 | 345.1 | 解决贫困人口246人的饮水困难，提供清洁、安全饮用水 | 2019.3 | 2019.5 | 县水利局 | 筲箕湾镇政府
209 | 刘家坪村供水工程 | 新建水源工程、蓄水工程及输配水管网等，解决该村1050人的安全饮水问题。 | 七甲坪镇刘家坪村 | 贫困人口500元/人，非贫困人口120元/人。 | 72.33 | 中央、省级 | 72.33 | 解决贫困人口124人的饮水困难，提供清洁、安全饮用水 | 2019.3 | 2019.5 | 县水利局 | 七甲坪镇政府
210 | 大桥村供水工程 | 新建水源工程、蓄水工程及输配水管网等，解决该村1197人的安全饮水问题。 | 七甲坪镇大桥村 | 贫困人口500元/人，非贫困人口120元/人。 | 146.34 | 中央、省级 | 146.34 | 解决贫困人口157人的饮水困难，提供清洁、安全饮用水 | 2019.3 | 2019.5 | 县水利局 | 七甲坪镇政府
二 | 农田水利建设小计 |  |  |  | 1776 |  | 1776
211 | 陈家滩项目区国家水土保持麻伊溪村重点治理工程 | 陈家滩乡麻伊溪村水土流失综合治理面积7.98平方公里，其中封禁标识牌12块，经果林补植20公顷，封禁补植200公顷。 | 陈家滩乡麻伊 溪村 | 35万元/km2 | 30 | 中央、省级 | 30 | 综合治理水土流失面积7.98平方公里，受益人口1523人，其中贫困人口203人。 | 2017.12 | 2019.12 | 县水利局 | 县水利建设项目管理中心
212 | 陈家滩项目区国家水土保持毛坪村重点治 理工程 | 毛坪村水土流失综合治理面积7.17平方公里，其中防洪堤0.64公里，溪坝整修一座，砼渠道1.45公里。 | 陈家滩乡毛坪村 | 35万元/km2 | 80 | 中央、省级 | 80 | 综合治理水土流失面积7.17平方公里，受益人口1602人，其中贫困人口578人。 | 2017.12 | 2019.12 | 县水利局 | 县水利建设项目管理中心
213 | 陈家滩项目区国家水土保持榨坪村重点治理工程 | 榨坪村水土流失综合治理面积6.54平方公里，其中水土保持林、封禁补植80公顷。 | 陈家滩乡榨坪村 | 35万元/km2 | 10 | 中央、省级 | 10 | 综合治理水土流失面积6.54平方公里，受益人口779人，其中贫困人口432人。 | 2017.12 | 2019.12 | 县水利局 | 县水利建设项目管理中心
214 | 舒溪河筲箕湾集镇河段治理工程 | 新建护岸0.8km | 筲箕湾镇筲箕湾居委会 | 护岸234万元/km | 187 | 中央、省级 | 187 | 新建护岸0.8km，受益人口900人 | 2017.12 | 2019.12 | 县水利局 | 县水利建设项目管理中心
215 | 舒溪河筲箕湾集镇河段治理工程 | 新建护岸0.222km | 筲箕湾镇大坪 头村 | 护岸234万元/km | 51 | 中央、省级 | 51 | 新建护岸0.222km，受益人口150人 | 2017.12 | 2019.12 | 县水利局 | 县水利建设项目管理中心
216 | 舒溪河筲箕湾集镇河段治理工程 | 新建护岸0.3km | 筲箕湾镇龙潭 坪村 | 护岸234万元/km | 70 | 中央、省级 | 70 | 新建护岸0.3km，受益人口320人 | 2017.12 | 2019.12 | 县水利局 | 县水利建设项目管理中心
217 | 舒溪河筲箕湾集镇河段治理工程 | 新建护岸0.5km | 筲箕湾镇蒋家村 | 护岸234万元/km | 117 | 中央、省级 | 117 | 新建护岸0.5km，受益人口650人 | 2017.12 | 2019.12 | 县水利局 | 县水利建设项目管理中心
218 | 舒溪河筲箕湾集镇河段治理工程 | 新建护岸0.4km | 筲箕湾镇杨溪 桥村 | 护岸234万元/km | 94 | 中央、省级 | 94 | 新建护岸0.4km，受益人口430人 | 2017.12 | 2019.12 | 县水利局 | 县水利建设项目管理中心
219 | 牧马溪河楠木铺河段治理工程 | 新建护岸0.266km | 楠木铺乡庙王 山村 | 护岸201万元/km | 54 | 中央、省级 | 54 | 新建护岸0.266km，受益人口190人 | 2017.12 | 2019.12 | 县水利局 | 县水利建设项目管理中心
220 | 牧马溪河楠木铺河段治理工程 | 新建护岸0.6km | 楠木铺乡黄腊 溪村 | 护岸201万元/km | 121 | 中央、省级 | 121 | 新建护岸0.6km，受益人口450人 | 2017.12 | 2019.12 | 县水利局 | 县水利建设项目管理中心
221 | 牧马溪河楠木铺河段治理工程 | 新建护岸0.433km | 楠木铺乡高坪村 | 护岸201万元/km | 87 | 中央、省级 | 87 | 新建护岸0.433km，受益人口380人 | 2017.12 | 2019.12 | 县水利局 | 县水利建设项目管理中心
222 | 牧马溪河楠木铺河段治理工程 | 新建护岸0.433km | 杜家坪乡松溪村 | 护岸201万元/km | 87 | 中央、省级 | 87 | 新建护岸0.433km，受益人口270人 | 2017.12 | 2019.12 | 县水利局 | 县水利建设项目管理中心
223 | 牧马溪河楠木铺河段治理工程 | 新建护岸0.2km | 马底驿乡方子垭 | 护岸201万元/km | 40 | 中央、省级 | 40 | 新建护岸0.2km，受益人口130人 | 2017.12 | 2019.12 | 县水利局 | 县水利建设项目管理中心
224 | 牧马溪河楠木铺河段治理工程 | 新建护岸0.333km | 马底驿乡喜眉村 | 护岸201万元/km | 67 | 中央、省级 | 67 | 新建护岸0.333km，受益人口300人 | 2017.12 | 2019.12 | 县水利局 | 县水利建设项目管理中心
225 | 牧马溪河楠木铺河段治理工程 | 新建护岸0.4km | 马底驿乡牧马 溪村 | 护岸201万元/km | 81 | 中央、省级 | 81 | 新建护岸0.4km，受益人口120人 | 2017.12 | 2019.12 | 县水利局 | 县水利建设项目管理中心
226 | 沅陵县广达特色水果种植高效节水项目 | 提水泵房、清水池、加压输水管道、喷灌设施及配套 | 凉水井镇凉水 井村 | 1.03万元/亩 | 50 | 中央、省级 | 50 | 解决400亩特色水果喷灌问题，涉及贫困户70户、302人。 | 2018.3 | 2019.12 | 县水利局 | 县水利建设项目管理中心
227 | 沅陵碣滩茶业高效节水项目 | 拦水坝、提水泵房、清水池、加压输水管道、喷灌设施及配套 | 麻溪铺镇马家村 | 0.214万元/亩 | 90 | 中央、省级 | 90 | 解决1000亩特色茶时喷灌问题，涉及贫困户130户、514人。 | 2018.3 | 2019.12 | 县水利局 | 县水利建设项目管理中心
228 | 肖家坳村高效节水 项目 | 取水构筑物、低压管道建筑和安装 | 麻溪铺镇肖家 坳村 | 0.175万元/亩 | 24 | 中央、省级 | 24 | 解决460亩稻田的高效灌溉问题，涉及贫困户24户、105人。 | 2018.3 | 2019.12 | 县水利局 | 县水利建设项目管理中心
229 | 大合坪村高效节水 项目 | 取水构筑物、低压管道建筑和安装 | 大合坪乡大合 坪村 | 0.174万元/亩 | 300 | 中央、省级 | 300 | 解决2490亩稻田的高效灌溉问题，涉及贫困户73户、671人。 | 2018.3 | 2019.12 | 县水利局 | 县水利建设项目管理中心
230 | 大合坪村水源工程 | 唐子界组天眼及下溶山塘清淤扩容、帷幕或固化灌浆防渗、改造溢洪道及放水设施 | 大合坪乡大合 坪村 | 0.595万元/亩 | 27 | 中央、省级 | 27 | 解决105亩稻田、200人抗旱应急水源问题，提高度汛安全系数，涉及贫困户45户、185人。 | 2018.3 | 2019.12 | 县水利局 | 县水利建设项目管理中心
231 | 七甲溪村水源工程 | 宋家组田湾山塘清淤扩容、帷幕或固化灌浆防渗、改造溢洪道及放水设施 | 大合坪乡七甲 溪村 | 0.106万元/亩 | 16 | 中央、省级 | 16 | 解决245亩稻田、300人抗旱应急水源问题，提高度汛安全系数，涉及贫困户27户、95人。 | 2018.3 | 2019.12 | 县水利局 | 县水利建设项目管理中心
232 | 千丘田村水源工程 | 杨柳坪山塘清淤扩容、帷幕或固化灌浆防渗、改造溢洪道及放水设施，新建Φ150输水管1300米 | 麻溪铺镇千丘 田村 | 0.141万元/亩 | 25 | 中央、省级 | 25 | 解决257亩稻田、420人抗旱应急水源问题，提高度汛安全系数，涉及贫困户12户、75人。 | 2018.3 | 2019.12 | 县水利局 | 县水利建设项目管理中心
233 | 杨溪桥村水源工程 | 四个山塘（蚂蝗丘、马方岩、千冬里、大岩坡）清淤扩容、帷幕或固化灌浆防渗、改造溢洪道及放水设施 | 筲箕湾镇杨溪 桥村 | 0.068万元/亩 | 22 | 中央、省级 | 22 | 解决1200亩稻田、800人抗旱应急水源问题，提高度汛安全系数，涉及贫困户23户、250人。 | 2018.3 | 2019.12 | 县水利局 | 县水利建设项目管理中心
234 | 新黔中郡村水源工程 | 老屋及新屋山塘清淤扩容、帷幕或固化灌浆防渗、改造溢洪道及放水设施 | 沅陵镇新黔中 郡村 | 0.157万元/亩 | 29 | 中央、省级 | 29 | 解决312亩稻田、354人抗旱应急水源问题，提高度汛安全系数，涉及贫困户15户、62人。 | 2018.3 | 2019.12 | 县水利局 | 县水利建设项目管理中心
235 | 中村老师岗溪坝工程 | 新修一座溪坝 | 火场乡中村 | 0.13万元/人 | 17 | 中央、省级 | 17 | 解决327人的通行问题，涉及贫困户40户、270人。 | 2018.3 | 2019.12 | 县水利局 | 县水利建设项目管理中心
三 | 农村道路建设小计 |  |  |  | 24287.0432 |  | 24287.0432
236 | 茅坪村窄路加宽 | 硬化宽1.0米、长8.188公里 | 沅陵镇茅坪村 | 23.37万/公里 | 57.44 | 中央、省级 | 57.44 | 解决63贫困人口的出行困难，改善20贫困户生产、生活条件 | 2017.9 | 2019.7 | 县交通局 | 县到乡镇公路建设有限公司
237 | 杏子坪村窄路加宽 | 硬化宽1.0米、长4.739公里 | 沅陵镇杏子坪村 | 19.7万/公里 | 27.954 | 中央、省级 | 27.954 | 解决115贫困人口的出行困难，改善35贫困户生产、生活条件等 | 2017.9 | 2019.7 | 县交通局 | 县到乡镇公路建设有限公司
238 | 龙子坪村窄路加宽 | 硬化宽1.0米、长6.021公里 | 沅陵镇龙子坪村 | 31.1万/公里 | 56.413 | 中央、省级 | 56.413 | 解决138贫困人口的出行困难，改善38贫困户生产、生活条件等 | 2017.9 | 2019.7 | 县交通局 | 县到乡镇公路建设有限公司
239 | 麻子溪村窄路加宽 | 硬化宽1.0米、长3.997公里 | 沅陵镇麻子溪村 | 28.8万/公里 | 34.497 | 中央、省级 | 34.497 | 解决118贫困人口的出行困难，改善33贫困户生产、生活条件等 | 2017.9 | 2019.7 | 县交通局 | 县到乡镇公路建设有限公司
240 | 蛮坨村窄路加宽 | 硬化宽1.0米、长2.45公里 | 沅陵镇蛮坨村 | 24.3万/公里 | 17.768 | 中央、省级 | 17.768 | 解决144贫困人口的出行困难，改善38贫困户生产、生活条件等 | 2017.9 | 2019.7 | 县交通局 | 县到乡镇公路建设有限公司
241 | 白雾溪村窄路加宽 | 硬化宽1.0米、长2.634公里 | 凉水井镇白雾 溪村 | 23.5万/公里 | 18.651 | 中央、省级 | 18.651 | 解决87贫困人口的出行困难，改善25贫困户生产、生活条件等 | 2017.9 | 2019.7 | 县交通局 | 县到乡镇公路建设有限公司
242 | 渔家洞村窄路加宽 | 硬化宽1.0米、长4.133公里 | 凉水井镇渔家 洞村 | 23.8万/公里 | 29.57 | 中央、省级 | 29.57 | 解决193贫困人口的出行困难，改善49贫困户生产、生活条件等 | 2017.9 | 2019.7 | 县交通局 | 县到乡镇公路建设有限公司
243 | 何家村窄路加宽 | 硬化宽1.0米、长2.075公里 | 凉水井镇何家 村村 | 21.1万/公里 | 13.193 | 中央、省级 | 13.193 | 解决192贫困人口的出行困难，改善48贫困户生产、生活条件等 | 2017.9 | 2019.7 | 县交通局 | 县到乡镇公路建设有限公司
244 | 欧家湾窄路加宽 | 硬化宽1.0米、长0.88公里 | 凉水井镇欧家 湾村 | 30.6万/公里 | 7.969 | 中央、省级 | 7.969 | 解决120贫困人口的出行困难，改善56贫困户生产、生活条件等 | 2017.9 | 2019.7 | 县交通局 | 县到乡镇公路建设有限公司
245 | 黄连界村窄路加宽 | 硬化宽1.0米、长8.865公里 | 明溪口镇黄连 界村 | 32.1万/公里 | 85.278 | 中央、省级 | 85.278 | 解决285贫困人口的出行困难，改善89贫困户生产、生活条件等 | 2017.9 | 2019.7 | 县交通局 | 县到乡镇公路建设有限公司
246 | 洞头村窄路加宽 | 硬化宽1.0米、长6.418公里 | 明溪口镇洞头村 | 19万/公里 | 36.613 | 中央、省级 | 36.613 | 解决149贫困人口的出行困难，改善40贫困户生产、生活条件等 | 2017.9 | 2019.7 | 县交通局 | 县到乡镇公路建设有限公司
247 | 铺坪村窄路加宽 | 硬化宽1.0米、长1.81公里 | 筲箕湾镇铺坪村 | 23.2万/公里 | 12.528 | 中央、省级 | 12.528 | 解决205贫困人口的出行困难，改善64贫困户生产、生活条件等 | 2017.9 | 2019.7 | 县交通局 | 县到乡镇公路建设有限公司
248 | 杨柳坪村窄路加宽 | 硬化宽1.0米、长3.622公里 | 麻溪铺镇杨柳 坪村 | 22.5万/公里 | 24.334 | 中央、省级 | 24.334 | 解决_107贫困人口的出行困难，改善34贫困户生产、生活条件等 | 2017.9 | 2019.7 | 县交通局 | 县到乡镇公路建设有限公司
249 | 大坪村窄路加宽 | 硬化宽1.0米、长3.852公里 | 麻溪铺镇大坪村 | 25.4万/公里 | 29.249 | 中央、省级 | 29.249 | 解决373贫困人口的出行困难，改善117贫困户生产、生活条件等 | 2017.9 | 2019.7 | 县交通局 | 县到乡镇公路建设有限公司
250 | 李家村窄路加宽 | 硬化宽1.0米、长1.208公里 | 麻溪铺镇李家村 | 18.8万/公里 | 6.73 | 中央、省级 | 6.73 | 解决141贫困人口的出行困难，改善39贫困户生产、生活条件等 | 2017.9 | 2019.7 | 县交通局 | 县到乡镇公路建设有限公司
251 | 聂溪冲村窄路加宽 | 硬化宽1.0米、长3.694公里 | 官庄镇聂溪冲村 | 28.1万/公里 | 31.066 | 中央、省级 | 31.066 | 解决118贫困人口的出行困难，改善38贫困户生产、生活条件等 | 2017.9 | 2019.7 | 县交通局 | 县到乡镇公路建设有限公司
252 | 铁龙洞村窄路加宽 | 硬化宽1.0米、长11.622公里 | 官庄镇铁龙洞村 | 22.3万/公里 | 77.648 | 中央、省级 | 77.648 | 解决261贫困人口的出行困难，改善78贫困户生产、生活条件等 | 2017.9 | 2019.7 | 县交通局 | 县到乡镇公路建设有限公司
253 | 关口溪村窄路加宽 | 硬化宽1.0米、长3.934公里 | 官庄镇关口溪村 | 43.2万/公里 | 51.161 | 中央、省级 | 51.161 | 解决142贫困人口的出行困难，改善43贫困户生产、生活条件等 | 2017.9 | 2019.7 | 县交通局 | 县到乡镇公路建设有限公司
254 | 辽湾溪村窄路加宽 | 硬化宽1.0米、长9.338公里 | 官庄镇辽湾溪村 | 34万/公里 | 95.132 | 中央、省级 | 95.132 | 解决235贫困人口的出行困难，改善64贫困户生产、生活条件等 | 2017.9 | 2019.7 | 县交通局 | 县到乡镇公路建设有限公司
255 | 磨子溪村窄路加宽 | 硬化宽1.0米、长6.018公里 | 官庄镇磨子溪村 | 37.1万/公里 | 67.077 | 中央、省级 | 67.077 | 解决168贫困人口的出行困难，改善44贫困户生产、生活条件等 | 2017.9 | 2019.7 | 县交通局 | 县到乡镇公路建设有限公司
256 | 潘香铺村窄路加宽 | 硬化宽1.0米、长3.744公里 | 官庄镇潘香铺村 | 39.1万/公里 | 43.892 | 中央、省级 | 43.892 | 解决134贫困人口的出行困难，改善35贫困户生产、生活条件等 | 2017.9 | 2019.7 | 县交通局 | 县到乡镇公路建设有限公司
257 | 楠木潭村窄路加宽 | 硬化宽1.0米、长6.09公里 | 官庄镇楠木潭村 | 34.1万/公里 | 62.421 | 中央、省级 | 62.421 | 解决154贫困人口的出行困难，改善43贫困户生产、生活条件等 | 2017.9 | 2019.7 | 县交通局 | 县到乡镇公路建设有限公司
258 | 桐树面村窄路加宽 | 硬化宽1.0米、长1.884公里 | 五强溪镇桐树 面村 | 29.3万/公里 | 16.519 | 中央、省级 | 16.519 | 解决113贫困人口的出行困难，改善31贫困户生产、生活条件等 | 2017.9 | 2019.7 | 县交通局 | 县到乡镇公路建设有限公司
259 | 枫树村窄路加宽 | 硬化宽1.0米、长4.043公里 | 五强溪镇枫树村 | 32.9万/公里 | 39.919 | 中央、省级 | 39.919 | 解决183贫困人口的出行困难，改善44贫困户生产、生活条件等 | 2017.9 | 2019.7 | 县交通局 | 县到乡镇公路建设有限公司
260 | 黄花湾村窄路加宽 | 硬化宽1.0米、长3.246公里 | 七甲坪镇黄花 湾村 | 33.8万/公里 | 33.018 | 中央、省级 | 33.018 | 解决131贫困人口的出行困难，改善30贫困户生产、生活条件等 | 2017.9 | 2019.7 | 县交通局 | 县到乡镇公路建设有限公司
261 | 大田界村窄路加宽 | 硬化宽1.0米、长3.305公里 | 七甲坪镇大田 界村 | 21.7万/公里 | 21.542 | 中央、省级 | 21.542 | 解决74贫困人口的出行困难，改善24贫困户生产、生活条件等 | 2017.9 | 2019.7 | 县交通局 | 县到乡镇公路建设有限公司
262 | 莲花村窄路加宽 | 硬化宽1.0米、长3.883公里 | 七甲坪镇莲花村 | 26.5万/公里 | 30.796 | 中央、省级 | 30.796 | 解决133贫困人口的出行困难，改善31贫困户生产、生活条件等 | 2017.9 | 2019.7 | 县交通局 | 县到乡镇公路建设有限公司
263 | 梨树村、拖舟村窄路加宽 | 硬化宽1.0米、长7.411公里 | 七甲坪镇梨树村、拖舟村 | 24.6万/公里 | 54.548 | 中央、省级 | 54.548 | 解决457贫困人口的出行困难，改善132贫困户生产、生活条件等 | 2017.9 | 2019.7 | 县交通局 | 县到乡镇公路建设有限公司
264 | 水田村窄路加宽 | 硬化宽1.0米、长5.361公里 | 清浪乡水田村 | 31.6万/公里 | 50.859 | 中央、省级 | 50.859 | 解决281贫困人口的出行困难，改善84贫困户生产、生活条件等 | 2017.9 | 2019.7 | 县交通局 | 县到乡镇公路建设有限公司
265 | 产子垭村窄路加宽 | 硬化宽1.0米、长7.357公里 | 清浪乡产子垭村 | 24.9万/公里 | 54.932 | 中央、省级 | 54.932 | 解决647贫困人口的出行困难，改善192贫困户生产、生活条件等 | 2017.9 | 2019.7 | 县交通局 | 县到乡镇公路建设有限公司
266 | 金子溪村窄路加宽 | 硬化宽1.0米、长3.113公里 | 清浪乡金子溪村 | 38.2万/公里 | 35.649 | 中央、省级 | 35.649 | 解决662贫困人口的出行困难，改善203贫困户生产、生活条件等 | 2017.9 | 2019.7 | 县交通局 | 县到乡镇公路建设有限公司
267 | 翻身村窄路加宽 | 硬化宽1.0米、长11.992公里 | 清浪乡翻身村 | 29.6万/公里 | 106.763 | 中央、省级 | 106.763 | 解决442贫困人口的出行困难，改善137贫困户生产、生活条件等 | 2017.9 | 2019.7 | 县交通局 | 县到乡镇公路建设有限公司
268 | 桑木溪村窄路加宽 | 硬化宽1.0米、长4.472公里 | 二酉乡桑木溪村 | 21.5万/公里 | 28.893 | 中央、省级 | 28.893 | 解决348贫困人口的出行困难，改善103贫困户生产、生活条件等 | 2017.9 | 2019.7 | 县交通局 | 县到乡镇公路建设有限公司
269 | 芙冲溶村1窄路加宽工程 | 硬化宽1.0米、长7.072公里 | 二酉乡芙冲溶村 | 22.8万/公里 | 48.36 | 中央、省级 | 48.36 | 解决183贫困人口的出行困难，改善49贫困户生产、生活条件等 | 2017.9 | 2019.7 | 县交通局 | 县到乡镇公路建设有限公司
270 | 芙冲溶村2窄路加宽 工程 | 硬化宽1.0米、长4.616公里 | 二酉乡芙冲溶村 | 20.1万/公里 | 27.9 | 中央、省级 | 27.9 | 解决137贫困人口的出行困难，改善36贫困户生产、生活条件等 | 2017.9 | 2019.7 | 县交通局 | 县到乡镇公路建设有限公司
271 | 戈洞村窄路加宽 | 硬化宽1.0米、长4.785公里 | 二酉乡戈洞村 | 23.1万/公里 | 33.163 | 中央、省级 | 33.163 | 解决263贫困人口的出行困难，改善80贫困户生产、生活条件等 | 2017.9 | 2019.7 | 县交通局 | 县到乡镇公路建设有限公司
272 | 茶溪村窄路加宽 | 硬化宽1.0米、长7.114公里 | 二酉乡茶溪村 | 31.1万/公里 | 66.261 | 中央、省级 | 66.261 | 解决227贫困人口的出行困难，改善_61贫困户生产、生活条件等 | 2017.9 | 2019.7 | 县交通局 | 县到乡镇公路建设有限公司
273 | 半溪村窄路加宽 | 硬化宽1.0米、长5.739公里 | 二酉乡半溪村 | 20.1万/公里 | 34.603 | 中央、省级 | 34.603 | 解决196贫困人口的出行困难，改善55贫困户生产、生活条件等 | 2017.9 | 2019.7 | 县交通局 | 县到乡镇公路建设有限公司
274 | 竹垭村窄路加宽 | 硬化宽1.0米、长11.445公里 | 北溶乡竹垭村 | 27.8万/公里 | 95.321 | 中央、省级 | 95.321 | 解决230贫困人口的出行困难，改善70贫困户生产、生活条件等 | 2017.9 | 2019.7 | 县交通局 | 县到乡镇公路建设有限公司
275 | 八都溪村窄路加宽 | 硬化宽1.0米、长5.487公里 | 借母溪乡八都 溪村 | 40.6万/公里 | 66.885 | 中央、省级 | 66.885 | 解决192贫困人口的出行困难，改善92贫困户生产、生活条件等 | 2017.9 | 2019.7 | 县交通局 | 县到乡镇公路建设有限公司
276 | 汾水溪村窄路加宽 | 硬化宽1.0米、长6.831公里 | 火场乡汾水溪村 | 28.1万/公里 | 57.715 | 中央、省级 | 57.715 | 解决163贫困人口的出行困难，改善48贫困户生产、生活条件等 | 2017.9 | 2019.7 | 县交通局 | 县到乡镇公路建设有限公司
277 | 岔口潭村窄路加宽 | 硬化宽1.0米、长13.265公里 | 肖家桥乡岔口 潭村 | 26.4万/公里 | 104.861 | 中央、省级 | 104.861 | 解决345贫困人口的出行困难，改善106贫困户生产、生活条件等 | 2017.9 | 2019.7 | 县交通局 | 县到乡镇公路建设有限公司
278 | 大金坪村窄路加宽 | 硬化宽1.0米、长3.138公里 | 杜家坪乡大金 坪村 | 30.4万/公里 | 28.506 | 中央、省级 | 28.506 | 解决175贫困人口的出行困难，改善54贫困户生产、生活条件等 | 2017.9 | 2019.7 | 县交通局 | 县到乡镇公路建设有限公司
279 | 板长垭村、砚石溪村窄路加宽 | 硬化宽1.0米、长8.895公里 | 陈家滩乡板长垭村、砚石溪村 | 22.1万/公里 | 58.896 | 中央、省级 | 58.896 | 解决360贫困人口的出行困难，改善100贫困户生产、生活条件等 | 2017.9 | 2019.7 | 县交通局 | 县到乡镇公路建设有限公司
280 | 会仙桥连接路 | 硬化宽6米、长2.59公里 | 官庄镇界底驿村 | 63.8万/公里 | 165.64 | 中央、省级 | 165.64 | 解决213贫困人口的出行困难，改善52贫困户生产、生活条件等 | 2017.9 | 2019.7 | 县交通局 | 县到乡镇公路建设有限公司
281 | 竹园村渡改桥 | 1座 | 荔溪乡竹园村 | 150.3万/座 | 150.3 | 中央、省级 | 150.3 | 解决 190贫困人口的出行困难，改善60 贫困户生产、生活条件等 | 2017.9 | 2019.7 | 县交通局 | 县到乡镇公路建设有限公司
282 | 招呼站 | 10个 | 沅张线公路 | 3.1万/个 | 31.776 | 中央、省级 | 31.776 | 解决15800村民出行，改善村民等车环境 | 2017.9 | 2019.7 | 县交通局 | 县到乡镇公路建设有限公司
283 | S106线K277+126-K296+406安全生命防护工程 | 新建波形护栏，防撞墙，标志牌等 | 七甲坪镇蚕忙村-垭头村 | 15万元/km | 47.05 | 中央、省级 | 47.05 | 保障927贫困人口出行公路安全 | 2017.9 | 2019.7 | 县交通局 | 县公路局
| S243线K222+353-K227+353安全生命防护工程 | 新建波形护栏，防撞墙，标志牌等 | 七甲坪镇学塘坪村-毛竹村 | 16万元/km |  |  |  | 保障696贫困人口出行公路安全 | 2017.9 | 2019.7 | 县交通局 | 县公路局
284 | S243线K233+453-K258+953安全生命防护工程 | 新建波形护栏，防撞墙，标志牌等 | 七甲坪镇铜鼓村-七甲坪居委会 | 17万元/km | 64.605 | 中央、省级 | 64.605 | 保障1295贫困人口出行公路安全 | 2017.9 | 2019.7 | 县交通局 | 县公路局
285 | S313线K240+606-K265+556安全生命防护工程 | 新建波形护栏，防撞墙，标志牌等 | 七甲坪镇扶桑村-大合坪乡远水 坪村 | 18万元/km | 207.6839 | 中央、省级 | 207.6839 | 保障1225贫困人口出行公路安全 | 2017.9 | 2019.7 | 县交通局 | 县公路局
286 | Y474马花线K5+000-K25+468公路生命防护工程二期 | 新建波形护栏，防撞墙，标志牌等 | 借母溪乡寨溪坪村-花园村 | 9万元/km | 42 | 中央、省级 | 42 | 保障394贫困人口出行公路安全 | 2017.9 | 2019.7 | 县交通局 | 县公路局
287 | C099麻叶溪至茅里湾公路安全生命防护 工程 | 新建波形护栏，防撞墙，标志牌等 | 五强溪镇夸父 山村 | 9万元/km | 31.95 | 中央、省级 | 31.95 | 保障485贫困人口出行公路安全 | 2017.9 | 2019.7 | 县交通局 | 县公路局
| C059宁乡铺至荆竹山公路安全生命防护 工程 | 新建波形护栏，防撞墙，标志牌等 | 官庄镇宁乡铺村 | 9万元/km |  |  |  | 保障268贫困人口出行公路安全 | 2017.9 | 2019.7 | 县交通局 | 县公路局
288 | C044田公坪至蜈蚣垭公路安全生命防护 工程 | 新建波形护栏，防撞墙，标志牌等 | 清浪乡田公坪村-洞庭溪村 | 9万元/km | 41.985 | 中央、省级 | 41.985 | 保障492贫困人口出行公路安全 | 2017.9 | 2019.7 | 县交通局 | 县公路局
| C046黄金垭至小云溪公路安全生命防护工程 | 新建波形护栏，防撞墙，标志牌等 | 清浪乡廉家湾村-小云溪村 | 9万元/km |  |  |  | 保障803贫困人口出行公路安全 | 2017.9 | 2019.7 | 县交通局 | 县公路局
289 | X002松张线K5+700-K10+900公路生命防护工程 | 新建波形护栏，防撞墙，标志牌等 | 凉水井镇牙司 溪村 | 9万元/km | 44.45 | 中央、省级 | 44.45 | 保障896贫困人口出行公路安全 | 2017.9 | 2019.7 | 县交通局 | 县公路局
| Y444岩湾-克铺公路生命防护工程 | 新建波形护栏，防撞墙，标志牌等 | 凉水井镇水田村-克铺村 | 9万元/km |  |  |  | 保障350贫困人口出行公路安全 | 2017.9 | 2019.7 | 县交通局 | 县公路局
290 | X002松张线K12+900-K26+489公路生命防护工程 | 新建波形护栏，防撞墙，标志牌等 | 凉水井镇文昌阁村-杨家坪村 | 9万元/km | 61.47 | 中央、省级 | 61.47 | 保障1482贫困人口出行公路安全 | 2017.9 | 2019.7 | 县交通局 | 县公路局
291 | X027杜柳线K0+000-K9+200公路生命防护工程 | 新建波形护栏，防撞墙，标志牌等 | 杜家坪乡柳林村-杜家坪村 | 9万元/km | 43.75 | 中央、省级 | 43.75 | 保障810贫困人口出行公路安全 | 2017.9 | 2019.7 | 县交通局 | 县公路局
292 | Y419狮子坪-松溪公路生命防护工程 | 新建波形护栏，防撞墙，标志牌等 | 杜家坪乡狮子坪村-松溪村 | 9万元/km | 33.65 | 中央、省级 | 33.65 | 保障1014贫困人口出行公路安全 | 2017.9 | 2019.7 | 县交通局 | 县公路局
293 | S246线K0+000-K43+050安全生命防护工程 | 新建波形护栏，防撞墙，标志牌等 | 楠木铺乡楠木铺村-杜家坪乡杜家坪村 | 9万元/km | 223.6917 | 中央、省级 | 223.6917 | 保障3307贫困人口出行公路安全 | 2017.9 | 2019.7 | 县交通局 | 县公路局
294 | C051大庄坪至麻伊溪公路安全生命防护 工程 | 新建波形护栏，防撞墙，标志牌等 | 陈家滩乡麻伊 溪村 | 9万元/km | 39.83 | 中央、省级 | 39.83 | 保障196贫困人口出行公路安全 | 2017.9 | 2019.7 | 县交通局 | 县公路局
| C052驮子口至金塔公路安全生命防护工程 | 新建波形护栏，防撞墙，标志牌等 | 陈家滩乡金塔村 | 9万元/km |  |  |  | 保障597人口出行公路安全 | 2017.9 | 2019.7 | 县交通局 | 县公路局
| Y452棋坪-昌蓬坳公路安全生命防护工程 | 新建波形护栏，防撞墙，标志牌等 | 二酉乡早湖村 | 9万元/km |  |  |  | 保障374贫困人口出行公路安全 | 2017.9 | 2019.7 | 县交通局 | 县公路局
| C170深溪口-潘公坪公路安全生命防护工程 | 新建波形护栏，防撞墙，标志牌等 | 深溪口便民服务中心深溪口村 | 9万元/km |  |  |  | 保障67贫困人口出行公路安全 | 2017.9 | 2019.7 | 县交通局 | 县公路局
295 | C118古钱岩-沙湾公路安全生命防护工程 | 新建波形护栏，防撞墙，标志牌等 | 沅陵镇兰溪口村-沙湾村 | 9万元/km | 43.55 | 中央、省级 | 43.55 | 保障264贫困人口出行公路安全 | 2017.9 | 2019.7 | 县交通局 | 县公路局
| C120古钱岩至楠竹公路安全生命防护工程 | 新建波形护栏，防撞墙，标志牌等 | 沅陵镇兰溪口村-楠竹村 | 9万元/km |  |  |  | 保障673贫困人口出行公路安全 | 2017.9 | 2019.7 | 县交通局 | 县公路局
| C321落仙处至董家界公路安全生命防护 工程 | 新建波形护栏，防撞墙，标志牌等 | 沅陵镇落仙处村-董家界村 | 9万元/km |  |  |  | 保障235贫困人口出行公路安全 | 2017.9 | 2019.7 | 县交通局 | 县公路局
296 | Y412凤郑线公路安全生命防护工程 | 新建波形护栏，防撞墙，标志牌等 | 沅陵镇凤凰山居委会-郑家村 | 9万元/km | 57.95 | 中央、省级 | 57.95 | 保障327贫困人口出行公路安全 | 2017.9 | 2019.7 | 县交通局 | 县公路局
297 | Y474马花线K0+000-K5+000公路安全生命防护工程 | 新建波形护栏，防撞墙，标志牌等 | 借母溪乡马料 水村 | 9万元/km | 45.345 | 中央、省级 | 45.345 | 保障197贫困人口出行公路安全 | 2017.9 | 2019.7 | 县交通局 | 县公路局
298 | C004王家岭至窝溪公路安全生命防护工程 | 新建波形护栏，防撞墙，标志牌等 | 凉水井镇王家 岭村 | 9万元/km | 56.09 | 中央、省级 | 56.09 | 保障289贫困人口出行公路安全 | 2017.9 | 2019.7 | 县交通局 | 县公路局
| C369三坝滩至梅林公路安全生命防护工程 | 新建波形护栏，防撞墙，标志牌等 | 深溪口便民服务中心三坝滩村 | 9万元/km |  |  |  | 保障113贫困人口出行公路安全 | 2017.9 | 2019.7 | 县交通局 | 县公路局
| C374杏子坪至石家坡公路安全生命防护 工程 | 新建波形护栏，防撞墙，标志牌等 | 沅陵镇杏子坪村-石家坡村 | 9万元/km |  |  |  | 保障168贫困人口出行公路安全 | 2017.9 | 2019.7 | 县交通局 | 县公路局
| C352施溪至枫香塘公路安全生命防护工程 | 新建波形护栏，防撞墙，标志牌等 | 二酉乡施溪村 | 9万元/km |  |  |  | 保障568贫困人口出行公路安全 | 2017.9 | 2019.7 | 县交通局 | 县公路局
| C074令龙湾至洞头公路安全生命防护工程 | 新建波形护栏，防撞墙，标志牌等 | 马底驿乡洞头村 | 9万元/km |  |  |  | 保障420贫困人口出行公路安全 | 2017.9 | 2019.7 | 县交通局 | 县公路局
| C723乌宿至观音山公路安全生命防护工程 | 新建波形护栏，防撞墙，标志牌等 | 二酉乡血水潭村 | 9万元/km |  |  |  | 保障455贫困人口出行公路安全 | 2017.9 | 2019.7 | 县交通局 | 县公路局
| C185陈家河至扶持公路安全生命防护工程 | 新建波形护栏，防撞墙，标志牌等 | 荔溪乡明中村 | 9万元/km |  |  |  | 保障716贫困人口出行公路安全 | 2017.9 | 2019.7 | 县交通局 | 县公路局
| C700团草坪至垭溪公路安全生命防护工程 | 新建波形护栏，防撞墙，标志牌等 | 太常便民服务中心团枣村-茶垭村 | 9万元/km |  |  |  | 保障653贫困人口出行公路安全 | 2017.9 | 2019.7 | 县交通局 | 县公路局
299 | C038杨明垭至荷花坡公路安全生命防护 工程 | 新建波形护栏，防撞墙，标志牌等 | 五强溪镇柳林汊村-荷花坡村 | 9万元/km | 55.03 | 中央、省级 | 55.03 | 保障868贫困人口出行公路安全 | 2017.9 | 2019.7 | 县交通局 | 县公路局
300 | C039小溪里至界首公路安全生命防护工程 | 新建波形护栏，防撞墙，标志牌等 | 五强溪镇唐家 坪村 | 9万元/km | 47.85 | 中央、省级 | 47.85 | 保障409困人口出行公路安全 | 2017.9 | 2019.7 | 县交通局 | 县公路局
| C109磨家冲至水田公路安全生命防护工程 | 新建波形护栏，防撞墙，标志牌等 | 清浪乡罗家坪村-水田村 | 9万元/km |  |  |  | 保障509贫困人口出行公路安全 | 2017.9 | 2019.7 | 县交通局 | 县公路局
| C112金厂坪至金子溪公路安全生命防护 工程 | 新建波形护栏，防撞墙，标志牌等 | 清浪乡八方村 | 9万元/km |  |  |  | 保障603贫困人口出行公路安全 | 2017.9 | 2019.7 | 县交通局 | 县公路局
301 | C081蚕忙至高庙界公路安全生命防护工程 | 新建波形护栏，防撞墙，标志牌等 | 七甲坪镇金河村 | 9万元/km | 54.15 | 中央、省级 | 54.15 | 保障278贫困人口出行公路安全 | 2017.9 | 2019.7 | 县交通局 | 县公路局
| C082黄岩坝至三星公路安全生命防护工程 | 新建波形护栏，防撞墙，标志牌等 | 七甲坪镇三星村 | 9万元/km |  |  |  | 保障95贫困人口出行公路安全 | 2017.9 | 2019.7 | 县交通局 | 县公路局
| C143双溪口至天井县公路安全生命防护 工程 | 新建波形护栏，防撞墙，标志牌等 | 大合坪乡天井村 | 9万元/km |  |  |  | 保障182贫困人口出行公路安全 | 2017.9 | 2019.7 | 县交通局 | 县公路局
302 | 后垭小桥危桥改造 工程 | 拆除重建 | 杜家坪乡后垭村 | 0.3万元/m2 | 33.45 | 中央、省级 | 33.45 | 保障1468贫困人口出行桥梁安全 | 2017.9 | 2019.7 | 县交通局 | 县公路局
303 | 庙坪1#桥危桥改造 工程 | 拆除重建 | 二酉乡庙坪村 | 0.3万元/m2 | 48.16 | 中央、省级 | 48.16 | 保障895贫困人口出行桥梁安全 | 2017.9 | 2019.7 | 县交通局 | 县公路局
304 | 平溪桥危桥改造工程 | 拆除重建 | 凉水井镇平溪村 | 0.3万元/m2 | 34.73 | 中央、省级 | 34.73 | 保障963贫困人口出行桥梁安全 | 2017.9 | 2019.7 | 县交通局 | 县公路局
305 | 雅溪桥危桥改造工程 | 拆除重建 | 凉水井镇雅溪村 | 0.3万元/m2 | 31.1 | 中央、省级 | 31.1 | 保障1452贫困人口出行桥梁安全 | 2017.9 | 2019.7 | 县交通局 | 县公路局
306 | 芦坪桥危桥改造工程 | 拆除重建 | 二酉乡芦坪村 | 0.3万元/m2 | 30.65 | 中央、省级 | 30.65 | 保障1134贫困人口出行桥梁安全 | 2017.9 | 2019.7 | 县交通局 | 县公路局
307 | 链鱼溪桥危桥改造 工程 | 拆除重建 | 明溪口镇王家 坪村 | 0.3万元/m3 | 37.53 | 中央、省级 | 37.53 | 保障667贫困人口出行桥梁安全 | 2017.9 | 2019.7 | 县交通局 | 县公路局
308 | 风垭至李家 | 新建宽4.5米、长2.498公里 | 明溪口镇窝棚 溪 村 | 28万/公里 | 70.033 | 中央、省级 | 70.033 | 解决134贫困人口的出行困难或改善36贫困户生产、生活条件等 | 2018.9 | 2019.8 | 县交通局 | 怀化公路桥梁建设总公司
309 | 凉水坪至冲天溪 | 新建宽4.5米、长1.401公里 | 明溪口镇窝棚 溪村 | 28.5万/公里 | 40.026 | 中央、省级 | 40.026 | 解决106贫困人口的出行困难或改善27贫困户生产、生活条件等 | 2018.9 | 2019.8 | 县交通局 | 怀化公路桥梁建设总公司
310 | 冯一组至冯二组通达 | 新建宽4.5米、长2.602公里 | 五强溪镇金银 池村 | 38.5万/公里 | 100.325 | 中央、省级 | 100.325 | 解决126贫困人口的出行困难或改善32贫困户生产、生活条件等 | 2018.9 | 2019.8 | 县交通局 | 怀化公路桥梁建设总公司
311 | 梨树至村部 | 改建宽3.5米、长0.031公里 | 七甲坪镇梨树坪村至村部 | 63.5万/公里 | 1.97 | 中央、省级 | 1.97 | 解决102贫困人口的出行困难或改善25贫困户生产、生活条件等 | 2018.9 | 2019.8 | 县交通局 | 怀化公路桥梁建设总公司
312 | 拖舟至村部 | 改建宽3.5米、长0.088公里 | 七甲坪镇拖舟村 | 65万/公里 | 5.721 | 中央、省级 | 5.721 | 解决105贫困人口的出行困难或改善25贫困户生产、生活条件等 | 2018.9 | 2019.8 | 县交通局 | 怀化公路桥梁建设总公司
313 | 拖舟至下家育组 | 新建宽4.5米、长0.84公里 | 七甲坪镇拖舟村 | 35万/公里9 | 29.97 | 中央、省级 | 29.97 | 解决110贫困人口的出行困难或改善28贫困户生产、生活条件等 | 2018.9 | 2019.8 | 县交通局 | 怀化公路桥梁建设总公司
314 | 柳叶潭至村部 | 改建宽3.5米、长0.131公里 | 七甲坪镇柳叶 潭村 | 65万/公里 | 8.523 | 中央、省级 | 8.523 | 解决102贫困人口的出行困难或改善25贫困户生产、生活条件等 | 2018.9 | 2019.8 | 县交通局 | 怀化公路桥梁建设总公司
315 | 领头组至肖家冲组 | 新建宽4.5米、长0.401公里 | 楠木铺乡庙王 山村 | 22.3万/公里 | 8.981 | 中央、省级 | 8.981 | 解决104贫困人口的出行困难或改善27贫困户生产、生活条件等 | 2018.9 | 2019.8 | 县交通局 | 怀化公路桥梁建设总公司
316 | 老猴洞至陈家滩组 | 新建宽4.5米、长5.865公里 | 北溶乡朱红溪村 | 50万/公里 | 297.827 | 中央、省级 | 297.827 | 解决116贫困人口的出行困难或改善31贫困户生产、生活条件等 | 2018.9 | 2019.8 | 县交通局 | 怀化公路桥梁建设总公司
317 | 一字山至符家坪组 | 新建宽4.5米、长1.624公里 | 火场乡中村 | 41万/公里 | 66.283 | 中央、省级 | 66.283 | 解决116贫困人口的出行困难或改善30贫困户生产、生活条件等 | 2018.9 | 2019.8 | 县交通局 | 怀化公路桥梁建设总公司
318 | 雷家坪至汪家 | 新建宽4.5米、长0.92公里 | 清浪乡廉家湾村 | 37万/公里 | 33.687 | 中央、省级 | 33.687 | 解决116贫困人口的出行困难或改善29贫困户生产、生活条件等 | 2018.9 | 2019.8 | 县交通局 | 怀化公路桥梁建设总公司
319 | 柳阳池至栗树坪组 | 新建宽4.5米、长0.446公里 | 清浪乡翻身村 | 41万/公里 | 18.255 | 中央、省级 | 18.255 | 解决110贫困人口的出行困难或改善26贫困户生产、生活条件等 | 2018.9 | 2019.8 | 县交通局 | 怀化公路桥梁建设总公司
320 | 符家山组至罗家组 | 新建宽4.5米、长1.725公里 | 二酉乡四方坪村 | 31万/公里 | 52.862 | 中央、省级 | 52.862 | 解决130贫困人口的出行困难或改善35贫困户生产、生活条件等 | 2018.9 | 2019.8 | 县交通局 | 怀化公路桥梁建设总公司
321 | 牛窝头至岩山组至田家山组 | 新建宽4.5米、长4.26公里 | 二酉乡太平庵村 | 28万/公里 | 119.972 | 中央、省级 | 119.972 | 解决267贫困人口的出行困难或改善67贫困户生产、生活条件等 | 2018.9 | 2019.8 | 县交通局 | 怀化公路桥梁建设总公司
322 | 夭里组至佬山组 | 新建宽4.5米、长1.105公里 | 借母溪乡管山村 | 24万/公里 | 26.723 | 中央、省级 | 26.723 | 解决225贫困人口的出行困难或改善52贫困户生产、生活条件等 | 2018.9 | 2019.8 | 县交通局 | 怀化公路桥梁建设总公司
323 | 新屋场至沉木潭组 | 改建宽3.5米、长0.58公里 | 官庄镇新屋场村 | 23万/公里 | 13.577 | 中央、省级 | 13.577 | 解决107贫困人口的出行困难或改善26贫困户生产、生活条件等 | 2018.9 | 2019.8 | 县交通局 | 怀化公路桥梁建设总公司
324 | 江溪口至义祥坪 | 硬化宽4.5米、长13.376公里 | 深溪口便民服务中心义祥坪村 | 82.7万/公里 | 1105.566 | 中央、省级 | 1105.566 | 解决1610贫困人口的出行困难或改善418贫困户生产、生活条件等 | 2019.3 | 2019.9 | 县交通局 | 县到乡镇公路建设有限公司
325 | 土里坡至村部 | 硬化宽4.5米、长2.453公里 | 北溶乡土地坡村 | 87.4万/公里 | 214.434 | 中央、省级 | 214.434 | 解决126贫困人口的出行困难或改善45贫困户生产、生活条件等 | 2019.3 | 2019.9 | 县交通局 | 县到乡镇公路建设有限公司
326 | 海沙坪桥危桥改造 项目 | 桥梁设计长度22.54m、桥梁设计宽度6.5m | 官庄镇海沙坪村 | 完工验收后按实际进行奖补 | 107.41 | 中央、省级 | 107.41 | 解决1100贫困人口的出行困难 | 2019.3 | 2019.1 | 县交通局 | 县公路局
327 | 沐濯铺村桥危桥改造项目 | 桥梁设计长度22.04m、桥梁设计宽度6.5m | 官庄镇沐濯铺村 | 完工验收后按实际进行奖补 | 148.29 | 中央、省级 | 148.29 | 解决600贫困人口的出行困难 | 2019.3 | 2019.1 | 县交通局 | 县公路局
328 | 新屋场桥危桥改造 项目 | 桥梁设计长度22.04m、桥梁设计宽度6.5m | 官庄镇新屋场村 | 完工验收后按实际进行奖补 | 101.91 | 中央、省级 | 101.91 | 解决2000贫困人口的出行困难 | 2019.3 | 2019.1 | 县交通局 | 县公路局
329 | 子仿溪桥危桥改造 项目 | 桥梁设计长度55.06m、桥梁设计宽度9.5m | 深溪口便民服务中心桂竹潭村 | 120/㎡ | 410.7492 | 中央、省级 | 410.7492 | 解决4200贫困人口的出行困难 | 2019.3 | 2019.1 | 县交通局 | 县公路局
330 | 富民大桥危桥改造 项目 | 桥梁设计长度112.08m、桥梁设计宽度7.5m | 楠木乡常德湖村 | 305/㎡ | 503.5098 | 中央、省级 | 503.5098 | 解决1820_贫困人口的出行困难 | 2019.3 | 2019.1 | 县交通局 | 县公路局
331 | 寨溪桥危桥改造项目 | 桥梁设计长度22.04m、桥梁设计宽度8.5m | 七甲坪镇楠木村 | 56/㎡ | 155.59 | 中央、省级 | 155.59 | 解决6150贫困人口的出行困难 | 2019.3 | 2019.1 | 县交通局 | 县公路局
332 | 六角溪桥危桥改造 项目 | 桥梁设计长度23.04m、桥梁设计宽度7.5m | 筲箕湾镇花桥村 | 36/㎡ | 135.51 | 中央、省级 | 135.51 | 解决2051贫困人口的出行困难 | 2019.3 | 2019.1 | 县交通局 | 县公路局
333 | 托舟桥危桥改造项目 | 桥梁设计长度19.04m、桥梁设计宽度8.5m | 七甲坪镇楠木村 | 41/㎡ | 124.91 | 中央、省级 | 124.91 | 解决6150贫困人口的出行困难 | 2019.3 | 2019.1 | 县交通局 | 县公路局
334 | 涟泗溪一桥危桥改造项目 | 桥梁设计长度16.04m、桥梁设计宽度6.5m | 凉水井镇涟泗 溪村 | 完工验收后按实际进行奖补 | 96.72 | 中央、省级 | 96.72 | 解决475贫困人口的出行困难 | 2019.3 | 2019.1 | 县交通局 | 县公路局
335 | 张山溪桥危桥改造 项目 | 桥梁设计长度19.04m、桥梁设计宽度5.5m | 五强溪镇牛狮 坪村 | 完工验收后按实际进行奖补 | 95 | 中央、省级 | 95 | 解决154贫困人口的出行困难 | 2019.3 | 2019.1 | 县交通局 | 县公路局
336 | 庙江骨桥危桥改造 项目 | 桥梁设计长度14.04m、桥梁设计宽度5.5m | 马底驿乡杨家 坪村 | 完工验收后按实际进行奖补 | 70.1 | 中央、省级 | 70.1 | 解决2100贫困人口的出行困难 | 2019.3 | 2019.1 | 县交通局 | 县公路局
337 | 六房组桥危桥改造 项目 | 桥梁设计长度32.04m、桥梁设计宽度6.5m | 肖家桥乡高原村 | 完工验收后按实际进行奖补 | 147 | 中央、省级 | 147 | 解决870贫困人口的出行困难 | 2019.3 | 2019.1 | 县交通局 | 县公路局
338 | 曲育桥危桥改造项目 | 桥梁设计长度16.04m、桥梁设计宽度8m | 七甲坪镇垭头村 | 完工验收后按实际进行奖补 | 109.65 | 中央、省级 | 109.65 | 解决6150贫困人口的出行困难 | 2019.3 | 2019.1 | 县交通局 | 县公路局
339 | 危桥改造项目 | 桥梁设计长度18m、桥梁设计宽度6.8m | 麻溪铺李家村 | 完工验收后按实际进行奖补 | 105 | 中央、省级 | 105 | 解决1100人贫困人口的出行困难 | 2019.3 | 2019.1 | 县交通局 | 县公路局
340 | 昌蓬坳岩板溪桥危桥改造项目 | 桥梁设计长度16.04m、桥梁设计宽度6.5m | 二酉乡早湖村 | 完工验收后按实际进行奖补 | 84 | 中央、省级 | 84 | 解决1500贫困人口的出行困难 | 2019.3 | 2019.1 | 县交通局 | 县公路局
341 | 楠木楠木桥危桥改造 项目 | 桥梁设计长度16.04m、桥梁设计宽度8m | 七甲坪镇楠木村 | 34万元/㎡ | 62.7946 | 中央、省级 | 62.7946 | 解决6150贫困人口的出行困难 | 2019.3 | 2019.1 | 县交通局 | 县公路局
342 | 众心桥危桥改造项目 | 桥梁设计长度16.04m、桥梁设计宽度5.5m | 马底驿乡学堂 湾村 | 完工验收后按实际进行奖补 | 67.7 | 中央、省级 | 67.7 | 解决320贫困人口的出行困难 | 2019.3 | 2019.1 | 县交通局 | 县公路局
343 | 王家口桥危桥改造 项目 | 桥梁设计长度19.04m、桥梁设计宽度7.8m | 凉水井镇文昌 阁村 | 完工验收后按实际进行奖补 | 98 | 中央、省级 | 98 | 解决1695贫困人口的出行困难 | 2019.3 | 2019.1 | 县交通局 | 县公路局
344 | 铜官坪桥危桥改造 项目 | 桥梁设计长度14.04m、桥梁设计宽度6.5m | 大合坪乡马鞍 潭村 | 完工验收后按实际进行奖补 | 98.6 | 中央、省级 | 98.6 | 解决187贫困人口的出行困难 | 2019.3 | 2019.1 | 县交通局 | 县公路局
345 | 双溪至朱家界 | 硬化宽3.5、长3.344公里 | 大合坪乡双溪村 | 51万元/公里 | 170.544 | 中央、省级 | 170.544 | 解决112贫困人口的出行困难或改善29贫困户生产、生活条件等 | 2019.3 | 2019.9 | 县交通局 | 怀化公路桥梁建设总公司
346 | 田家塔至郭家界组 | 硬化宽3.5、长2.582公里 | 大合坪乡荆州 溪村 | 51万元/公里 | 131.682 | 中央、省级 | 131.682 | 解决108贫困人口的出行困难或改善26贫困户生产、生活条件等 | 2019.3 | 2019.9 | 县交通局 | 怀化公路桥梁建设总公司
347 | 路口至陈家湾组 | 硬化宽3.5、长1.572公里 | 大合坪乡双溪村 | 51万元/公里 | 80.172 | 中央、省级 | 80.172 | 解决101贫困人口的出行困难或改善25贫困户生产、生活条件等 | 2019.3 | 2019.9 | 县交通局 | 怀化公路桥梁建设总公司
348 | 阳山坪至大塔林场 | 硬化宽3.5、长2.518公里 | 大合坪乡阳山 坪村 | 51万元/公里 | 128.418 | 中央、省级 | 128.418 | 解决109贫困人口的出行困难或改善26贫困户生产、生活条件等 | 2019.3 | 2019.9 | 县交通局 | 怀化公路桥梁建设总公司
349 | 无源洞至天井村 | 硬化宽3.5、长9.57公里 | 火场乡下寨村 | 51万元/公里 | 488.07 | 中央、省级 | 488.07 | 解决134贫困人口的出行困难或改善35贫困户生产、生活条件等 | 2019.3 | 2019.9 | 县交通局 | 怀化公路桥梁建设总公司
350 | 塘子洞组至老屋组 | 硬化宽3.5、长2.845公里 | 火场乡上寨村 | 51万元/公里 | 145.095 | 中央、省级 | 145.095 | 解决105贫困人口的出行困难或改善26贫困户生产、生活条件等 | 2019.3 | 2019.9 | 县交通局 | 怀化公路桥梁建设总公司
351 | 岔路口至李山坡组 | 硬化宽3.5、长1.024公里 | 火场乡赵家峪村 | 51万元/公里 | 52.224 | 中央、省级 | 52.224 | 解决102贫困人口的出行困难或改善25贫困户生产、生活条件等 | 2019.3 | 2019.9 | 县交通局 | 怀化公路桥梁建设总公司
352 | 拖鱼溪至荒路湾 | 硬化宽3.5、长5.236公里 | 借母溪乡拖鱼 溪村 | 51万元/公里 | 267.036 | 中央、省级 | 267.036 | 解决126贫困人口的出行困难或改善32贫困户生产、生活条件等 | 2019.3 | 2019.9 | 县交通局 | 怀化公路桥梁建设总公司
353 | 桥子上至下边组 | 硬化宽3.5、长1.071公里 | 借母溪乡刘家 塔村 | 51万元/公里 | 54.621 | 中央、省级 | 54.621 | 解决105贫困人口的出行困难或改善25贫困户生产、生活条件等 | 2019.3 | 2019.9 | 县交通局 | 怀化公路桥梁建设总公司
354 | 草龙潭至桃上组 | 硬化宽3.5、长0.862公里 | 借母溪乡竹坪村 | 51万元/公里 | 43.962 | 中央、省级 | 43.962 | 解决101贫困人口的出行困难或改善25贫困户生产、生活条件等 | 2019.3 | 2019.9 | 县交通局 | 怀化公路桥梁建设总公司
355 | 杨家村组至李家组 | 硬化宽3.5、长0.732公里 | 借母溪乡竹坪村 | 51万元/公里 | 37.332 | 中央、省级 | 37.332 | 解决107贫困人口的出行困难或改善26贫困户生产、生活条件等 | 2019.3 | 2019.9 | 县交通局 | 怀化公路桥梁建设总公司
356 | 湧溪口对面至板栗 坪组 | 硬化宽3.5、长2.892公里 | 借母溪乡田家村 | 51万元/公里 | 147.492 | 中央、省级 | 147.492 | 解决114贫困人口的出行困难或改善27贫困户生产、生活条件等 | 2019.3 | 2019.9 | 县交通局 | 怀化公路桥梁建设总公司
357 | 两岔溪至黄家组 | 硬化宽3.5、长1.791公里 | 借母溪乡田家村 | 51万元/公里 | 91.341 | 中央、省级 | 91.341 | 解决103贫困人口的出行困难或改善27贫困户生产、生活条件等 | 2019.3 | 2019.9 | 县交通局 | 怀化公路桥梁建设总公司
358 | 桐叶狼至石家溪组 | 硬化宽3.5、长0.713公里 | 借母溪乡拖鱼 溪村 | 51万元/公里 | 36.363 | 中央、省级 | 36.363 | 解决110贫困人口的出行困难或改善26贫困户生产、生活条件等 | 2019.3 | 2019.9 | 县交通局 | 怀化公路桥梁建设总公司
359 | 分嘴至全家山组 | 硬化宽3.5、长3.257公里 | 借母溪乡刘家 塔村 | 51万元/公里 | 166.107 | 中央、省级 | 166.107 | 解决122贫困人口的出行困难或改善31贫困户生产、生活条件等 | 2019.3 | 2019.9 | 县交通局 | 怀化公路桥梁建设总公司
360 | 杨柳湾至刘家溪组 | 硬化宽3.5、长1.19公里 | 借母溪乡觅水村 | 51万元/公里 | 60.69 | 中央、省级 | 60.69 | 解决108贫困人口的出行困难或改善27贫困户生产、生活条件等 | 2019.3 | 2019.9 | 县交通局 | 怀化公路桥梁建设总公司
361 | 风垭至上氽组 | 硬化宽3.5、长1.811公里 | 借母溪乡觅水村 | 51万元/公里 | 92.361 | 中央、省级 | 92.361 | 解决113贫困人口的出行困难或改善31贫困户生产、生活条件等 | 2019.3 | 2019.9 | 县交通局 | 怀化公路桥梁建设总公司
362 | 苗垭至羊尔坪组 | 硬化宽3.5、长1.597公里 | 借母溪乡觅水村 | 51万元/公里 | 81.447 | 中央、省级 | 81.447 | 解决110贫困人口的出行困难或改善28贫困户生产、生活条件等 | 2019.3 | 2019.9 | 县交通局 | 怀化公路桥梁建设总公司
363 | 龙家湾至塘立塔组 | 硬化宽3.5、长2.628公里 | 借母溪乡两岔村 | 51万元/公里 | 134.028 | 中央、省级 | 134.028 | 解决121贫困人口的出行困难或改善34贫困户生产、生活条件等 | 2019.3 | 2019.9 | 县交通局 | 怀化公路桥梁建设总公司
364 | 周家组至唐垭组 | 硬化宽3.5、长2.806公里 | 借母溪乡两岔村 | 51万元/公里 | 143.106 | 中央、省级 | 143.106 | 解决114贫困人口的出行困难或改善30贫困户生产、生活条件等 | 2019.3 | 2019.9 | 县交通局 | 怀化公路桥梁建设总公司
365 | 省道228至倒岩塔组 | 硬化宽3.5、长0.304公里 | 借母溪乡筒车 坪村 | 51万元/公里 | 15.504 | 中央、省级 | 15.504 | 解决100贫困人口的出行困难或改善25贫困户生产、生活条件等 | 2019.3 | 2019.9 | 县交通局 | 怀化公路桥梁建设总公司
366 | 红花溪至至天门 | 硬化宽3.5、长4.862公里 | 七甲坪镇金河村 | 51万元/公里 | 247.962 | 中央、省级 | 247.962 | 解决136贫困人口的出行困难或改善37贫困户生产、生活条件等 | 2019.3 | 2019.9 | 县交通局 | 怀化公路桥梁建设总公司
367 | 黄金垭组至罗丝纠组 | 硬化宽3.5、长0.804公里 | 七甲坪镇大桥村 | 51万元/公里 | 41.004 | 中央、省级 | 41.004 | 解决100贫困人口的出行困难或改善25贫困户生产、生活条件等 | 2019.3 | 2019.9 | 县交通局 | 怀化公路桥梁建设总公司
368 | 陈家湾组至王武界组 | 硬化宽3.5、长1.879公里 | 七甲坪镇丛林 坪村 | 51万元/公里 | 95.829 | 中央、省级 | 95.829 | 解决107贫困人口的出行困难或改善26贫困户生产、生活条件等 | 2019.3 | 2019.9 | 县交通局 | 怀化公路桥梁建设总公司
369 | 杨柳冲至三墩垭组 | 硬化宽3.5、长2.625公里 | 七甲坪镇塔园村 | 51万元/公里 | 133.875 | 中央、省级 | 133.875 | 解决125贫困人口的出行困难或改善32贫困户生产、生活条件等 | 2019.3 | 2019.9 | 县交通局 | 怀化公路桥梁建设总公司
370 | 岔路口至邓家坪组 | 硬化宽3.5、长1.98公里 | 七甲坪镇石坪村 | 51万元/公里 | 100.98 | 中央、省级 | 100.98 | 解决106贫困人口的出行困难或改善27贫困户生产、生活条件等 | 2019.3 | 2019.9 | 县交通局 | 怀化公路桥梁建设总公司
371 | 国庆组至江家湾组 | 硬化宽3.5、长4.515公里 | 七甲坪镇三星村 | 51万元/公里 | 230.265 | 中央、省级 | 230.265 | 解决131贫困人口的出行困难或改善33贫困户生产、生活条件等 | 2019.3 | 2019.9 | 县交通局 | 怀化公路桥梁建设总公司
372 | 大桥村至五家坪居委会硬化工程 | 硬化宽3.5、长4.645公里 | 七甲坪镇五家居委会 | 51万元/公里 | 236.895 | 中央、省级 | 236.895 | 解决143贫困人口的出行困难或改善38贫困户生产、生活条件等 | 2019.3 | 2019.9 | 县交通局 | 怀化公路桥梁建设总公司
373 | 何家洞组路口至何家洞组 | 硬化宽3.5、长2.125公里 | 七甲坪镇寨溪村 | 51万元/公里 | 108.375 | 中央、省级 | 108.375 | 解决110贫困人口的出行困难或改善27贫困户生产、生活条件等 | 2019.3 | 2019.9 | 县交通局 | 怀化公路桥梁建设总公司
374 | 老屋嘴至老屋嘴组 | 硬化宽3.5、长0.341公里 | 七甲坪镇拖舟村 | 51万元/公里 | 17.391 | 中央、省级 | 17.391 | 解决100贫困人口的出行困难或改善25贫困户生产、生活条件等 | 2019.3 | 2019.9 | 县交通局 | 怀化公路桥梁建设总公司
375 | 凉亭子至土地垭组 | 硬化宽3.5、长3.296公里 | 七甲坪镇金河村 | 51万元/公里 | 168.096 | 中央、省级 | 168.096 | 解决128贫困人口的出行困难或改善33贫困户生产、生活条件等 | 2019.3 | 2019.9 | 县交通局 | 怀化公路桥梁建设总公司
376 | 李家组至牯牛潭组 | 硬化宽3.5、长4.062公里 | 七甲坪镇大田 界村 | 51万元/公里 | 207.162 | 中央、省级 | 207.162 | 解决146贫困人口的出行困难或改善39贫困户生产、生活条件等 | 2019.3 | 2019.9 | 县交通局 | 怀化公路桥梁建设总公司
377 | 李家组至咀上组 | 硬化宽3.5、长1.132公里 | 七甲坪镇大田 界村 | 51万元/公里 | 57.732 | 中央、省级 | 57.732 | 解决100贫困人口的出行困难或改善25贫困户生产、生活条件等 | 2019.3 | 2019.9 | 县交通局 | 怀化公路桥梁建设总公司
378 | 尖山组至黄家湾组 | 硬化宽3.5、长1.46公里 | 七甲坪镇丛林 坪村 | 51万元/公里 | 74.46 | 中央、省级 | 74.46 | 解决107贫困人口的出行困难或改善26贫困户生产、生活条件等 | 2019.3 | 2019.9 | 县交通局 | 怀化公路桥梁建设总公司
379 | 陈湾至马井岗组 | 硬化宽3.5、长1.55公里 | 七甲坪镇中坪村 | 51万元/公里 | 79.05 | 中央、省级 | 79.05 | 解决110贫困人口的出行困难或改善28贫困户生产、生活条件等 | 2019.3 | 2019.9 | 县交通局 | 怀化公路桥梁建设总公司
380 | 岔路口至岩盘溪组 | 硬化宽3.5、长0.422公里 | 七甲坪镇铜鼓村 | 51万元/公里 | 21.522 | 中央、省级 | 21.522 | 解决100贫困人口的出行困难或改善25贫困户生产、生活条件等 | 2019.3 | 2019.9 | 县交通局 | 怀化公路桥梁建设总公司
381 | 岔路口至土木垭组 | 硬化宽3.5、长1.542公里 | 七甲坪镇铜鼓村 | 51万元/公里 | 78.642 | 中央、省级 | 78.642 | 解决114贫困人口的出行困难或改善27贫困户生产、生活条件等 | 2019.3 | 2019.9 | 县交通局 | 怀化公路桥梁建设总公司
382 | 长湾路口至尹家组 | 硬化宽3.5、长2.165公里 | 七甲坪镇大岔 坪村 | 51万元/公里 | 110.415 | 中央、省级 | 110.415 | 解决119贫困人口的出行困难或改善30贫困户生产、生活条件等 | 2019.3 | 2019.9 | 县交通局 | 怀化公路桥梁建设总公司
383 | 黄花界村部至贾家界组 | 硬化宽3.5、长8.141公里 | 七甲坪镇万羊 山村 | 51万元/公里 | 415.191 | 中央、省级 | 415.191 | 解决164贫困人口的出行困难或改善43贫困户生产、生活条件等 | 2019.3 | 2019.9 | 县交通局 | 怀化公路桥梁建设总公司
384 | 棕树潭至大村组 | 硬化宽3.5、长2.02公里 | 盘古乡桂花溪村 | 51万元/公里 | 103.02 | 中央、省级 | 103.02 | 解决122贫困人口的出行困难或改善29贫困户生产、生活条件等 | 2019.3 | 2019.9 | 县交通局 | 怀化公路桥梁建设总公司
385 | 董家坪至丑溪口集镇 | 硬化宽3.5、长1.37公里 | 盘古乡盘古村 | 51万元/公里 | 69.87 | 中央、省级 | 69.87 | 解决108贫困人口的出行困难或改善26贫困户生产、生活条件等 | 2019.3 | 2019.9 | 县交通局 | 怀化公路桥梁建设总公司
386 | 狗四包至陈家村组 | 硬化宽3.5、长2.2公里 | 盘古乡红岩村 | 51万元/公里 | 112.2 | 中央、省级 | 112.2 | 解决155贫困人口的出行困难或改善30贫困户生产、生活条件等 | 2019.3 | 2019.9 | 县交通局 | 怀化公路桥梁建设总公司
387 | 宋家冲至新建 | 硬化宽3.5、长0.68公里 | 盘古乡红岩村 | 51万元/公里 | 34.68 | 中央、省级 | 34.68 | 解决100贫困人口的出行困难或改善25贫困户生产、生活条件等 | 2019.3 | 2019.9 | 县交通局 | 怀化公路桥梁建设总公司
388 | 水田溪坳山至和平组 | 硬化宽3.5、长0.931公里 | 盘古乡杨溪村 | 51万元/公里 | 47.481 | 中央、省级 | 47.481 | 解决101贫困人口的出行困难或改善25贫困户生产、生活条件等 | 2019.3 | 2019.9 | 县交通局 | 怀化公路桥梁建设总公司
389 | 蒋家村至金华山 | 硬化宽3.5、长4.6公里 | 筲箕湾镇金华 山村 | 51万元/公里 | 234.6 | 中央、省级 | 234.6 | 解决152贫困人口的出行困难或改善46贫困户生产、生活条件等 | 2019.3 | 2019.9 | 县交通局 | 怀化公路桥梁建设总公司
390 | 公路边至白竹坡组 | 硬化宽3.5、长2.71公里 | 筲箕湾镇大坪 头村 | 51万元/公里 | 138.21 | 中央、省级 | 138.21 | 解决116贫困人口的出行困难或改善28贫困户生产、生活条件等 | 2019.3 | 2019.9 | 县交通局 | 怀化公路桥梁建设总公司
391 | 洞岩头至白岩洞 | 硬化宽3.5、长2.61公里 | 筲箕湾镇洞底村 | 51万元/公里 | 133.11 | 中央、省级 | 133.11 | 解决118贫困人口的出行困难或改善26贫困户生产、生活条件等 | 2019.3 | 2019.9 | 县交通局 | 怀化公路桥梁建设总公司
392 | 二支溪至张世界组 | 硬化宽3.5、长1.97公里 | 筲箕湾镇思通 溪村 | 51万元/公里 | 100.47 | 中央、省级 | 100.47 | 解决107贫困人口的出行困难或改善25贫困户生产、生活条件等 | 2019.3 | 2019.9 | 县交通局 | 怀化公路桥梁建设总公司
393 | 二支溪至竹界山组 | 硬化宽3.5、长1.87公里 | 筲箕湾镇思通 溪村 | 51万元/公里 | 95.37 | 中央、省级 | 95.37 | 解决110贫困人口的出行困难或改善28贫困户生产、生活条件等 | 2019.3 | 2019.9 | 县交通局 | 怀化公路桥梁建设总公司
394 | 周家至周家组 | 硬化宽3.5、长0.53公里 | 筲箕湾镇野柘村 | 51万元/公里 | 27.03 | 中央、省级 | 27.03 | 解决100贫困人口的出行困难或改善25贫困户生产、生活条件等 | 2019.3 | 2019.9 | 县交通局 | 怀化公路桥梁建设总公司
395 | 朱木山村至龙溪头 | 硬化宽3.5、长6.9公里 | 筲箕湾镇朱木 山村 | 51万元/公里 | 351.9 | 中央、省级 | 351.9 | 解决156贫困人口的出行困难或改善42贫困户生产、生活条件等 | 2019.3 | 2019.9 | 县交通局 | 怀化公路桥梁建设总公司
396 | 马家冲至大禾田 | 硬化宽3.5、长2.4公里 | 肖家桥乡花桥村 | 51万元/公里 | 122.4 | 中央、省级 | 122.4 | 解决118贫困人口的出行困难或改善29贫困户生产、生活条件等 | 2019.3 | 2019.9 | 县交通局 | 怀化公路桥梁建设总公司
397 | 桃花溪至白泥田 | 硬化宽3.5、长5.44公里 | 肖家桥乡甘溪村 | 51万元/公里 | 277.44 | 中央、省级 | 277.44 | 解决138贫困人口的出行困难或改善35贫困户生产、生活条件等 | 2019.3 | 2019.9 | 县交通局 | 怀化公路桥梁建设总公司
398 | 细坪溪至长岗坡组 | 硬化宽3.5、长3.48公里 | 肖家桥乡沿江村 | 51万元/公里 | 177.48 | 中央、省级 | 177.48 | 解决143贫困人口的出行困难或改善33贫困户生产、生活条件等 | 2019.3 | 2019.9 | 县交通局 | 怀化公路桥梁建设总公司
399 | 邓家至罗家组 | 硬化宽3.5、长0.75公里 | 肖家桥乡花桥村 | 51万元/公里 | 38.25 | 中央、省级 | 38.25 | 解决100贫困人口的出行困难或改善25贫困户生产、生活条件等 | 2019.3 | 2019.9 | 县交通局 | 怀化公路桥梁建设总公司
400 | 平头院组至小坪组 | 硬化宽3.5、长1.99公里 | 肖家桥乡大坪村 | 51万元/公里 | 101.49 | 中央、省级 | 101.49 | 解决113贫困人口的出行困难或改善28贫困户生产、生活条件等 | 2019.3 | 2019.9 | 县交通局 | 怀化公路桥梁建设总公司
401 | 桃花溪至九组 | 硬化宽3.5、长1.4公里 | 肖家桥乡甘溪村 | 51万元/公里 | 71.4 | 中央、省级 | 71.4 | 解决114贫困人口的出行困难或改善29贫困户生产、生活条件等 | 2019.3 | 2019.9 | 县交通局 | 怀化公路桥梁建设总公司
402 | 龙潭溪至檀木坡 | 硬化宽3.5、长1.95公里 | 沅陵镇凤凰山居委会 | 51万元/公里 | 99.45 | 中央、省级 | 99.45 | 解决108贫困人口的出行困难或改善25贫困户生产、生活条件等 | 2019.3 | 2019.9 | 县交通局 | 怀化公路桥梁建设总公司
403 | 檀木坡桥至黄家组 | 硬化宽3.5、长2.64公里 | 沅陵镇凤凰山居委会 | 51万元/公里 | 134.64 | 中央、省级 | 134.64 | 解决117贫困人口的出行困难或改善28贫困户生产、生活条件等 | 2019.3 | 2019.9 | 县交通局 | 怀化公路桥梁建设总公司
404 | 腌里坪至公子坡组 | 硬化宽3.5、长4.2公里 | 沅陵镇穿衣溪村 | 51万元/公里 | 214.2 | 中央、省级 | 214.2 | 解决139贫困人口的出行困难或改善31贫困户生产、生活条件等 | 2019.3 | 2019.9 | 县交通局 | 怀化公路桥梁建设总公司
405 | 刘家溪至干田坪组 | 硬化宽3.5、长2.92公里 | 沅陵镇郑家村 | 51万元/公里 | 148.92 | 中央、省级 | 148.92 | 解决115贫困人口的出行困难或改善27贫困户生产、生活条件等 | 2019.3 | 2019.9 | 县交通局 | 怀化公路桥梁建设总公司
406 | 鱼坝至桃竹溪组 | 硬化宽3.5、长2.1公里 | 沅陵镇兰溪口村 | 51万元/公里 | 107.1 | 中央、省级 | 107.1 | 解决106贫困人口的出行困难或改善25贫困户生产、生活条件等 | 2019.3 | 2019.9 | 县交通局 | 怀化公路桥梁建设总公司
407 | 翟家至垭弯口 | 硬化宽3.5、长3.7公里 | 沅陵镇猴子坪村 | 51万元/公里 | 188.7 | 中央、省级 | 188.7 | 解决121贫困人口的出行困难或改善30贫困户生产、生活条件等 | 2019.3 | 2019.9 | 县交通局 | 怀化公路桥梁建设总公司
408 | 祝家村至岩板铺组 | 硬化宽3.5、长0.48公里 | 沅陵镇岩板铺村 | 51万元/公里 | 24.48 | 中央、省级 | 24.48 | 解决100贫困人口的出行困难或改善25贫困户生产、生活条件等 | 2019.3 | 2019.9 | 县交通局 | 怀化公路桥梁建设总公司
409 | 村部至冬家溪 | 硬化宽3.5、长4.8公里 | 沅陵镇白岩界村 | 51万元/公里 | 244.8 | 中央、省级 | 244.8 | 解决156贫困人口的出行困难或改善47贫困户生产、生活条件等 | 2019.3 | 2019.9 | 县交通局 | 怀化公路桥梁建设总公司
410 | 射虎溪至梅溪 | 硬化宽3.5、长1.375公里 | 沅陵镇罗家村 | 51万元/公里 | 70.125 | 中央、省级 | 70.125 | 解决103贫困人口的出行困难或改善26贫困户生产、生活条件等 | 2019.3 | 2019.9 | 县交通局 | 怀化公路桥梁建设总公司
411 | 国道边至蔡家湾 | 硬化宽3.5、长0.856公里 | 沅陵镇岩板铺村 | 51万元/公里 | 43.656 | 中央、省级 | 43.656 | 解决100贫困人口的出行困难或改善25贫困户生产、生活条件等 | 2019.3 | 2019.9 | 县交通局 | 怀化公路桥梁建设总公司
412 | 浪子口至欧家坝组 | 硬化宽3.5、长1.27公里 | 沅陵镇苦藤铺居委会村 | 51万元/公里 | 64.77 | 中央、省级 | 64.77 | 解决110贫困人口的出行困难或改善27贫困户生产、生活条件等 | 2019.3 | 2019.9 | 县交通局 | 怀化公路桥梁建设总公司
413 | 下湾组至产子坪组 | 硬化宽3.5、长3.3公里 | 沅陵镇苦藤铺居委会村 | 51万元/公里 | 168.3 | 中央、省级 | 168.3 | 解决138贫困人口的出行困难或改善32贫困户生产、生活条件等 | 2019.3 | 2019.9 | 县交通局 | 怀化公路桥梁建设总公司
414 | 跳岩至上刘组 | 硬化宽3.5、长0.65公里 | 沅陵镇凤凰山居委会 | 51万元/公里 | 33.15 | 中央、省级 | 33.15 | 解决100贫困人口的出行困难或改善25贫困户生产、生活条件等 | 2019.3 | 2019.9 | 县交通局 | 怀化公路桥梁建设总公司
415 | 下毛坪溪口至鸭毛溪组硬化 | 硬化宽3.5、长1.55公里 | 沅陵镇鹿溪口村 | 51万元/公里 | 79.05 | 中央、省级 | 79.05 | 解决116贫困人口的出行困难或改善27贫困户生产、生活条件等 | 2019.3 | 2019.9 | 县交通局 | 怀化公路桥梁建设总公司
416 | 长坡溪至洪水溪组 | 硬化宽3.5、长1.21公里 | 沅陵镇向家界村 | 51万元/公里 | 61.71 | 中央、省级 | 61.71 | 解决112贫困人口的出行困难或改善26贫困户生产、生活条件等 | 2019.3 | 2019.9 | 县交通局 | 怀化公路桥梁建设总公司
417 | 老村部至向家界组 | 硬化宽3.5、长1.14公里 | 沅陵镇向家界村 | 51万元/公里 | 58.14 | 中央、省级 | 58.14 | 解决109贫困人口的出行困难或改善27贫困户生产、生活条件等 | 2019.3 | 2019.9 | 县交通局 | 怀化公路桥梁建设总公司
418 | 花水井至石家垭组 | 硬化宽3.5、长0.48公里 | 沅陵镇龙兴村 | 51万元/公里 | 24.48 | 中央、省级 | 24.48 | 解决100贫困人口的出行困难或改善25贫困户生产、生活条件等 | 2019.3 | 2019.9 | 县交通局 | 怀化公路桥梁建设总公司
419 | 摇田至青岩洞组 | 硬化宽3.5、长0.43公里 | 沅陵镇龙兴村 | 51万元/公里 | 21.93 | 中央、省级 | 21.93 | 解决100贫困人口的出行困难或改善25贫困户生产、生活条件等 | 2019.3 | 2019.9 | 县交通局 | 怀化公路桥梁建设总公司
420 | 铲子爬桥头至坪尾组 | 硬化宽3.5、长0.69公里 | 沅陵镇卢家湾村 | 51万元/公里 | 35.19 | 中央、省级 | 35.19 | 解决103贫困人口的出行困难或改善26贫困户生产、生活条件等 | 2019.3 | 2019.9 | 县交通局 | 怀化公路桥梁建设总公司
421 | 坳头田至水库 | 硬化宽3.5、长1.54公里 | 沅陵镇和平村 | 51万元/公里 | 78.54 | 中央、省级 | 78.54 | 解决110贫困人口的出行困难或改善27贫困户生产、生活条件等 | 2019.3 | 2019.9 | 县交通局 | 怀化公路桥梁建设总公司
422 | 高坳里至龚家 | 硬化宽3.5、长0.73公里 | 沅陵镇和平村 | 51万元/公里 | 37.23 | 中央、省级 | 37.23 | 解决101贫困人口的出行困难或改善26贫困户生产、生活条件等 | 2019.3 | 2019.9 | 县交通局 | 怀化公路桥梁建设总公司
423 | 龚家坪至鬼头冲 | 硬化宽3.5、长2.117公里 | 沅陵镇黔中郡村 | 51万元/公里 | 107.967 | 中央、省级 | 107.967 | 解决117贫困人口的出行困难或改善28贫困户生产、生活条件等 | 2019.3 | 2019.9 | 县交通局 | 怀化公路桥梁建设总公司
424 | 中溪组至坨山溪组 | 硬化宽3.5、长2.22公里 | 沅陵镇郑家村村 | 51万元/公里 | 113.22 | 中央、省级 | 113.22 | 解决113贫困人口的出行困难或改善26贫困户生产、生活条件等 | 2019.3 | 2019.9 | 县交通局 | 怀化公路桥梁建设总公司
425 | 杨家界到中溪组 | 硬化宽3.5、长3公里 | 沅陵镇郑家村村 | 51万元/公里 | 153 | 中央、省级 | 153 | 解决120贫困人口的出行困难或改善29贫困户生产、生活条件等 | 2019.3 | 2019.9 | 县交通局 | 怀化公路桥梁建设总公司
426 | 毛垭至岩冲头组 | 硬化宽3.5、长0.8公里 | 沅陵镇龙子坪村 | 51万元/公里 | 40.8 | 中央、省级 | 40.8 | 解决103贫困人口的出行困难或改善26贫困户生产、生活条件等 | 2019.3 | 2019.9 | 县交通局 | 怀化公路桥梁建设总公司
427 | 桐坪溶至文家庄组 | 硬化宽3.5、长0.34公里 | 沅陵镇龙子坪村 | 51万元/公里 | 17.34 | 中央、省级 | 17.34 | 解决100贫困人口的出行困难或改善25贫困户生产、生活条件等 | 2019.3 | 2019.9 | 县交通局 | 怀化公路桥梁建设总公司
428 | 李家组至瞿家老屋组 | 硬化宽3.5、长1.06公里 | 沅陵镇老鸦溪居委会 | 51万元/公里 | 54.06 | 中央、省级 | 54.06 | 解决104贫困人口的出行困难或改善26贫困户生产、生活条件等 | 2019.3 | 2019.9 | 县交通局 | 怀化公路桥梁建设总公司
429 | 洲头组至杉树溜组 | 硬化宽3.5、长1.2公里 | 沅陵镇老鸦溪居委会 | 51万元/公里 | 61.2 | 中央、省级 | 61.2 | 解决113贫困人口的出行困难或改善28贫困户生产、生活条件等 | 2019.3 | 2019.9 | 县交通局 | 怀化公路桥梁建设总公司
430 | 大堤路口至上周家组 | 硬化宽3.5、长2.3公里 | 杜家坪乡狮子 坪村 | 51万元/公里 | 117.3 | 中央、省级 | 117.3 | 解决126贫困人口的出行困难或改善30贫困户生产、生活条件等 | 2019.3 | 2019.9 | 县交通局 | 怀化公路桥梁建设总公司
431 | 洞口组至半坡上组 | 硬化宽3.5、长1.42公里 | 杜家坪乡狮子 坪村 | 51万元/公里 | 72.42 | 中央、省级 | 72.42 | 解决109贫困人口的出行困难或改善27贫困户生产、生活条件等 | 2019.3 | 2019.9 | 县交通局 | 怀化公路桥梁建设总公司
432 | 毛岩头路口至毛垭头组硬化 | 硬化宽3.5、长1.211公里 | 杜家坪乡岩湾村 | 51万元/公里 | 61.761 | 中央、省级 | 61.761 | 解决115贫困人口的出行困难或改善29贫困户生产、生活条件等 | 2019.3 | 2019.9 | 县交通局 | 怀化公路桥梁建设总公司
433 | 长岭界至小岔溪组 | 硬化宽3.5、长0.612公里 | 荔溪乡高家村 | 51万/公里 | 31.212 | 中央、省级 | 31.212 | 解决106贫困人口的出行困难或改善27贫困户生产、生活条件等 | 2019.3 | 2019.9 | 县交通局 | 怀化公路桥梁建设总公司
434 | 长柳组通达 | 新建宽4.5米、长2.5公里 | 明溪口镇张家 山村 | 36万元/公里 | 90 | 中央、省级 | 90 | 解决244贫困人口的出行困难或改善58贫困户生产、生活条件等 | 2019.4 | 2019.8 | 县交通局 | 明溪口镇政府
435 | 猫洞组通达 | 新建宽4.5米、长0.6公里 | 明溪口镇大岩 头村 | 36万元/公里 | 21.6 | 中央、省级 | 21.6 | 解决104贫困人口的出行困难或改善27贫困户生产、生活条件等 | 2019.4 | 2019.8 | 县交通局 | 明溪口镇政府
436 | 刁家界组通达 | 新建宽4.5米、长2.0公里 | 北溶乡杨家潭村 | 36万元/公里 | 72 | 中央、省级 | 72 | 解决102贫困人口的出行困难或改善25贫困户生产、生活条件等 | 2019.4 | 2019.8 | 县交通局 | 北溶乡政府
437 | 老猴洞组通达 | 新建宽4.5米、长1.0公里 | 北溶乡朱红溪村 | 36万元/公里 | 36 | 中央、省级 | 36 | 解决104贫困人口的出行困难或改善28贫困户生产、生活条件等 | 2019.4 | 2019.8 | 县交通局 | 北溶乡政府
438 | 楠木溪组通达 | 新建宽4.5米、长1.2公里 | 北溶乡蛟口村 | 36万元/公里 | 43.2 | 中央、省级 | 43.2 | 解决104贫困人口的出行困难或改善31贫困户生产、生活条件等 | 2019.4 | 2019.8 | 县交通局 | 北溶乡政府
439 | 老上组通达 | 新建宽4.5米、长1.0公里 | 借母溪乡管山村 | 36万元/公里 | 36 | 中央、省级 | 36 | 解决116贫困人口的出行困难或改善34贫困户生产、生活条件等 | 2019.4 | 2019.8 | 县交通局 | 借母溪乡人民政府
440 | 下李子溪组通达 | 新建宽4.5米、长0.5公里 | 麻溪铺镇文家村 | 36万元/公里 | 18 | 中央、省级 | 18 | 解决136贫困人口的出行困难或改善35贫困户生产、生活条件等 | 2019.4 | 2019.8 | 县交通局 | 麻溪铺镇人民政府
441 | 背头组通达 | 新建宽4.5米、长0.6公里 | 麻溪铺镇文家村 | 36万元/公里 | 21.6 | 中央、省级 | 21.6 | 解决200贫困人口的出行困难或改善47贫困户生产、生活条件等 | 2019.4 | 2019.8 | 县交通局 | 麻溪铺镇人民政府
442 | 上李子溪组通达 | 新建宽4.5米、长0.4公里 | 麻溪铺镇文家村 | 36万元/公里 | 14.4 | 中央、省级 | 14.4 | 解决211贫困人口的出行困难或改善49贫困户生产、生活条件等 | 2019.4 | 2019.8 | 县交通局 | 麻溪铺镇政府
443 | 宋家组通达 | 新建宽4.5米、长2.932公里 | 盘古乡曹中坪村 | 36万元/公里 | 105.552 | 中央、省级 | 105.552 | 解决556贫困人口的出行困难或改善148贫困户生产、生活条 件等 | 2019.4 | 2019.8 | 县交通局 | 盘古乡政府
444 | 桐木园组通达 | 新建宽4.5米、长0.5公里 | 筲箕湾镇田家 坪村 | 36万元/公里 | 18 | 中央、省级 | 18 | 解决151贫困人口的出行困难或改善35贫困户生产、生活条件等 | 2019.4 | 2019.8 | 县交通局 | 筲箕湾镇政府
445 | 石家组、洞家坪组 通达 | 新建宽4.5米、长5.0公里 | 沅陵镇鹿溪口镇 | 36万元/公里 | 180 | 中央、省级 | 180 | 解决148贫困人口的出行困难或改善38贫困户生产、生活条件等 | 2019.4 | 2019.8 | 县交通局 | 沅陵镇政府
446 | 上怡溪组通达 | 新建宽4.5米、长3.0公里 | 沅陵镇南山新村 | 36万元/公里 | 108 | 中央、省级 | 108 | 解决114贫困人口的出行困难或改善29贫困户生产、生活条件等 | 2019.4 | 2019.8 | 县交通局 | 沅陵镇深溪口便民中心
447 | 马蹄坳组通达 | 新建宽4.5米、长1.0公里 | 凉水井镇六都 坪村 | 36万元/公里 | 36 | 中央、省级 | 36 | 解决138贫困人口的出行困难或改善42贫困户生产、生活条件等 | 2019.4 | 2019.8 | 县交通局 | 凉水井镇政府
448 | 下毛塔组通达 | 新建宽4.5米、长2.0公里 | 凉水井镇六都 坪村 | 36万元/公里 | 72 | 中央、省级 | 72 | 解决109贫困人口的出行困难或改善28贫困户生产、生活条件等 | 2019.4 | 2019.8 | 县交通局 | 凉水井镇政府
449 | 颜家组通达 | 新建宽4.5米、长0.3公里 | 凉水井镇张家 滩村 | 36万元/公里 | 10.8 | 中央、省级 | 10.8 | 解决235贫困人口的出行困难或改善45贫困户生产、生活条件等 | 2019.4 | 2019.8 | 县交通局 | 凉水井镇政府
450 | 楼屋组通达 | 新建宽4.5米、长0.5公里 | 凉水井镇张家 滩村 | 36万元/公里 | 18 | 中央、省级 | 18 | 解决173贫困人口的出行困难或改善53贫困户生产、生活条件等 | 2019.4 | 2019.8 | 县交通局 | 凉水井镇政府
451 | 乌头嘴组通达 | 新建宽4.5米、长1.0公里 | 凉水井镇徐家村 | 36万元/公里 | 36 | 中央、省级 | 36 | 解决160贫困人口的出行困难或改善50贫困户生产、生活条件等 | 2019.4 | 2019.8 | 县交通局 | 凉水井镇政府
452 | 钟家组通达 | 新建宽4.5米、长0.6公里 | 凉水井镇徐家村 | 36万元/公里 | 21.6 | 中央、省级 | 21.6 | 解决138贫困人口的出行困难或改善42贫困户生产、生活条件等 | 2019.4 | 2019.8 | 县交通局 | 凉水井镇政府
453 | 李家坡组通达 | 新建宽4.5米、长2.0公里 | 沅陵镇候子坪村 | 36万元/公里 | 72 | 中央、省级 | 72 | 解决138贫困人口的出行困难或改善37贫困户生产、生活条件等 | 2019.4 | 2019.8 | 县交通局 | 沅陵镇太常便民中心
454 | 茶溪组通达 | 新建宽4.5米、长0.8公里 | 沅陵镇槐子坪村 | 36万元/公里 | 28.8 | 中央、省级 | 28.8 | 解决102贫困人口的出行困难或改善26贫困户生产、生活条件等 | 2019.4 | 2019.8 | 县交通局 | 沅陵镇太常便民中心
455 | 龙山组通达 | 改建宽3.5米、长0.5公里 | 七甲坪镇柳叶 潭村 | 36万元/公里 | 18 | 中央、省级 | 18 | 解决121贫困人口的出行困难或改善34贫困户生产、生活条件等 | 2019.4 | 2019.8 | 县交通局 | 县交建投
456 | 李家组通达 | 新建宽4.5米、长1.0公里 | 沅陵镇南山新村 | 36万元/公里 | 36 | 中央、省级 | 36 | 解决104贫困人口的出行困难或改善26贫困户生产、生活条件等 | 2019.4 | 2019.8 | 县交通局 | 县交建投
457 | 忙坪组通达 | 新建宽4.5米、长3.5公里 | 沅陵镇三坝滩村 | 36万元/公里 | 126 | 中央、省级 | 126 | 解决105贫困人口的出行困难或改善28贫困户生产、生活条件等 | 2019.4 | 2019.8 | 县交通局 | 县交建投
458 | 龙塘湾组通达 | 新建宽4.5米、长4.9公里 | 凉水井镇徐家村 | 36万元/公里 | 176.5 | 中央、省级 | 176.5 | 解决238贫困人口的出行困难或改善68贫困户生产、生活条件等 | 2019.4 | 2019.8 | 县交通局 | 县交建投
459 | 郭家溪桥（石拱桥） | 20米 | 官庄镇界亭驿 | 9.8万元/米 | 196 | 中央、省级 | 196 | 解决25户贫困120人以上的出行困难 | 2017.11 | 2019.5 | 县交建投 | 湖南宏成建设工程有限公司
460 | 打虎坪桥（石拱桥） | 20米 | 官庄镇界亭驿 | 9.9万元/米 | 198 | 中央、省级 | 198 | 解决25户贫困115人以上的出行困难 | 2017.11 | 2019.5 | 县交建投 | 湖南德园园林建设工程有限公司
461 | 双炉村公路桥 | 80米 | 筲箕湾镇双炉村 | 0.94万元/米 | 75 | 中央、省级 | 75 | 解决25户贫困115人以上的出行困难 | 2017.8 | 2019.5 | 县交建投 | 县交建投
462 | 叶家山村提质改造公路项目 | 4.5公里 | 官庄镇叶家山村 | 55.94万元/公里 | 192 | 中央、省级 | 192 | 解决25户贫困112人以上的出行困难 | 2017.3 | 2019.5 | 县交建投 | 湖南银沙市政建设有限公司
463 | 中桥至七丘田通畅道路工程 | 3.165公里 | 七甲坪镇洋泗 溪村 | 75.61万元/公里 | 239.31 | 中央、省级 | 239.31 | 解决25户贫困103人以上的出行困难 | 2018.5 | 2019.5 | 县交建投 | 湖南誉高住宅工业建设有限公司
464 | 七丘田至张家台沿河公路堡坎 | 0.45公里 | 七甲坪镇洋泗 溪村 | 368.89万元/公里 | 166 | 中央、省级 | 166 | 解决25户贫困120人以上的出行困难 | 2018.7 | 2019.5 | 县交建投 | 湖南雪可景观建设有限公司
465 | 村部至七丘田通畅 | 5.2公里 | 七甲坪镇洋泗 溪村 | 150万元/公里 | 150 | 中央、省级 | 150 | 解决25户贫困105人以上的出行困难 | 2018.7 | 2019.5 | 县交建投 | 湖南雪可景观建设有限公司
466 | 松溪铺山斗坡通畅 | 1.393公里 | 凉水井镇松溪村 | 141.65万元/公里 | 141.65 | 中央、省级 | 141.65 | 解决25户贫困120人以上的出行困难 | 2018.7 | 2019.5 | 县交建投 | 湖南宏成建设工程有限公司
467 | 幸福至钟湾沿河大堤路项目 | 2.2公里 | 荔溪乡幸福村 | 107万/公里 | 107 | 中央、省级 | 107 | 解决25户贫困108人以上的出行困难 | 2018.7 | 2019.5 | 县交建投 | 湖南宏成建设工程有限公司
468 | 李家庄至竹坪组通畅工程 | 4.5公里 | 北溶乡落坪村 | 195.8万元/公里 | 195.8 | 中央、省级 | 195.8 | 解决25户贫困111人以上的出行困难 | 2018.3 | 2019.5 | 县交建投 | 县交建投
469 | 克铺村至南岩组通达工程 | 3.7公里 | 凉水井镇克铺村 | 17.53万元/公里 | 111 | 中央、省级 | 111 | 解决25户贫困118人以上的出行困难 | 2018.1 | 2019.5 | 县交建投 | 县交建投
470 | 李家巷村防洪堤项目工程 | 1公里 | 凉水井镇李家 巷村 | 60万元/公里 | 60 | 中央、省级 | 60 | 解决25户贫困125人以上的出行困难 | 2018.3 | 2019.5 | 县交建投 | 县交建投
471 | 龙潭坪至铺上田通畅工程 | 1.003公里 | 借母溪乡刘家 塔村 | 116.46万元/公里 | 116.46 | 中央、省级 | 116.46 | 解决25户贫困116人以上的出行困难 | 2018.5 | 2019.5 | 县交建投 | 湖南雪可景观建设有限公司
472 | 朱红溪大桥建设项目 | 桥梁建设267m，连接线公路建设1.3km | 北溶乡朱红溪村 | 桥梁：3500元/㎡公路：450万元/km | 2200 | 中央、省级 | 2200 | 解决近6000贫困人口出行困难 | 2018.3 | 2019.12 | 县交通局 | 县辰投公司
473 | 朱红溪大桥建设项目 | 桥梁建设267m，连接线公路建设1.3km | 北溶乡朱红溪村 | 桥梁：3500元/㎡公路：450万元/km | 2200 | 中央、省级 | 2200 | 解决近6000贫困人口出行困难 | 2018.3 | 2019.12 | 县交通局 | 县辰投公司
四 | 农村环境整治 |  |  |  | 800 |  | 800
474 | 沅陵县饮用水源点环境保护 | 对沅陵县农村饮用水源点所涉及的村进行环境整治项目 | 全县50个村 | 5万元/村 | 250 | 中央、省级 | 250 | 解决7474贫困人的饮水安全，为安全清洁水质提供保障。 | 2019.5 | 2019.9 | 县环保局 | 相关乡镇
475 | 明溪口镇梓木坪村环境整治项目 | 梓木坪村环境整治项目 | 明溪口村梓木 坪村 | 0.98万元/户 | 100 | 中央、省级 | 100 | 解决102户环境污染问题，其中贫困户10户，通过该项目的实施逐步改善了农村生活环境。 | 2019.5 | 2019.9 | 县环保局 | 县环保局
476 | 二酉乡棋坪新集镇生活污水治理项目 | 棋坪村生活污水治理项目 | 二酉乡棋坪村 | 1.79万元/户 | 150 | 中央、省级 | 150 | 解决84户贫困人口环境污染问题，其中贫困户24户，通过该项目，逐步改善农村生活环境。 | 2019.5 | 2019.9 | 县环保局 | 县环保局
477 | 沅陵县县城饮用水源点农村环境整治项目 | 对沅陵县县城饮用水源点所涉及的村进行环境整治项目 | 朝瓦溪村、蓝溪口村、落仙处村、黔中郡村、立新村、桃花岭居委会 | 1.16万元/户 | 300 | 中央、省级 | 300 | 解决258户环境污染问题，其中90户贫困人口，通过该项目逐步改善农村生活 环境。 | 2019.5 | 2019.9 | 县环保局 | 县环保局
五 | 农村危房改造 |  |  |  | 4900 |  | 4900
478 | 农村危房改造工程 | 完成10户危房改造任务 | 沅陵镇白岩界村 | 2.3万/户 | 23 | 中央、省级 | 23 | 解决住房危险问题，提供住房安全保障10户 | 2019.1 | 2019.12 | 县危房改造指挥部 | 沅陵镇政府
479 | 农村危房改造工程 | 完成4户危房改造任务 | 沅陵镇凤凰山社区 | 2.3万/户 | 9.2 | 中央、省级 | 9.2 | 解决住房危险问题，提供住房安全保障4户 | 2019.1 | 2019.12 | 县危房改造指挥部 | 沅陵镇政府
480 | 农村危房改造工程 | 完成17户危房改造任务 | 沅陵镇兰溪口村 | 2.3万/户 | 39.1 | 中央、省级 | 39.1 | 解决住房危险问题，提供住房安全保障17户 | 2019.1 | 2019.12 | 县危房改造指挥部 | 沅陵镇政府
481 | 农村危房改造工程 | 完成6户危房改造任务 | 沅陵镇龙溪村 | 2.3万/户 | 13.8 | 中央、省级 | 13.8 | 解决住房危险问题，提供住房安全保障6户 | 2019.1 | 2019.12 | 县危房改造指挥部 | 沅陵镇政府
482 | 农村危房改造工程 | 完成19户危房改造任务 | 沅陵镇鹿溪口村 | 2.3万/户 | 43.7 | 中央、省级 | 43.7 | 解决住房危险问题，提供住房安全保障19户 | 2019.1 | 2019.12 | 县危房改造指挥部 | 沅陵镇政府
483 | 农村危房改造工程 | 完成9户危房改造任务 | 沅陵镇落仙处村 | 2.3万/户 | 20.7 | 中央、省级 | 20.7 | 解决住房危险问题，提供住房安全保障9户 | 2019.1 | 2019.12 | 县危房改造指挥部 | 沅陵镇政府
484 | 农村危房改造工程 | 完成13户危房改造任务 | 沅陵镇岩罗村 | 2.3万/户 | 29.9 | 中央、省级 | 29.9 | 解决住房危险问题，提供住房安全保障13户 | 2019.1 | 2019.12 | 县危房改造指挥部 | 沅陵镇政府
485 | 农村危房改造工程 | 完成3户危房改造任务 | 沅陵镇鸳鸯山社区 | 2.3万/户 | 6.9 | 中央、省级 | 6.9 | 解决住房危险问题，提供住房安全保障3户 | 2019.1 | 2019.12 | 县危房改造指挥部 | 沅陵镇政府
486 | 农村危房改造工程 | 完成20户危房改造任务 | 沅陵镇郑家村 | 2.3万/户 | 46 | 中央、省级 | 46 | 解决住房危险问题，提供住房安全保障20户 | 2019.1 | 2019.12 | 县危房改造指挥部 | 沅陵镇政府
487 | 农村危房改造工程 | 完成7户危房改造任务 | 太常茶垭村 | 2.3万/户 | 16.1 | 中央、省级 | 16.1 | 解决住房危险问题，提供住房安全保障7户 | 2019.1 | 2019.12 | 县危房改造指挥部 | 太常便民服务中心
488 | 农村危房改造工程 | 完成42户危房改造任务 | 太常金溪村 | 2.3万/户 | 96.6 | 中央、省级 | 96.6 | 解决住房危险问题，提供住房安全保障42户 | 2019.1 | 2019.12 | 县危房改造指挥部 | 太常便民服务中心
489 | 农村危房改造工程 | 完成5户危房改造任务 | 太常立新村 | 2.3万/户 | 11.5 | 中央、省级 | 11.5 | 解决住房危险问题，提供住房安全保障5户 | 2019.1 | 2019.12 | 县危房改造指挥部 | 太常便民服务中心
490 | 农村危房改造工程 | 完成15户危房改造任务 | 太常罗家村 | 2.3万/户 | 34.5 | 中央、省级 | 34.5 | 解决住房危险问题，提供住房安全保障15户 | 2019.1 | 2019.12 | 县危房改造指挥部 | 太常便民服务中心
491 | 农村危房改造工程 | 完成13户危房改造任务 | 太常黔中郡村 | 2.3万/户 | 29.9 | 中央、省级 | 29.9 | 解决住房危险问题，提供住房安全保障13户 | 2019.1 | 2019.12 | 县危房改造指挥部 | 太常便民服务中心
492 | 农村危房改造工程 | 完成41户危房改造任务 | 太常沙金滩村 | 2.3万/户 | 94.3 | 中央、省级 | 94.3 | 解决住房危险问题，提供住房安全保障41户 | 2019.1 | 2019.12 | 县危房改造指挥部 | 太常便民服务中心
493 | 农村危房改造工程 | 完成21户危房改造任务 | 太常寿山村 | 2.3万/户 | 48.3 | 中央、省级 | 48.3 | 解决住房危险问题，提供住房安全保障21户 | 2019.1 | 2019.12 | 县危房改造指挥部 | 太常便民服务中心
494 | 农村危房改造工程 | 完成24户危房改造任务 | 太常团枣村 | 2.3万/户 | 55.2 | 中央、省级 | 55.2 | 解决住房危险问题，提供住房安全保障24户 | 2019.1 | 2019.12 | 县危房改造指挥部 | 太常便民服务中心
495 | 农村危房改造工程 | 完成4户危房改造任务 | 太常栗坡村 | 2.3万/户 | 9.2 | 中央、省级 | 9.2 | 解决住房危险问题，提供住房安全保障4户 | 2019.1 | 2019.12 | 县危房改造指挥部 | 太常便民服务中心
496 | 农村危房改造工程 | 完成4户危房改造任务 | 深溪口文家村 | 2.3万/户 | 9.2 | 中央、省级 | 9.2 | 解决住房危险问题，提供住房安全保障4户 | 2019.1 | 2019.12 | 县危房改造指挥部 | 深溪口便民服务中心
497 | 农村危房改造工程 | 完成4户危房改造任务 | 深溪口深溪口村 | 2.3万/户 | 9.2 | 中央、省级 | 9.2 | 解决住房危险问题，提供住房安全保障4户 | 2019.1 | 2019.12 | 县危房改造指挥部 | 深溪口便民服务中心
498 | 农村危房改造工程 | 完成15户危房改造任务 | 深溪口三坝滩村 | 2.3万/户 | 34.5 | 中央、省级 | 34.5 | 解决住房危险问题，提供住房安全保障15户 | 2019.1 | 2019.12 | 县危房改造指挥部 | 深溪口便民服务中心
499 | 农村危房改造工程 | 完成14户危房改造任务 | 深溪口卢家湾 | 2.3万/户 | 32.2 | 中央、省级 | 32.2 | 解决住房危险问题，提供住房安全保障14户 | 2019.1 | 2019.12 | 县危房改造指挥部 | 深溪口便民服务中心
500 | 农村危房改造工程 | 完成17户危房改造任务 | 深溪口横石村 | 2.3万/户 | 39.1 | 中央、省级 | 39.1 | 解决住房危险问题，提供住房安全保障17户 | 2019.1 | 2019.12 | 县危房改造指挥部 | 深溪口便民服务中心
501 | 农村危房改造工程 | 完成6户危房改造任务 | 深溪口隆兴村 | 2.3万/户 | 13.8 | 中央、省级 | 13.8 | 解决住房危险问题，提供住房安全保障6户 | 2019.1 | 2019.12 | 县危房改造指挥部 | 深溪口便民服务中心
502 | 农村危房改造工程 | 完成7户危房改造任务 | 五强溪镇柳林 汊村 | 2.3万/户 | 16.1 | 中央、省级 | 16.1 | 解决住房危险问题，提供住房安全保障7户 | 2019.1 | 2019.12 | 县危房改造指挥部 | 五强溪镇政府
503 | 农村危房改造工程 | 完成1户危房改造任务 | 五强溪镇麻洢洑社区 | 2.3万/户 | 2.3 | 中央、省级 | 2.3 | 解决住房危险问题，提供住房安全保障1户 | 2019.1 | 2019.12 | 县危房改造指挥部 | 五强溪镇政府
504 | 农村危房改造工程 | 完成11户危房改造任务 | 五强溪镇牛狮 坪村 | 2.3万/户 | 25.3 | 中央、省级 | 25.3 | 解决住房危险问题，提供住房安全保障11户 | 2019.1 | 2019.12 | 县危房改造指挥部 | 五强溪镇政府
505 | 农村危房改造工程 | 完成3户危房改造任务 | 五强溪镇乔子坪社区 | 2.3万/户 | 6.9 | 中央、省级 | 6.9 | 解决住房危险问题，提供住房安全保障3户 | 2019.1 | 2019.12 | 县危房改造指挥部 | 五强溪镇政府
506 | 农村危房改造工程 | 完成5户危房改造任务 | 五强溪镇石公 坪村 | 2.3万/户 | 11.5 | 中央、省级 | 11.5 | 解决住房危险问题，提供住房安全保障5户 | 2019.1 | 2019.12 | 县危房改造指挥部 | 五强溪镇政府
507 | 农村危房改造工程 | 完成2户危房改造任务 | 五强溪镇四合 头村 | 2.3万/户 | 4.6 | 中央、省级 | 4.6 | 解决住房危险问题，提供住房安全保障2户 | 2019.1 | 2019.12 | 县危房改造指挥部 | 五强溪镇政府
508 | 农村危房改造工程 | 完成7户危房改造任务 | 五强溪镇唐家 坪村 | 2.3万/户 | 16.1 | 中央、省级 | 16.1 | 解决住房危险问题，提供住房安全保障7户 | 2019.1 | 2019.12 | 县危房改造指挥部 | 五强溪镇政府
509 | 农村危房改造工程 | 完成2户危房改造任务 | 官庄镇黄土铺村 | 2.3万/户 | 4.6 | 中央、省级 | 4.6 | 解决住房危险问题，提供住房安全保障2户 | 2019.1 | 2019.12 | 县危房改造指挥部 | 官庄镇政府
510 | 农村危房改造工程 | 完成5户危房改造任务 | 官庄镇界亭驿村 | 2.3万/户 | 11.5 | 中央、省级 | 11.5 | 解决住房危险问题，提供住房安全保障5户 | 2019.1 | 2019.12 | 县危房改造指挥部 | 官庄镇政府
511 | 农村危房改造工程 | 完成2户危房改造任务 | 官庄镇荔枝溪村 | 2.3万/户 | 4.6 | 中央、省级 | 4.6 | 解决住房危险问题，提供住房安全保障2户 | 2019.1 | 2019.12 | 县危房改造指挥部 | 官庄镇政府
512 | 农村危房改造工程 | 完成9户危房改造任务 | 官庄镇辽湾溪村 | 2.3万/户 | 20.7 | 中央、省级 | 20.7 | 解决住房危险问题，提供住房安全保障9户 | 2019.1 | 2019.12 | 县危房改造指挥部 | 官庄镇政府
513 | 农村危房改造工程 | 完成5户危房改造任务 | 官庄镇马家坪村 | 2.3万/户 | 11.5 | 中央、省级 | 11.5 | 解决住房危险问题，提供住房安全保障5户 | 2019.1 | 2019.12 | 县危房改造指挥部 | 官庄镇政府
514 | 农村危房改造工程 | 完成3户危房改造任务 | 官庄镇沐濯铺村 | 2.3万/户 | 6.9 | 中央、省级 | 6.9 | 解决住房危险问题，提供住房安全保障3户 | 2019.1 | 2019.12 | 县危房改造指挥部 | 官庄镇政府
515 | 农村危房改造工程 | 完成13户危房改造任务 | 官庄镇宁乡铺村 | 2.3万/户 | 29.9 | 中央、省级 | 29.9 | 解决住房危险问题，提供住房安全保障13户 | 2019.1 | 2019.12 | 县危房改造指挥部 | 官庄镇政府
516 | 农村危房改造工程 | 完成3户危房改造任务 | 官庄镇潘香坪村 | 2.3万/户 | 6.9 | 中央、省级 | 6.9 | 解决住房危险问题，提供住房安全保障3户 | 2019.1 | 2019.12 | 县危房改造指挥部 | 官庄镇政府
517 | 农村危房改造工程 | 完成7户危房改造任务 | 官庄镇舒家溪村 | 2.3万/户 | 16.1 | 中央、省级 | 16.1 | 解决住房危险问题，提供住房安全保障7户 | 2019.1 | 2019.12 | 县危房改造指挥部 | 官庄镇政府
518 | 农村危房改造工程 | 完成3户危房改造任务 | 官庄镇沃溪村 | 2.3万/户 | 6.9 | 中央、省级 | 6.9 | 解决住房危险问题，提供住房安全保障3户 | 2019.1 | 2019.12 | 县危房改造指挥部 | 官庄镇政府
519 | 农村危房改造工程 | 完成7户危房改造任务 | 官庄镇新屋场村 | 2.3万/户 | 16.1 | 中央、省级 | 16.1 | 解决住房危险问题，提供住房安全保障7户 | 2019.1 | 2019.12 | 县危房改造指挥部 | 官庄镇政府
520 | 农村危房改造工程 | 完成4户危房改造任务 | 凉水井镇六都 坪村 | 2.3万/户 | 9.2 | 中央、省级 | 9.2 | 解决住房危险问题，提供住房安全保障4户 | 2019.1 | 2019.12 | 县危房改造指挥部 | 凉水井镇政府
521 | 农村危房改造工程 | 完成3户危房改造任务 | 凉水井镇克铺村 | 2.3万/户 | 6.9 | 中央、省级 | 6.9 | 解决住房危险问题，提供住房安全保障3户 | 2019.1 | 2019.12 | 县危房改造指挥部 | 凉水井镇政府
522 | 农村危房改造工程 | 完成11户危房改造任务 | 凉水井镇白合村 | 2.3万/户 | 25.3 | 中央、省级 | 25.3 | 解决住房危险问题，提供住房安全保障11户 | 2019.1 | 2019.12 | 县危房改造指挥部 | 凉水井镇政府
523 | 农村危房改造工程 | 完成2户危房改造任务 | 凉水井镇大枫 溪村 | 2.3万/户 | 4.6 | 中央、省级 | 4.6 | 解决住房危险问题，提供住房安全保障2户 | 2019.1 | 2019.12 | 县危房改造指挥部 | 凉水井镇政府
524 | 农村危房改造工程 | 完成5户危房改造任务 | 凉水井镇洞溪村 | 2.3万/户 | 11.5 | 中央、省级 | 11.5 | 解决住房危险问题，提供住房安全保障5户 | 2019.1 | 2019.12 | 县危房改造指挥部 | 凉水井镇政府
525 | 农村危房改造工程 | 完成3户危房改造任务 | 凉水井镇法官 堂村 | 2.3万/户 | 6.9 | 中央、省级 | 6.9 | 解决住房危险问题，提供住房安全保障3户 | 2019.1 | 2019.12 | 县危房改造指挥部 | 凉水井镇政府
526 | 农村危房改造工程 | 完成4户危房改造任务 | 凉水井镇李家 巷村 | 2.3万/户 | 9.2 | 中央、省级 | 9.2 | 解决住房危险问题，提供住房安全保障4户 | 2019.1 | 2019.12 | 县危房改造指挥部 | 凉水井镇政府
527 | 农村危房改造工程 | 完成3户危房改造任务 | 凉水井镇龙虎 坪村 | 2.3万/户 | 6.9 | 中央、省级 | 6.9 | 解决住房危险问题，提供住房安全保障3户 | 2019.1 | 2019.12 | 县危房改造指挥部 | 凉水井镇政府
528 | 农村危房改造工程 | 完成5户危房改造任务 | 凉水井镇杨家 坪村 | 2.3万/户 | 11.5 | 中央、省级 | 11.5 | 解决住房危险问题，提供住房安全保障5户 | 2019.1 | 2019.12 | 县危房改造指挥部 | 凉水井镇政府
529 | 农村危房改造工程 | 完成3户危房改造任务 | 凉水井镇上道 理村 | 2.3万/户 | 6.9 | 中央、省级 | 6.9 | 解决住房危险问题，提供住房安全保障3户 | 2019.1 | 2019.12 | 县危房改造指挥部 | 凉水井镇政府
530 | 农村危房改造工程 | 完成2户危房改造任务 | 凉水井镇塘冲村 | 2.3万/户 | 4.6 | 中央、省级 | 4.6 | 解决住房危险问题，提供住房安全保障2户 | 2019.1 | 2019.12 | 县危房改造指挥部 | 凉水井镇政府
531 | 农村危房改造工程 | 完成12户危房改造任务 | 凉水井镇溪口村 | 2.3万/户 | 27.6 | 中央、省级 | 27.6 | 解决住房危险问题，提供住房安全保障12户 | 2019.1 | 2019.12 | 县危房改造指挥部 | 凉水井镇政府
532 | 农村危房改造工程 | 完成5户危房改造任务 | 凉水井镇松溪 桥村 | 2.3万/户 | 11.5 | 中央、省级 | 11.5 | 解决住房危险问题，提供住房安全保障5户 | 2019.1 | 2019.12 | 县危房改造指挥部 | 凉水井镇政府
533 | 农村危房改造工程 | 完成14户危房改造任务 | 凉水井镇后坪村 | 2.3万/户 | 32.2 | 中央、省级 | 32.2 | 解决住房危险问题，提供住房安全保障14户 | 2019.1 | 2019.12 | 县危房改造指挥部 | 凉水井镇政府
534 | 农村危房改造工程 | 完成2户危房改造任务 | 凉水井镇张家 滩村 | 2.3万/户 | 4.6 | 中央、省级 | 4.6 | 解决住房危险问题，提供住房安全保障2户 | 2019.1 | 2019.12 | 县危房改造指挥部 | 凉水井镇政府
535 | 农村危房改造工程 | 完成29户危房改造任务 | 凉水井镇工业 新村 | 2.3万/户 | 66.7 | 中央、省级 | 66.7 | 解决住房危险问题，提供住房安全保障29户 | 2019.1 | 2019.12 | 县危房改造指挥部 | 凉水井镇政府
536 | 农村危房改造工程 | 完成6户危房改造任务 | 麻溪铺镇千丘田 | 2.3万/户 | 13.8 | 中央、省级 | 13.8 | 解决住房危险问题，提供住房安全保障6户 | 2019.1 | 2019.12 | 县危房改造指挥部 | 麻溪铺镇政府
537 | 农村危房改造工程 | 完成7户危房改造任务 | 麻溪铺镇四方 头村 | 2.3万/户 | 16.1 | 中央、省级 | 16.1 | 解决住房危险问题，提供住房安全保障7户 | 2019.1 | 2019.12 | 县危房改造指挥部 | 麻溪铺镇政府
538 | 农村危房改造工程 | 完成21户危房改造任务 | 麻溪铺镇文家 坪村 | 2.3万/户 | 48.3 | 中央、省级 | 48.3 | 解决住房危险问题，提供住房安全保障21户 | 2019.1 | 2019.12 | 县危房改造指挥部 | 麻溪铺镇政府
539 | 农村危房改造工程 | 完成13户危房改造任务 | 麻溪铺镇肖家 坳村 | 2.3万/户 | 29.9 | 中央、省级 | 29.9 | 解决住房危险问题，提供住房安全保障13户 | 2019.1 | 2019.12 | 县危房改造指挥部 | 麻溪铺镇政府
540 | 农村危房改造工程 | 完成5户危房改造任务 | 麻溪铺镇仰溪 铺村 | 2.3万/户 | 11.5 | 中央、省级 | 11.5 | 解决住房危险问题，提供住房安全保障5户 | 2019.1 | 2019.12 | 县危房改造指挥部 | 麻溪铺镇政府
541 | 农村危房改造工程 | 完成6户危房改造任务 | 麻溪铺镇马家村 | 2.3万/户 | 13.8 | 中央、省级 | 13.8 | 解决住房危险问题，提供住房安全保障6户 | 2019.1 | 2019.12 | 县危房改造指挥部 | 麻溪铺镇政府
542 | 农村危房改造工程 | 完成7户危房改造任务 | 筲箕湾镇大坪 头村 | 2.3万/户 | 16.1 | 中央、省级 | 16.1 | 解决住房危险问题，提供住房安全保障7户 | 2019.1 | 2019.12 | 县危房改造指挥部 | 筲箕湾镇政府
543 | 农村危房改造工程 | 完成4户危房改造任务 | 筲箕湾镇洞底村 | 2.3万/户 | 9.2 | 中央、省级 | 9.2 | 解决住房危险问题，提供住房安全保障4户 | 2019.1 | 2019.12 | 县危房改造指挥部 | 筲箕湾镇政府
544 | 农村危房改造工程 | 完成2户危房改造任务 | 筲箕湾镇花桥村 | 2.3万/户 | 4.6 | 中央、省级 | 4.6 | 解决住房危险问题，提供住房安全保障2户 | 2019.1 | 2019.12 | 县危房改造指挥部 | 筲箕湾镇政府
545 | 农村危房改造工程 | 完成4户危房改造任务 | 筲箕湾镇蒋家村 | 2.3万/户 | 9.2 | 中央、省级 | 9.2 | 解决住房危险问题，提供住房安全保障4户 | 2019.1 | 2019.12 | 县危房改造指挥部 | 筲箕湾镇政府
546 | 农村危房改造工程 | 完成14户危房改造任务 | 筲箕湾镇金华 山村 | 2.3万/户 | 32.2 | 中央、省级 | 32.2 | 解决住房危险问题，提供住房安全保障14户 | 2019.1 | 2019.12 | 县危房改造指挥部 | 筲箕湾镇政府
547 | 农村危房改造工程 | 完成5户危房改造任务 | 筲箕湾镇九龙 山村 | 2.3万/户 | 11.5 | 中央、省级 | 11.5 | 解决住房危险问题，提供住房安全保障5户 | 2019.1 | 2019.12 | 县危房改造指挥部 | 筲箕湾镇政府
548 | 农村危房改造工程 | 完成5户危房改造任务 | 筲箕湾镇龙潭 坪村 | 2.3万/户 | 11.5 | 中央、省级 | 11.5 | 解决住房危险问题，提供住房安全保障5户 | 2019.1 | 2019.12 | 县危房改造指挥部 | 筲箕湾镇政府
549 | 农村危房改造工程 | 完成5户危房改造任务 | 筲箕湾镇三角坪居委会 | 2.3万/户 | 11.5 | 中央、省级 | 11.5 | 解决住房危险问题，提供住房安全保障5户 | 2019.1 | 2019.12 | 县危房改造指挥部 | 筲箕湾镇政府
550 | 农村危房改造工程 | 完成5户危房改造任务 | 筲箕湾镇筲箕湾居委会 | 2.3万/户 | 11.5 | 中央、省级 | 11.5 | 解决住房危险问题，提供住房安全保障5户 | 2019.1 | 2019.12 | 县危房改造指挥部 | 筲箕湾镇政府
551 | 农村危房改造工程 | 完成8户危房改造任务 | 明溪口镇浪潮村 | 2.3万/户 | 18.4 | 中央、省级 | 18.4 | 解决住房危险问题，提供住房安全保障8户 | 2019.1 | 2019.12 | 县危房改造指挥部 | 明溪口镇政府
552 | 农村危房改造工程 | 完成7户危房改造任务 | 明溪口镇明溪 口村 | 2.3万/户 | 16.1 | 中央、省级 | 16.1 | 解决住房危险问题，提供住房安全保障7户 | 2019.1 | 2019.12 | 县危房改造指挥部 | 明溪口镇政府
553 | 农村危房改造工程 | 完成3户危房改造任务 | 明溪口镇铁路 坪村 | 2.3万/户 | 6.9 | 中央、省级 | 6.9 | 解决住房危险问题，提供住房安全保障3户 | 2019.1 | 2019.12 | 县危房改造指挥部 | 明溪口镇政府
554 | 农村危房改造工程 | 完成5户危房改造任务 | 明溪口镇桐木 岭村 | 2.3万/户 | 11.5 | 中央、省级 | 11.5 | 解决住房危险问题，提供住房安全保障5户 | 2019.1 | 2019.12 | 县危房改造指挥部 | 明溪口镇政府
555 | 农村危房改造工程 | 完成11户危房改造任务 | 明溪口镇王家 坪村 | 2.3万/户 | 25.3 | 中央、省级 | 25.3 | 解决住房危险问题，提供住房安全保障11户 | 2019.1 | 2019.12 | 县危房改造指挥部 | 明溪口镇政府
556 | 农村危房改造工程 | 完成9户危房改造任务 | 明溪口镇窝棚 溪村 | 2.3万/户 | 20.7 | 中央、省级 | 20.7 | 解决住房危险问题，提供住房安全保障9户 | 2019.1 | 2019.12 | 县危房改造指挥部 | 明溪口镇政府
557 | 农村危房改造工程 | 完成24户危房改造任务 | 明溪口镇袁耳 坪村 | 2.3万/户 | 55.2 | 中央、省级 | 55.2 | 解决住房危险问题，提供住房安全保障24户 | 2019.1 | 2019.12 | 县危房改造指挥部 | 明溪口镇政府
558 | 农村危房改造工程 | 完成13户危房改造任务 | 明溪口镇张家 山村 | 2.3万/户 | 29.9 | 中央、省级 | 29.9 | 解决住房危险问题，提供住房安全保障13户 | 2019.1 | 2019.12 | 县危房改造指挥部 | 明溪口镇政府
559 | 农村危房改造工程 | 完成5户危房改造任务 | 盘古乡安龙头村 | 2.3万/户 | 11.5 | 中央、省级 | 11.5 | 解决住房危险问题，提供住房安全保障5户 | 2019.1 | 2019.12 | 县危房改造指挥部 | 盘古乡政府
560 | 农村危房改造工程 | 完成10户危房改造任务 | 盘古乡董家坪村 | 2.3万/户 | 23 | 中央、省级 | 23 | 解决住房危险问题，提供住房安全保障10户 | 2019.1 | 2019.12 | 县危房改造指挥部 | 盘古乡政府
561 | 农村危房改造工程 | 完成14户危房改造任务 | 盘古乡三洲村 | 2.3万/户 | 32.2 | 中央、省级 | 32.2 | 解决住房危险问题，提供住房安全保障14户 | 2019.1 | 2019.12 | 县危房改造指挥部 | 盘古乡政府
562 | 农村危房改造工程 | 完成22户危房改造任务 | 盘古乡小澎村 | 2.3万/户 | 50.6 | 中央、省级 | 50.6 | 解决住房危险问题，提供住房安全保障22户 | 2019.1 | 2019.12 | 县危房改造指挥部 | 盘古乡政府
563 | 农村危房改造工程 | 完成8户危房改造任务 | 盘古乡舒溪口村 | 2.3万/户 | 18.4 | 中央、省级 | 18.4 | 解决住房危险问题，提供住房安全保障8户 | 2019.1 | 2019.12 | 县危房改造指挥部 | 盘古乡政府
564 | 农村危房改造工程 | 完成10户危房改造任务 | 盘古乡杨溪村 | 2.3万/户 | 23 | 中央、省级 | 23 | 解决住房危险问题，提供住房安全保障10户 | 2019.1 | 2019.12 | 县危房改造指挥部 | 盘古乡政府
565 | 农村危房改造工程 | 完成4户危房改造任务 | 盘古乡溪门桥村 | 2.3万/户 | 9.2 | 中央、省级 | 9.2 | 解决住房危险问题，提供住房安全保障4户 | 2019.1 | 2019.12 | 县危房改造指挥部 | 盘古乡政府
566 | 农村危房改造工程 | 完成5户危房改造任务 | 盘古乡青木村 | 2.3万/户 | 11.5 | 中央、省级 | 11.5 | 解决住房危险问题，提供住房安全保障5户 | 2019.1 | 2019.12 | 县危房改造指挥部 | 盘古乡政府
567 | 农村危房改造工程 | 完成17户危房改造任务 | 二酉苗族乡杨柳桠村 | 2.3万/户 | 39.1 | 中央、省级 | 39.1 | 解决住房危险问题，提供住房安全保障17户 | 2019.1 | 2019.12 | 县危房改造指挥部 | 二酉苗族乡政府
568 | 农村危房改造工程 | 完成12户危房改造任务 | 二酉苗族乡酉溪口村 | 2.3万/户 | 27.6 | 中央、省级 | 27.6 | 解决住房危险问题，提供住房安全保障12户 | 2019.1 | 2019.12 | 县危房改造指挥部 | 二酉苗族乡政府
569 | 农村危房改造工程 | 完成17户危房改造任务 | 二酉苗族乡棋 枰村 | 2.3万/户 | 39.1 | 中央、省级 | 39.1 | 解决住房危险问题，提供住房安全保障17户 | 2019.1 | 2019.12 | 县危房改造指挥部 | 二酉苗族乡政府
570 | 农村危房改造工程 | 完成31户危房改造任务 | 二酉苗族乡施 溪村 | 2.3万/户 | 71.3 | 中央、省级 | 71.3 | 解决住房危险问题，提供住房安全保障31户 | 2019.1 | 2019.12 | 县危房改造指挥部 | 二酉苗族乡政府
571 | 农村危房改造工程 | 完成13户危房改造任务 | 二酉苗族乡洪树坪村 | 2.3万/户 | 29.9 | 中央、省级 | 29.9 | 解决住房危险问题，提供住房安全保障13户 | 2019.1 | 2019.12 | 县危房改造指挥部 | 二酉苗族乡政府
572 | 农村危房改造工程 | 完成26户危房改造任务 | 二酉苗族乡灰 溪村 | 2.3万/户 | 59.8 | 中央、省级 | 59.8 | 解决住房危险问题，提供住房安全保障26户 | 2019.1 | 2019.12 | 县危房改造指挥部 | 二酉苗族乡政府
573 | 农村危房改造工程 | 完成25户危房改造任务 | 二酉苗族乡莲花池村 | 2.3万/户 | 57.5 | 中央、省级 | 57.5 | 解决住房危险问题，提供住房安全保障25户 | 2019.1 | 2019.12 | 县危房改造指挥部 | 二酉苗族乡政府
574 | 农村危房改造工程 | 完成11户危房改造任务 | 二酉苗族乡半 溪村 | 2.3万/户 | 25.3 | 中央、省级 | 25.3 | 解决住房危险问题，提供住房安全保障11户 | 2019.1 | 2019.12 | 县危房改造指挥部 | 二酉苗族乡政府
575 | 农村危房改造工程 | 完成27户危房改造任务 | 二酉苗族乡芙冲溶村 | 2.3万/户 | 62.1 | 中央、省级 | 62.1 | 解决住房危险问题，提供住房安全保障27户 | 2019.1 | 2019.12 | 县危房改造指挥部 | 二酉苗族乡政府
576 | 农村危房改造工程 | 完成34户危房改造任务 | 二酉苗族乡桐木溪村 | 2.3万/户 | 78.2 | 中央、省级 | 78.2 | 解决住房危险问题，提供住房安全保障34户 | 2019.1 | 2019.12 | 县危房改造指挥部 | 二酉苗族乡政府
577 | 农村危房改造工程 | 完成13户危房改造任务 | 二酉苗族乡浪 古村 | 2.3万/户 | 29.9 | 中央、省级 | 29.9 | 解决住房危险问题，提供住房安全保障13户 | 2019.1 | 2019.12 | 县危房改造指挥部 | 二酉苗族乡政府
578 | 农村危房改造工程 | 完成6户危房改造任务 | 二酉苗族乡四方溪村 | 2.3万/户 | 13.8 | 中央、省级 | 13.8 | 解决住房危险问题，提供住房安全保障6户 | 2019.1 | 2019.12 | 县危房改造指挥部 | 二酉苗族乡政府
579 | 农村危房改造工程 | 完成7户危房改造任务 | 二酉苗族乡落鹤坪村 | 2.3万/户 | 16.1 | 中央、省级 | 16.1 | 解决住房危险问题，提供住房安全保障7户 | 2019.1 | 2019.12 | 县危房改造指挥部 | 二酉苗族乡政府
580 | 农村危房改造工程 | 完成8户危房改造任务 | 二酉苗族乡庙 坪村 | 2.3万/户 | 18.4 | 中央、省级 | 18.4 | 解决住房危险问题，提供住房安全保障8户 | 2019.1 | 2019.12 | 县危房改造指挥部 | 二酉苗族乡政府
581 | 农村危房改造工程 | 完成14户危房改造任务 | 二酉苗族乡扎 坪村 | 2.3万/户 | 32.2 | 中央、省级 | 32.2 | 解决住房危险问题，提供住房安全保障14户 | 2019.1 | 2019.12 | 县危房改造指挥部 | 二酉苗族乡政府
582 | 农村危房改造工程 | 完成5户危房改造任务 | 二酉苗族乡七 家村 | 2.3万/户 | 11.5 | 中央、省级 | 11.5 | 解决住房危险问题，提供住房安全保障5户 | 2019.1 | 2019.12 | 县危房改造指挥部 | 二酉苗族乡政府
583 | 农村危房改造工程 | 完成8户危房改造任务 | 荔溪乡光明村 | 2.3万/户 | 18.4 | 中央、省级 | 18.4 | 解决住房危险问题，提供住房安全保障8户 | 2019.1 | 2019.12 | 县危房改造指挥部 | 荔溪乡政府
584 | 农村危房改造工程 | 完成3户危房改造任务 | 荔溪乡芦洞村 | 2.3万/户 | 6.9 | 中央、省级 | 6.9 | 解决住房危险问题，提供住房安全保障3户 | 2019.1 | 2019.12 | 县危房改造指挥部 | 荔溪乡政府
585 | 农村危房改造工程 | 完成13户危房改造任务 | 荔溪乡明中村 | 2.3万/户 | 29.9 | 中央、省级 | 29.9 | 解决住房危险问题，提供住房安全保障13户 | 2019.1 | 2019.12 | 县危房改造指挥部 | 荔溪乡政府
586 | 农村危房改造工程 | 完成17户危房改造任务 | 荔溪乡楠坪村 | 2.3万/户 | 39.1 | 中央、省级 | 39.1 | 解决住房危险问题，提供住房安全保障17户 | 2019.1 | 2019.12 | 县危房改造指挥部 | 荔溪乡政府
587 | 农村危房改造工程 | 完成45户危房改造任务 | 荔溪乡双合村 | 2.3万/户 | 103.5 | 中央、省级 | 103.5 | 解决住房危险问题，提供住房安全保障45户 | 2019.1 | 2019.12 | 县危房改造指挥部 | 荔溪乡政府
588 | 农村危房改造工程 | 完成16户危房改造任务 | 荔溪乡桐车坪村 | 2.3万/户 | 36.8 | 中央、省级 | 36.8 | 解决住房危险问题，提供住房安全保障16户 | 2019.1 | 2019.12 | 县危房改造指挥部 | 荔溪乡政府
589 | 农村危房改造工程 | 完成14户危房改造任务 | 荔溪乡谢村村 | 2.3万/户 | 32.2 | 中央、省级 | 32.2 | 解决住房危险问题，提供住房安全保障14户 | 2019.1 | 2019.12 | 县危房改造指挥部 | 荔溪乡政府
590 | 农村危房改造工程 | 完成10户危房改造任务 | 荔溪乡幸福村 | 2.3万/户 | 23 | 中央、省级 | 23 | 解决住房危险问题，提供住房安全保障10户 | 2019.1 | 2019.12 | 县危房改造指挥部 | 荔溪乡政府
591 | 农村危房改造工程 | 完成6户危房改造任务 | 荔溪乡修溪村 | 2.3万/户 | 13.8 | 中央、省级 | 13.8 | 解决住房危险问题，提供住房安全保障6户 | 2019.1 | 2019.12 | 县危房改造指挥部 | 荔溪乡政府
592 | 农村危房改造工程 | 完成22户危房改造任务 | 荔溪乡张其坳村 | 2.3万/户 | 50.6 | 中央、省级 | 50.6 | 解决住房危险问题，提供住房安全保障22户 | 2019.1 | 2019.12 | 县危房改造指挥部 | 荔溪乡政府
593 | 农村危房改造工程 | 完成17户危房改造任务 | 荔溪乡竹园村 | 2.3万/户 | 39.1 | 中央、省级 | 39.1 | 解决住房危险问题，提供住房安全保障17户 | 2019.1 | 2019.12 | 县危房改造指挥部 | 荔溪乡政府
594 | 农村危房改造工程 | 完成8户危房改造任务 | 马底驿乡方子 垭村 | 2.3万/户 | 18.4 | 中央、省级 | 18.4 | 解决住房危险问题，提供住房安全保障8户 | 2019.1 | 2019.12 | 县危房改造指挥部 | 马底驿乡政府
595 | 农村危房改造工程 | 完成6户危房改造任务 | 马底驿乡牧马 溪村 | 2.3万/户 | 13.8 | 中央、省级 | 13.8 | 解决住房危险问题，提供住房安全保障6户 | 2019.1 | 2019.12 | 县危房改造指挥部 | 马底驿乡政府
596 | 农村危房改造工程 | 完成4户危房改造任务 | 马底驿乡颜家村 | 2.3万/户 | 9.2 | 中央、省级 | 9.2 | 解决住房危险问题，提供住房安全保障4户 | 2019.1 | 2019.12 | 县危房改造指挥部 | 马底驿乡政府
597 | 农村危房改造工程 | 完成13户危房改造任务 | 马底驿乡马底 驿村 | 2.3万/户 | 29.9 | 中央、省级 | 29.9 | 解决住房危险问题，提供住房安全保障13户 | 2019.1 | 2019.12 | 县危房改造指挥部 | 马底驿乡政府
598 | 农村危房改造工程 | 完成3户危房改造任务 | 马底驿乡长界村 | 2.3万/户 | 6.9 | 中央、省级 | 6.9 | 解决住房危险问题，提供住房安全保障3户 | 2019.1 | 2019.12 | 县危房改造指挥部 | 马底驿乡政府
599 | 农村危房改造工程 | 完成24户危房改造任务 | 马底驿乡榨坪村 | 2.3万/户 | 55.2 | 中央、省级 | 55.2 | 解决住房危险问题，提供住房安全保障24户 | 2019.1 | 2019.12 | 县危房改造指挥部 | 马底驿乡政府
600 | 农村危房改造工程 | 完成8户危房改造任务 | 马底驿乡学堂 湾村 | 2.3万/户 | 18.4 | 中央、省级 | 18.4 | 解决住房危险问题，提供住房安全保障8户 | 2019.1 | 2019.12 | 县危房改造指挥部 | 马底驿乡政府
601 | 农村危房改造工程 | 完成18户危房改造任务 | 马底驿乡毛坪村 | 2.3万/户 | 41.4 | 中央、省级 | 41.4 | 解决住房危险问题，提供住房安全保障18户 | 2019.1 | 2019.12 | 县危房改造指挥部 | 马底驿乡政府
602 | 农村危房改造工程 | 完成2户危房改造任务 | 马底驿乡东溪村 | 2.3万/户 | 4.6 | 中央、省级 | 4.6 | 解决住房危险问题，提供住房安全保障2户 | 2019.1 | 2019.12 | 县危房改造指挥部 | 马底驿乡政府
603 | 农村危房改造工程 | 完成4户危房改造任务 | 楠木铺乡常德 湖村 | 2.3万/户 | 9.2 | 中央、省级 | 9.2 | 解决住房危险问题，提供住房安全保障4户 | 2019.1 | 2019.12 | 县危房改造指挥部 | 楠木铺乡政府
604 | 农村危房改造工程 | 完成10户危房改造任务 | 楠木铺乡高坪村 | 2.3万/户 | 23 | 中央、省级 | 23 | 解决住房危险问题，提供住房安全保障10户 | 2019.1 | 2019.12 | 县危房改造指挥部 | 楠木铺乡政府
605 | 农村危房改造工程 | 完成18户危房改造任务 | 楠木铺乡黄腊 溪村 | 2.3万/户 | 41.4 | 中央、省级 | 41.4 | 解决住房危险问题，提供住房安全保障18户 | 2019.1 | 2019.12 | 县危房改造指挥部 | 楠木铺乡政府
606 | 农村危房改造工程 | 完成5户危房改造任务 | 楠木铺乡两河 口村 | 2.3万/户 | 11.5 | 中央、省级 | 11.5 | 解决住房危险问题，提供住房安全保障5户 | 2019.1 | 2019.12 | 县危房改造指挥部 | 楠木铺乡政府
607 | 农村危房改造工程 | 完成15户危房改造任务 | 楠木铺乡庙王 山村 | 2.3万/户 | 34.5 | 中央、省级 | 34.5 | 解决住房危险问题，提供住房安全保障15户 | 2019.1 | 2019.12 | 县危房改造指挥部 | 楠木铺乡政府
608 | 农村危房改造工程 | 完成4户危房改造任务 | 楠木铺乡楠木 铺村 | 2.3万/户 | 9.2 | 中央、省级 | 9.2 | 解决住房危险问题，提供住房安全保障4户 | 2019.1 | 2019.12 | 县危房改造指挥部 | 楠木铺乡政府
609 | 农村危房改造工程 | 完成12户危房改造任务 | 楠木铺乡溶溪村 | 2.3万/户 | 27.6 | 中央、省级 | 27.6 | 解决住房危险问题，提供住房安全保障12户 | 2019.1 | 2019.12 | 县危房改造指挥部 | 楠木铺乡政府
610 | 农村危房改造工程 | 完成6户危房改造任务 | 杜家坪乡怡溪村 | 2.3万/户 | 13.8 | 中央、省级 | 13.8 | 解决住房危险问题，提供住房安全保障6户 | 2019.1 | 2019.12 | 县危房改造指挥部 | 杜家坪乡政府
611 | 农村危房改造工程 | 完成18户危房改造任务 | 杜家坪乡松溪村 | 2.3万/户 | 41.4 | 中央、省级 | 41.4 | 解决住房危险问题，提供住房安全保障18户 | 2019.1 | 2019.12 | 县危房改造指挥部 | 杜家坪乡政府
612 | 农村危房改造工程 | 完成33户危房改造任务 | 杜家坪乡狮子 坪村 | 2.3万/户 | 75.9 | 中央、省级 | 75.9 | 解决住房危险问题，提供住房安全保障33户 | 2019.1 | 2019.12 | 县危房改造指挥部 | 杜家坪乡政府
613 | 农村危房改造工程 | 完成41户危房改造任务 | 杜家坪乡木王村 | 2.3万/户 | 94.3 | 中央、省级 | 94.3 | 解决住房危险问题，提供住房安全保障41户 | 2019.1 | 2019.12 | 县危房改造指挥部 | 杜家坪乡政府
614 | 农村危房改造工程 | 完成30户危房改造任务 | 北溶乡蕫山溪村 | 2.3万/户 | 69 | 中央、省级 | 69 | 解决住房危险问题，提供住房安全保障30户 | 2019.1 | 2019.12 | 县危房改造指挥部 | 北溶乡政府
615 | 农村危房改造工程 | 完成16户危房改造任务 | 北溶乡覃明头村 | 2.3万/户 | 36.8 | 中央、省级 | 36.8 | 解决住房危险问题，提供住房安全保障16户 | 2019.1 | 2019.12 | 县危房改造指挥部 | 北溶乡政府
616 | 农村危房改造工程 | 完成13户危房改造任务 | 北溶乡洞上坪村 | 2.3万/户 | 29.9 | 中央、省级 | 29.9 | 解决住房危险问题，提供住房安全保障13户 | 2019.1 | 2019.12 | 县危房改造指挥部 | 北溶乡政府
617 | 农村危房改造工程 | 完成21户危房改造任务 | 北溶乡落坪村 | 2.3万/户 | 48.3 | 中央、省级 | 48.3 | 解决住房危险问题，提供住房安全保障21户 | 2019.1 | 2019.12 | 县危房改造指挥部 | 北溶乡政府
618 | 农村危房改造工程 | 完成22户危房改造任务 | 北溶乡桐溪浪村 | 2.3万/户 | 50.6 | 中央、省级 | 50.6 | 解决住房危险问题，提供住房安全保障22户 | 2019.1 | 2019.12 | 县危房改造指挥部 | 北溶乡政府
619 | 农村危房改造工程 | 完成9户危房改造任务 | 北溶乡竹垭村 | 2.3万/户 | 20.7 | 中央、省级 | 20.7 | 解决住房危险问题，提供住房安全保障9户 | 2019.1 | 2019.12 | 县危房改造指挥部 | 北溶乡政府
620 | 农村危房改造工程 | 完成3户危房改造任务 | 肖家桥乡大坪村 | 2.3万/户 | 6.9 | 中央、省级 | 6.9 | 解决住房危险问题，提供住房安全保障3户 | 2019.1 | 2019.12 | 县危房改造指挥部 | 肖家桥政府
621 | 农村危房改造工程 | 完成14户危房改造任务 | 肖家桥乡甘溪村 | 2.3万/户 | 32.2 | 中央、省级 | 32.2 | 解决住房危险问题，提供住房安全保障14户 | 2019.1 | 2019.12 | 县危房改造指挥部 | 肖家桥政府
622 | 农村危房改造工程 | 完成19户危房改造任务 | 肖家桥乡花桥村 | 2.3万/户 | 43.7 | 中央、省级 | 43.7 | 解决住房危险问题，提供住房安全保障19户 | 2019.1 | 2019.12 | 县危房改造指挥部 | 肖家桥政府
623 | 农村危房改造工程 | 完成12户危房改造任务 | 肖家桥乡清福村 | 2.3万/户 | 27.6 | 中央、省级 | 27.6 | 解决住房危险问题，提供住房安全保障12户 | 2019.1 | 2019.12 | 县危房改造指挥部 | 肖家桥政府
624 | 农村危房改造工程 | 完成15户危房改造任务 | 肖家桥乡双坪村 | 2.3万/户 | 34.5 | 中央、省级 | 34.5 | 解决住房危险问题，提供住房安全保障15户 | 2019.1 | 2019.12 | 县危房改造指挥部 | 肖家桥政府
625 | 农村危房改造工程 | 完成8户危房改造任务 | 大合坪乡茶溪村 | 2.3万/户 | 18.4 | 中央、省级 | 18.4 | 解决住房危险问题，提供住房安全保障8户 | 2019.1 | 2019.12 | 县危房改造指挥部 | 大合坪乡政府
626 | 农村危房改造工程 | 完成6户危房改造任务 | 大合坪乡黄狮 垭村 | 2.3万/户 | 13.8 | 中央、省级 | 13.8 | 解决住房危险问题，提供住房安全保障6户 | 2019.1 | 2019.12 | 县危房改造指挥部 | 大合坪乡政府
627 | 农村危房改造工程 | 完成7户危房改造任务 | 大合坪乡七甲 溪村 | 2.3万/户 | 16.1 | 中央、省级 | 16.1 | 解决住房危险问题，提供住房安全保障7户 | 2019.1 | 2019.12 | 县危房改造指挥部 | 大合坪乡政府
628 | 农村危房改造工程 | 完成18户危房改造任务 | 大合坪乡庄屋 坪村 | 2.3万/户 | 41.4 | 中央、省级 | 41.4 | 解决住房危险问题，提供住房安全保障18户 | 2019.1 | 2019.12 | 县危房改造指挥部 | 大合坪乡政府
629 | 农村危房改造工程 | 完成11户危房改造任务 | 大合坪乡阳山 坪村 | 2.3万/户 | 25.3 | 中央、省级 | 25.3 | 解决住房危险问题，提供住房安全保障11户 | 2019.1 | 2019.12 | 县危房改造指挥部 | 大合坪乡政府
630 | 农村危房改造工程 | 完成4户危房改造任务 | 大合坪乡天井村 | 2.3万/户 | 9.2 | 中央、省级 | 9.2 | 解决住房危险问题，提供住房安全保障4户 | 2019.1 | 2019.12 | 县危房改造指挥部 | 大合坪乡政府
631 | 农村危房改造工程 | 完成16户危房改造任务 | 大合坪乡荆竹 溪村 | 2.3万/户 | 36.8 | 中央、省级 | 36.8 | 解决住房危险问题，提供住房安全保障16户 | 2019.1 | 2019.12 | 县危房改造指挥部 | 大合坪乡政府
632 | 农村危房改造工程 | 完成8户危房改造任务 | 火场土家族乡上寨村 | 2.3万/户 | 18.4 | 中央、省级 | 18.4 | 解决住房危险问题，提供住房安全保障8户 | 2019.1 | 2019.12 | 县危房改造指挥部 | 火场土家族乡政府
633 | 农村危房改造工程 | 完成10户危房改造任务 | 火场土家族乡桃坪界村 | 2.3万/户 | 23 | 中央、省级 | 23 | 解决住房危险问题，提供住房安全保障10户 | 2019.1 | 2019.12 | 县危房改造指挥部 | 火场土家族乡政府
634 | 农村危房改造工程 | 完成6户危房改造任务 | 火场土家族乡中村村 | 2.3万/户 | 13.8 | 中央、省级 | 13.8 | 解决住房危险问题，提供住房安全保障6户 | 2019.1 | 2019.12 | 县危房改造指挥部 | 火场土家族乡政府
635 | 农村危房改造工程 | 完成3户危房改造任务 | 火场土家族乡杨公潭村 | 2.3万/户 | 6.9 | 中央、省级 | 6.9 | 解决住房危险问题，提供住房安全保障3户 | 2019.1 | 2019.12 | 县危房改造指挥部 | 火场土家族乡政府
636 | 农村危房改造工程 | 完成8户危房改造任务 | 火场土家族乡石家垭村 | 2.3万/户 | 18.4 | 中央、省级 | 18.4 | 解决住房危险问题，提供住房安全保障8户 | 2019.1 | 2019.12 | 县危房改造指挥部 | 火场土家族乡政府
637 | 农村危房改造工程 | 完成5户危房改造任务 | 火场土家族乡鹿鸣溪村 | 2.3万/户 | 11.5 | 中央、省级 | 11.5 | 解决住房危险问题，提供住房安全保障5户 | 2019.1 | 2019.12 | 县危房改造指挥部 | 火场土家族乡政府
638 | 农村危房改造工程 | 完成17户危房改造任务 | 清浪乡田公坪村 | 2.3万/户 | 39.1 | 中央、省级 | 39.1 | 解决住房危险问题，提供住房安全保障17户 | 2019.1 | 2019.12 | 县危房改造指挥部 | 清浪乡政府
639 | 农村危房改造工程 | 完成4户危房改造任务 | 清浪乡小云溪村 | 2.3万/户 | 9.2 | 中央、省级 | 9.2 | 解决住房危险问题，提供住房安全保障4户 | 2019.1 | 2019.12 | 县危房改造指挥部 | 清浪乡政府
640 | 农村危房改造工程 | 完成69户危房改造任务 | 清浪乡皇公坪村 | 2.3万/户 | 158.7 | 中央、省级 | 158.7 | 解决住房危险问题，提供住房安全保障69户 | 2019.1 | 2019.12 | 县危房改造指挥部 | 清浪乡政府
641 | 农村危房改造工程 | 完成27户危房改造任务 | 清浪乡翻身村 | 2.3万/户 | 62.1 | 中央、省级 | 62.1 | 解决住房危险问题，提供住房安全保障27户 | 2019.1 | 2019.12 | 县危房改造指挥部 | 清浪乡政府
642 | 农村危房改造工程 | 完成20户危房改造任务 | 清浪乡廉家湾村 | 2.3万/户 | 46 | 中央、省级 | 46 | 解决住房危险问题，提供住房安全保障20户 | 2019.1 | 2019.12 | 县危房改造指挥部 | 清浪乡政府
643 | 农村危房改造工程 | 完成2户危房改造任务 | 清浪乡打岩坡村 | 2.3万/户 | 4.6 | 中央、省级 | 4.6 | 解决住房危险问题，提供住房安全保障2户 | 2019.1 | 2019.12 | 县危房改造指挥部 | 清浪乡政府
644 | 农村危房改造工程 | 完成11户危房改造任务 | 清浪乡洞庭溪村 | 2.3万/户 | 25.3 | 中央、省级 | 25.3 | 解决住房危险问题，提供住房安全保障11户 | 2019.1 | 2019.12 | 县危房改造指挥部 | 清浪乡政府
645 | 农村危房改造工程 | 完成21户危房改造任务 | 清浪乡八方村 | 2.3万/户 | 48.3 | 中央、省级 | 48.3 | 解决住房危险问题，提供住房安全保障21户 | 2019.1 | 2019.12 | 县危房改造指挥部 | 清浪乡政府
646 | 农村危房改造工程 | 完成22户危房改造任务 | 清浪乡高坪村 | 2.3万/户 | 50.6 | 中央、省级 | 50.6 | 解决住房危险问题，提供住房安全保障22户 | 2019.1 | 2019.12 | 县危房改造指挥部 | 清浪乡政府
647 | 农村危房改造工程 | 完成4户危房改造任务 | 陈家滩乡麻伊 溪村 | 2.3万/户 | 9.2 | 中央、省级 | 9.2 | 解决住房危险问题，提供住房安全保障4户 | 2019.1 | 2019.12 | 县危房改造指挥部 | 陈家滩乡政府
648 | 农村危房改造工程 | 完成6户危房改造任务 | 陈家滩乡金塔村 | 2.3万/户 | 13.8 | 中央、省级 | 13.8 | 解决住房危险问题，提供住房安全保障6户 | 2019.1 | 2019.12 | 县危房改造指挥部 | 陈家滩乡政府
649 | 农村危房改造工程 | 完成3户危房改造任务 | 陈家滩乡大庄 坪村 | 2.3万/户 | 6.9 | 中央、省级 | 6.9 | 解决住房危险问题，提供住房安全保障3户 | 2019.1 | 2019.12 | 县危房改造指挥部 | 陈家滩乡政府
650 | 农村危房改造工程 | 完成6户危房改造任务 | 陈家滩乡陈家 滩村 | 2.3万/户 | 13.8 | 中央、省级 | 13.8 | 解决住房危险问题，提供住房安全保障6户 | 2019.1 | 2019.12 | 县危房改造指挥部 | 陈家滩乡政府
651 | 农村危房改造工程 | 完成13户危房改造任务 | 借母溪乡曹家村 | 2.3万/户 | 29.9 | 中央、省级 | 29.9 | 解决住房危险问题，提供住房安全保障13户 | 2019.1 | 2019.12 | 县危房改造指挥部 | 借母溪乡政府
652 | 农村危房改造工程 | 完成12户危房改造任务 | 借母溪乡枫香 坪村 | 2.3万/户 | 27.6 | 中央、省级 | 27.6 | 解决住房危险问题，提供住房安全保障12户 | 2019.1 | 2019.12 | 县危房改造指挥部 | 借母溪乡政府
653 | 农村危房改造工程 | 完成4户危房改造任务 | 借母溪乡符家 坪村 | 2.3万/户 | 9.2 | 中央、省级 | 9.2 | 解决住房危险问题，提供住房安全保障4户 | 2019.1 | 2019.12 | 县危房改造指挥部 | 借母溪乡政府
654 | 农村危房改造工程 | 完成21户危房改造任务 | 借母溪乡管山村 | 2.3万/户 | 48.3 | 中央、省级 | 48.3 | 解决住房危险问题，提供住房安全保障21户 | 2019.1 | 2019.12 | 县危房改造指挥部 | 借母溪乡政府
655 | 农村危房改造工程 | 完成15户危房改造任务 | 借母溪乡教家 坪村 | 2.3万/户 | 34.5 | 中央、省级 | 34.5 | 解决住房危险问题，提供住房安全保障15户 | 2019.1 | 2019.12 | 县危房改造指挥部 | 借母溪乡政府
656 | 农村危房改造工程 | 完成36户危房改造任务 | 借母溪乡借母 溪村 | 2.3万/户 | 82.8 | 中央、省级 | 82.8 | 解决住房危险问题，提供住房安全保障36户 | 2019.1 | 2019.12 | 县危房改造指挥部 | 借母溪乡政府
657 | 农村危房改造工程 | 完成8户危房改造任务 | 借母溪乡军大 坪村 | 2.3万/户 | 18.4 | 中央、省级 | 18.4 | 解决住房危险问题，提供住房安全保障8户 | 2019.1 | 2019.12 | 县危房改造指挥部 | 借母溪乡政府
658 | 农村危房改造工程 | 完成4户危房改造任务 | 借母溪乡拖鱼 溪村 | 2.3万/户 | 10.2 | 中央、省级 | 10.2 | 解决住房危险问题，提供住房安全保障4户 | 2019.1 | 2019.12 | 县危房改造指挥部 | 借母溪乡政府
659 | 农村危房改造工程 | 完成14户危房改造任务 | 借母溪乡寨溪 坪村 | 2.3万/户 | 32.2 | 中央、省级 | 32.2 | 解决住房危险问题，提供住房安全保障14户 | 2019.1 | 2019.12 | 县危房改造指挥部 | 借母溪乡政府
660 | 农村危房改造工程 | 完成6户危房改造任务 | 借母溪乡张家村 | 2.3万/户 | 13.8 | 中央、省级 | 13.8 | 解决住房危险问题，提供住房安全保障6户 | 2019.1 | 2019.12 | 县危房改造指挥部 | 借母溪乡政府
661 | 农村危房改造工程 | 完成5户危房改造任务 | 借母溪乡赵家 山村 | 2.3万/户 | 11.5 | 中央、省级 | 11.5 | 解决住房危险问题，提供住房安全保障5户 | 2019.1 | 2019.12 | 县危房改造指挥部 | 借母溪乡政府
662 | 农村危房改造工程 | 完成5户危房改造任务 | 借母溪乡竹坪村 | 2.3万/户 | 11.5 | 中央、省级 | 11.5 | 解决住房危险问题，提供住房安全保障5户 | 2019.1 | 2019.12 | 县危房改造指挥部 | 借母溪乡政府
六 | 少数民族专项 |  |  |  | 350 |  | 350
663 | 新建火场乡集镇排污系统工程项目 | 长2400米，延集镇主干道一侧开挖，填埋。彻底解决集镇污水直排问题。 | 火场乡中村村 | 0.075万/米 | 180 | 中央、省级 | 180 | 解决集镇污水排放问题，经污水处理系统处理后达到排放标准，直接受益人口2200人。 | 2019.3 | 2019.7 | 县政府办 | 县民委 火场土家族乡
664 | 新建火场乡中村村集中雨水排放系统 | 长4000米，延集镇主干道一侧开挖填埋，与污水管道并排铺设。解决雨水排放问题 | 火场乡中村村 | 0.03万/米 | 120 | 中央、省级 | 120 | 解决集镇雨水收集排放问题，经过处理后的雨水达到直排标准，直接受益人口2200人。 | 2019.3 | 2019.7 | 县政府办 | 县民委 火场土家族乡
665 | 改扩建中村集镇农贸市场 | 建设统一规范标准的农贸市场，改变集镇乱设摊点的现状。规范商户经营地点。 | 火场乡中村村 | 50万/处 | 50 | 中央、省级 | 50 | 解决集镇经营摊点不规范的问题，统一把零散的摊点搬迁至新修市场内。改变集镇管理面貌，直接受益人口2200人。 | 2019.5 | 2019.12 | 县政府办 | 县民委 火场土家族乡
七 | 以工代赈专项 |  |  |  | 269 |  | 269
666 | 杨公潭村农村道路 建设 | 新建乡村道路长1公里，宽3.5米 | 火场乡杨公潭村 | 15万元/km | 15 | 中央资金 | 15 | 解决贫困户7户27人的出行困难 | 2019.5 | 2019.12 | 县发改局 | 火场乡政府
667 | 马鞍潭村滚水坝及保坎维修 | 维修滚水坝一座（扩宽坝体70M×0.5M×1.15M；整修保坎20M×0.5M×3.5M）等 | 大合枰乡马鞍 潭村 | 15万元/座 | 15 | 中央资金 | 15 | 解决贫困户67户281人的出行 困难 | 2019.5 | 2019.12 | 县发改局 | 大合枰乡政府
668 | 新屋场村公路桥及防洪堤维修 | 维修公路桥一座，维修防洪堤长75米，高3.5米，宽0.8米 | 官庄镇新屋场村 | 公路桥维修:2万元/座，防洪堤:1067元/米 | 10 | 中央资金 | 10 | 解决贫困户6户23人的出行困难 | 2019.5 | 2019.12 | 县发改局 | 官庄镇政府
669 | 克铺村公路及水渠 建设 | 维修公路230米及水渠120米 | 凉水井镇克铺村 | 公路：270元/米；水渠：316元/米 | 10 | 中央资金 | 10 | 解决贫困户56户151人的出行 困难 | 2019.5 | 2019.12 | 县发改局 | 凉水井镇政府
670 | 茶溪村道路建设 | 硬化乡村道路1公里，宽3.5米 | 二酉乡茶溪村 | 40万元/km | 40 | 中央资金 | 40 | 解决贫困户58户231人的出行 困难 | 2019.5 | 2019.12 | 县发改局 | 二酉乡政府
671 | 田坳村岩趴潭组农村道路建设 | 硬化道路700米，保坎90立方米，50米人行便道建设 | 二酉乡田坳村岩 | 硬化道路： 336元/米；保坎500元/立方米；人行便道 ：200元/米 | 29 | 中央资金 | 29 | 解决贫困户16户58人的出行困难 | 2019.5 | 2019.12 | 县发改局 | 二酉乡政府
672 | 田坳村田坳组人行便道及保坎等配套工程建设 | 300米人行便道及80立方米保坎等配套工程建设 | 二酉乡田坳村 | 人行道200元/米；保坎：500元/立方米 | 10 | 中央资金 | 10 | 解决贫困户9户32人的出行困难 | 2019.5 | 2019.12 | 县发改局 | 二酉乡政府
673 | 郑家村公路硬化、新修道路、人行便桥及排水沟建设 | 硬化公路200米，新修道路300米，人行便桥两座，排水沟50米 | 沅陵镇郑家村 | 硬化道路：350元/米；新建道路133元/米；人行便桥1.5万元/座；排水沟：1200元/米 | 20 | 中央资金 | 20 | 解决贫困户9户32人的出行困难 | 2019.5 | 2019.12 | 县发改局 | 沅陵镇政府
674 | 五强溪镇牛狮坪村农村道路建设项目 | 道路硬化1公里，宽3.5米 | 五强溪镇牛狮 坪村 | 28万元/km | 28 | 中央资金 | 28 | 解决贫困户110户345人的出行困难 | 2019.5 | 2019.12 | 县发改局 | 五强溪镇政府
675 | 官坪村小型农田水利建设 | 维修防洪堤100米 | 荔溪乡官坪村 | 1500元/米 | 15 | 中央资金 | 15 | 改善农田灌溉面积600亩，粮食增产5千斤 | 2019.5 | 2019.12 | 县发改局 | 荔溪乡政府
676 | 清水坪片区小型农田水利建设 | 维修坝体约50米，渠道塌方17处 | 二酉乡清水坪 | 坝体：1400元/米，渠道4706元/处 | 15 | 中央资金 | 15 | 改善农田灌溉面积400亩，粮食增产3千斤 | 2019.5 | 2019.12 | 县发改局 | 二酉乡政府
677 | 灰溪村小型农田水利建设 | 维修山塘坝体，维修水渠800米，30㎝×40㎝ | 二酉乡灰溪村 | 150元/米 | 12 | 中央资金 | 12 | 改善农田灌溉面积180亩，粮食增产1千斤 | 2019.5 | 2019.12 | 县发改局 | 二酉乡政府
678 | 王家岭村小型农田水利建设 | 新修水沟3千米，30㎝×40㎝；建机耕道长300米，宽2.8米；保坎120m³ | 凉水井镇王家 岭村 | 水沟：108元/米；机耕道250元/米；保坎833元/立方米 | 50 | 中央资金 | 50 | 改善农田灌溉面积300亩，粮食增产2千斤 | 2019.5 | 2019.12 | 县发改局 | 凉水井镇政府
八 | 国有贫困林场 |  |  |  | 40 |  | 40
679 | 危房改造 | 蒙福林场危房改造 | 凉水井镇蒙福村 | 216元/㎡ | 40 | 省级专项 | 40 | 解决25户106人的安全用房 | 2019.4 | 2019.7 | 县林业局 | 蒙福国有林场