## 产业发展（附件3）
附件3 沅陵县2019年度统筹整合使用财政涉农资金项目明细表（产业发展）
金额单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设任务 | 实施地点 | 补助标准 | 资金规模 | 筹资方式 |  | 绩效目标 （进度计划） | 时间进度(起止) |  | 责任单位 |  | 备注
[6 empty] | （中央、省级、市州或县级资金） | 金额 |  | 计划开工 时 间 | 计划完工 时 间 | 项目主管 单 位 | 项目组织实施单 位
| 合计 |  |  |  | 13418 |  | 13418
一 | 农业产业奖补 |  |  |  | 2200 |  | 2200
1 | 产业扶贫奖补 | 对全县符合产业扶贫奖补条件的贫困户进行奖补 | 全县21个乡镇、两个便民服务 中心 | 按沅办发[2018]45号产业奖补文件规定 | 2200 | 财政专项 | 2200 | 帮助_15844户贫困人口创收1410万元 | 2018.10 | 2019.9 | 县农业局 | 各乡镇政府
二 | 金融扶贫小计 |  |  |  | 800 |  | 800
2 | 金融支持产业扶贫 | 小额信贷贴息 | 全县各乡镇 | 按央行基准贴息 | 800 | 中央、省级 | 800 | 帮助6000贫困户发展 产业 | 2019.1 | 2019.11 | 县金改办 | 县金改办
三 | 省级重点产业 |  |  |  | 1000 |  | 1000
3 | 重点产业项目 | 茶叶基地建设，惠及建档立卡人口 | 官庄辰龙关庄园 | 2000元/人 | 1000 | 中央、省级 | 1000 | 帮助1200户3000人贫困人口创收60万元 | 2019.4 | 2019.12 | 县农业局 | 县辰投公司
四 | 其他产业 |  |  |  | 1800 |  | 1800
4 | 其他产业发展 | 建设科技示范茶园，惠及建档立卡贫困人口 | 太常、碣滩茶叶科技示范园 | 2000元/人 | 1800 | 中央、省级 | 1800 | 帮助6750人贫困人口创收135万元 | 2019.4 | 2019.11 | 县农业局 | 县辰投公司
五 | 高标准农田建设 |  |  |  | 7618 |  | 7618
5 | 郑家村二组渠道 | 新修渠道2.0kmBH:300*400，溪坝1座、桥 涵1处。 | 沅陵镇郑家村村 | 1500/亩 | 50 | 中央、省级 | 50 | 受益面积189亩230人贫困13人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
6 | 洞步角至新村渠道 | 新修渠道3.0kmBH:300*400 | 筲箕湾真双炉村 | 1500/亩 | 50 | 中央、省级 | 50 | 受益面积145亩450人贫困23人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
7 | 李子溪水坝防洪堤 | 李子溪滚水坝1座及防洪堤40米 | 麻溪铺文家坪 | 1500/亩 | 40 | 中央、省级 | 40 | 受益面积350亩450人贫困35人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
8 | 铁建坪水库维修 | 大坝灌浆、防浪、卧管整修、溢洪道新修及渠道1km | 二酉乡田坳村 | 1500/亩 | 40 | 中央、省级 | 40 | 受益面积230亩410人贫困18人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
9 | 张家屋后山塘整修 | 大坝灌浆、防浪、卧管整修、溢洪道新修及渠道1km | 马底驿乡榨坪村 | 1500/亩 | 55 | 中央、省级 | 55 | 受益面积450亩450人贫困21人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
10 | 榨坪防洪堤 | 新建防洪堤300米高2.5米宽1.0 | 马底驿乡榨坪村 | 1500/亩 | 45 | 中央、省级 | 45 | 受益面积355亩230人贫困23人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
11 | 毛坪组机耕道 | 新修机耕桥L:350m,B:3.5 | 凉水井镇桐油 坪村 | 1500/亩 | 35 | 中央、省级 | 35 | 受益面积189亩230人贫困19人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
12 | 栆子坨水库渠道 | 洞口至岩岭垭段1.8kmBH:400*400 | 太常便民中心 团栆村 | 1500/亩 | 30 | 中央、省级 | 30 | 受益面积180亩200人贫困14人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
13 | 兔儿坪渠道 | 新修渠道1kmBH:300*400，及过溪导管 | 荔溪乡竹园村 | 1500/亩 | 60 | 中央、省级 | 60 | 受益面积150亩235人贫困15人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
14 | 刘家坪机耕道、机耕桥 | 机耕桥一座，机耕道1.0km | 七甲坪镇刘家 坪村 | 1500/亩 | 80 | 中央、省级 | 80 | 受益面积189亩230人贫困22人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
15 | 杨家坪至王家湾机耕道 | 新建机耕道2.5km,B:3.5m。 | 七甲坪镇毛塔村 | 1500/亩 | 50 | 中央、省级 | 50 | 受益面积230亩534人贫困21人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
16 | 马底驿王家水渠 | 渠道3.5km，BH:300*400， | 马底驿乡王家村 | 1500/亩 | 45 | 中央、省级 | 45 | 受益面积255亩400人贫困30人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
17 | 梅溪溶防洪堤 | 防洪堤300米、兼机耕道250米 | 大合坪乡黄狮垭 | 1500/亩 | 30 | 中央、省级 | 30 | 受益面积213亩190人贫困11人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
18 | 天井村防洪堤 | 防洪堤30米、兼机耕道150米 | 大合坪乡天井村 | 1500/亩 | 15 | 中央、省级 | 15 | 受益面积250亩340人贫困32人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
19 | 高桥机耕道 | 新修机耕道1.0km,B:3.5m。 | 七甲坪镇高桥村 | 1500/亩 | 25 | 中央、省级 | 25 | 受益面积189亩230人贫困27人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
20 | 高坪渠道 | 新修渠道2.0kmBH:300*400 | 清浪乡高坪村 | 1500/亩 | 30 | 中央、省级 | 30 | 受益面积445亩230人贫困18人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
21 | 颜家机耕道 | 机耕道0.6km,B:3.5m。 | 马底驿乡颜家村 | 1500/亩 | 30 | 中央、省级 | 30 | 受益面积890亩552人贫困25人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
22 | 五家老屋水库 | 维修卧管及消力井坝体防渗 | 马底驿乡五家村 | 1500/亩 | 30 | 中央、省级 | 30 | 受益面积560亩230人贫困20人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
23 | 伍家长甫排洪沟 | 排洪沟600mBH:1500*1500，整修山塘 | 七甲坪镇伍家社区 | 1500/亩 | 100 | 中央、省级 | 100 | 受益面积350亩231人贫困30人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
24 | 龙溪村渠道 | 新修渠道2.0kmBH:300*400 | 沅陵镇龙溪村 | 1500/亩 | 30 | 中央、省级 | 30 | 受益面积250亩123人贫困26人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
25 | 窝棚溪渠道 | 新修渠道2.0kmBH:300*400 | 明溪口镇窝棚溪村 | 1500/亩 | 30 | 中央、省级 | 30 | 受益面积180亩345人贫困17人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
26 | 田坳村渠道 | 新修渠道2.0kmBH:300*400 | 二酉乡田坳村 | 1500/亩 | 30 | 中央、省级 | 30 | 受益面积150亩321人贫困28人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
27 | 朱红溪村渠道 | 新修渠道2.0kmBH:300*400 | 北溶乡朱红溪村 | 1500/亩 | 30 | 中央、省级 | 30 | 受益面积158亩441人贫困22人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
28 | 杨公潭村渠道 | 新修渠道2.0kmBH:300*400 | 火场乡杨公潭村 | 1500/亩 | 30 | 中央、省级 | 30 | 受益面积230亩230人贫困14人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
29 | 中村村渠道 | 新修渠道2.0kmBH:300*400 | 火场乡中村村 | 1500/亩 | 30 | 中央、省级 | 30 | 受益面积180亩222人贫困15人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
30 | 砚石溪村渠道 | 新修渠道2.0kmBH:300*400 | 陈家滩乡砚石溪村 | 1500/亩 | 30 | 中央、省级 | 30 | 受益面积138亩187人贫困24人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
31 | 寨溪坪村渠道 | 新修渠道2.0kmBH:300*400 | 借母溪乡寨溪坪村 | 1500/亩 | 30 | 中央、省级 | 30 | 受益面积150亩340人贫困11人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
32 | 池坪瞿家防洪堤及路 | 防洪堤300米、机耕道250米 | 荔溪乡池坪村 | 1500/亩 | 35 | 中央、省级 | 35 | 受益面积450亩226人贫困26人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
33 | 红岩村生产到 | 新建生产作业道B:1.2,L:1800m | 盘古乡红岩村 | 1500/亩 | 15 | 中央、省级 | 15 | 受益面积280亩324人贫困21人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
34 | 肖家坳渠道 | 新修渠道2.0kmBH:300*400，整修团鱼冲山塘消力井 | 麻溪铺镇肖家坳村 | 1500/亩 | 30 | 中央、省级 | 30 | 受益面积650亩350人贫困20人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
35 | 龙岩头渠道 | 新修渠道2.0kmBH:300*400 | 麻溪铺镇龙岩头村 | 1500/亩 | 40 | 中央、省级 | 40 | 受益面积550亩445人贫困12人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
36 | 龙岩头团鱼冲水库 | 维修卧管及消力井 | 麻溪铺镇龙岩头村 | 1500/亩 | 15 | 中央、省级 | 15 | 受益面积300亩338人贫困23人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
37 | 学堂湾村堡坎 | 溪里组防洪堤500、清淤2000米 | 马底驿乡学堂湾村 | 1500/亩 | 50 | 中央、省级 | 50 | 受益面积150亩236人贫困12人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
38 | 卫星水库排洪沟维修 | 维修排洪沟130米、新修机耕道 700米 | 马底驿乡长界村 | 1500/亩 | 35 | 中央、省级 | 35 | 受益面积298亩332人贫困23人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
39 | 田园综合治理 | 田埂硬化、道路、排水沟、水塘、生态防护 | 借母溪借母溪村 | 1500/亩 | 200 | 中央、省级 | 200 | 受益面积189亩230人贫困47人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
40 | 胜坪村防洪堤 | 长450米、高2米、厚60公分 | 清浪乡胜平村 | 1500/亩 | 65 | 中央、省级 | 65 | 受益稻田面积350亩2519人贫困人口498人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
41 | 胜平村灌溉渠道 | 长7400米、高40公分、宽30公分 | 清浪乡胜平村 | 1500/亩 | 130 | 中央、省级 | 130 | 受益稻田面积850亩2519人贫困人口498人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
42 | 胜平村人行桥 | 6座 | 清浪乡胜平村 | 1500/亩 | 24 | 中央、省级 | 24 | 受益稻田面积360亩2519人贫困人口498人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
43 | 胜平村灌溉拦水坝 | 8处 | 清浪乡胜平村 | 1500/亩 | 120 | 中央、省级 | 120 | 受益稻田面积456亩2519人贫困人口498人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
44 | 胜平村骨干山塘 | 5口 | 清浪乡胜平村 | 1500/亩 | 125 | 中央、省级 | 125 | 受益稻田面积654亩2519人贫困人口498人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
45 | 胜平村机耕桥 | 跨8.5米、高4.2米、桥面宽4.5米 | 清浪乡胜平村 | 1500/亩 | 25 | 中央、省级 | 25 | 受益稻田面积204亩2519人贫困人口498人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
46 | 杨家坪排水沟并机耕路 | BH:1300*1300mm,L:800m, | 清浪乡田公坪村 | 1500/亩 | 150 | 中央、省级 | 150 | 受益稻田面积400亩702人贫困人口154人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
47 | 咕咚坪排水沟 | BH:1500*1500mm,L:800m | 清浪乡田公坪村 | 1500/亩 | 80 | 中央、省级 | 80 | 受益稻田面积250亩134人贫困人口35人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
48 | 水井湾排水沟 | BH:600*600,L:600m | 清浪乡田公坪村 | 1500/亩 | 60 | 中央、省级 | 60 | 受益稻田面积180亩113人贫困人口22人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
49 | 继红山塘 | 堤坝、涵卧管溢洪道整修 | 清浪乡麻栎坡村 | 1500/亩 | 50 | 中央、省级 | 50 | 受益稻田面积120亩320人贫困人口50人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
50 | 后湖山塘 | 堤坝、涵卧管溢洪道整修 | 清浪乡麻栎坡村 | 1500/亩 | 15 | 中央、省级 | 15 | 受益稻田面积250亩410人贫困人口120人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
51 | 巴焦湾山塘 | 堤坝、涵卧管溢洪道整修 | 清浪乡麻栎坡村 | 1500/亩 | 18 | 中央、省级 | 18 | 受益稻田面积50亩105人贫困人口60人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
52 | 德红山塘 | 新建引水渠道1500米，30*30 | 清浪乡麻栎坡村 | 1500/亩 | 60 | 中央、省级 | 60 | 受益稻田面积120亩320人贫困人口50人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
53 | 上中下三组 | 新建防洪堤800米 | 清浪乡麻栎坡村 | 1500/亩 | 30 | 中央、省级 | 30 | 受益稻田面积120亩320人贫困人口40人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
54 | 后湖山塘引水渠及 排水沟 | 新建引水渠、排水沟6000米 | 清浪乡麻栎坡村 | 1500/亩 | 100 | 中央、省级 | 100 | 受益稻田面积350亩510人贫困人口120人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
55 | 张家溶山塘 | 新建排水沟500米 | 清浪乡麻栎坡村 | 1500/亩 | 10 | 中央、省级 | 10 | 受益稻田面积20亩30人贫困人口15人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
56 | 垅家山山塘 | 新建排水沟350米 | 清浪乡麻栎坡村 | 1500/亩 | 7 | 中央、省级 | 7 | 受益稻田面积25亩30人贫困人口30人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
57 | 宋家组、宋家溶 | 新建排水沟300米 | 清浪乡麻栎坡村 | 1500/亩 | 6 | 中央、省级 | 6 | 受益稻田面积20亩50人贫困人口20人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
58 | 屋场岗组排水沟 | 新建排水沟300米 | 清浪乡麻栎坡村 | 1500/亩 | 6 | 中央、省级 | 6 | 受益稻田面积20亩30人贫困人口15人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
59 | 各湾组排水沟 | 新建排水沟2000米 | 清浪乡麻栎坡村 | 1500/亩 | 15 | 中央、省级 | 15 | 受益稻田面积60亩50人贫困人口50人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
60 | 各湾组防洪堤 | 新建防洪堤1000米 | 清浪乡麻栎坡村 | 1500/亩 | 15 | 中央、省级 | 15 | 受益稻田面积60亩70人贫困人口50人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
61 | 各前垭排水沟 | 新建排水沟1000米 | 清浪乡麻栎坡村 | 1500/亩 | 15 | 中央、省级 | 15 | 受益稻田面积60亩250人贫困人口55人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
62 | 曹家育、新屋组排水沟 | 新建排水沟2500米 | 清浪乡麻栎坡村 | 1500/亩 | 50 | 中央、省级 | 50 | 受益稻田面积200亩270人贫困人口75人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
63 | 分水坵至大坪叉那 坵引水 | 新建排水沟1000米 | 清浪乡麻栎坡村 | 1500/亩 | 20 | 中央、省级 | 20 | 受益稻田面积60亩150人贫困人口55人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
64 | 后湖山塘至李巴育组稻田引水 | 新建引水渠800米 | 清浪乡麻栎坡村 | 1500/亩 | 16 | 中央、省级 | 16 | 受益稻田面积100亩200人贫困人口20人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
65 | 苦山育山塘稻田引水 | 新建引水500米 | 清浪乡麻栎坡村 | 1500/亩 | 10 | 中央、省级 | 10 | 受益稻田面积50亩70人贫困人口15人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
66 | 新屋组杨良前至打雷坵引水 | 新建引水1000米 | 清浪乡麻栎坡村 | 1500/亩 | 15 | 中央、省级 | 15 | 受益稻田面积100亩210人贫困人口20人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
67 | 水井湾协家溶 | 新建排水沟300米 | 清浪乡麻栎坡村 | 1500/亩 | 6 | 中央、省级 | 6 | 受益稻田面积50亩110人贫困人口7人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
68 | 黑猫冲引水渠 | 新建引水渠500米 | 清浪乡麻栎坡村 | 1500/亩 | 10 | 中央、省级 | 10 | 受益稻田面积150亩105人贫困人口10人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
69 | 杜显坪机耕道 | 新建机耕道3.5公里 | 清浪乡麻栎坡村 | 1500/亩 | 35 | 中央、省级 | 35 | 受益稻田面积150亩105人贫困人口10人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
70 | 前家冲水库 | 堤坝、溢洪道整修 | 清浪乡廉家塆村 | 1500/亩 | 45 | 中央、省级 | 45 | 受益稻田面积150亩394人贫困人口110人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
71 | 白四峪堰坝 | 维修 | 清浪乡廉家塆村 | 1500/亩 | 5 | 中央、省级 | 5 | 受益稻田面积50亩191人贫困人口43人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
72 | 毛代有堰坝 | 维修 | 清浪乡廉家塆村 | 1500/亩 | 5 | 中央、省级 | 5 | 受益稻田面积55亩230人贫困人口51人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
73 | 前家冲沟渠150米 | 维修 | 清浪乡廉家塆村 | 1500/亩 | 5 | 中央、省级 | 5 | 受益稻田面积131亩195人贫困人口73人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
74 | 王家田沟渠200米 | 维修 | 清浪乡廉家塆村 | 1500/亩 | 4 | 中央、省级 | 4 | 受益稻田面积350亩2519人贫困人口535人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
75 | 王家田机耕道200米 | 新建 | 清浪乡廉家塆村 | 1500/亩 | 8 | 中央、省级 | 8 | 受益稻田面积50亩415人贫困人口134人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
76 | 上坪机耕道200米 | 新建200米 | 清浪乡廉家塆村 | 1500/亩 | 8 | 中央、省级 | 8 | 受益稻田面积85亩583人贫困人口192人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
77 | 牛栏湾水库 | 堤坝、涵卧管溢洪道整修 | 清浪乡廉家塆村 | 1500/亩 | 40 | 中央、省级 | 40 | 受益稻田面积150亩270人贫困人口89人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
78 | 王子优沟渠200米 | 维修200米 | 清浪乡廉家塆村 | 1500/亩 | 8 | 中央、省级 | 8 | 受益稻田面积130亩265人贫困人口76人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
79 | 上塆机耕道100米 | 新建 | 清浪乡廉家塆村 | 1500/亩 | 8 | 中央、省级 | 8 | 受益稻田面积159亩210人贫困人口92人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
80 | 杨家育水库 | 堤坝、涵卧管溢洪道整修 | 清浪乡廉家塆村 | 1500/亩 | 30 | 中央、省级 | 30 | 受益稻田面积150亩398人贫困人口85人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
81 | 机耕道150米 | 新建 | 清浪乡廉家塆村 | 1500/亩 | 6 | 中央、省级 | 6 | 受益稻田面积150亩354人贫困人口72人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
82 | 鲁家坪机耕硬化 | 新建机耕道0.7公里 | 清浪乡廉家塆村 | 1500/亩 | 35 | 中央、省级 | 35 | 受益稻田面积170亩150人贫困人口52人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
83 | 聂湾山塘 | 堤坝、涵卧管溢洪道整修 | 清浪乡廉家塆村 | 1500/亩 | 25 | 中央、省级 | 25 | 受益稻田面积150亩180人贫困人口23人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
84 | 聂湾山塘渠道 | BH:300*400mm1000m | 清浪乡廉家塆村 | 1500/亩 | 15 | 中央、省级 | 15 | 受益稻田面积150亩150人贫困人口12人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
85 | 皇公坪村 | 犀牛池水库 大坝、涵、卧管 | 清浪乡皇公坪村 | 1500/亩 | 32 | 中央、省级 | 32 | 受益稻田面积56亩760人贫困人口105人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
86 | 皇公坪村机耕桥 | 鸡公岩机耕桥L=30m h=3.0m | 清浪乡皇公坪村 | 1500/亩 | 28 | 中央、省级 | 28 | 受益稻田面积200亩1405人贫困人口308人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
87 | 皇公坪村机耕桥 | 桃田丘机耕桥L=40m h=4.0m | 清浪乡皇公坪村 | 1500/亩 | 40 | 中央、省级 | 40 | 受益稻田面积220亩1608人贫困人口434人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
88 | 皇公坪村机耕桥 | 耙担湾机耕桥L=35m h=3.0m | 清浪乡皇公坪村 | 1500/亩 | 35 | 中央、省级 | 35 | 受益稻田面积230亩1608人贫困人口434人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
89 | 皇公坪村防洪堤 | 六塔防洪堤L=150m h=4.0m | 清浪乡皇公坪村 | 1500/亩 | 26 | 中央、省级 | 26 | 受益稻田面积65亩155人贫困人口35人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
90 | 皇公坪村防洪堤 | 段家垭防洪堤L=150mh=4.0m | 清浪乡皇公坪村 | 1500/亩 | 26 | 中央、省级 | 26 | 受益稻田面积60亩145人贫困人口32人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
91 | 皇公坪村拦河坝 | 段家垭拦河坝L=20mh=2.5m | 清浪乡皇公坪村 | 1500/亩 | 12 | 中央、省级 | 12 | 受益稻田面积60亩280人贫困人口65人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
92 | 皇公坪村防洪堤 | 郑家防洪堤L=200mh=4.0m | 清浪乡皇公坪村 | 1500/亩 | 35 | 中央、省级 | 35 | 受益稻田面积55亩160人贫困人口38人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
93 | 皇公坪村渠道 | 中岭上渠道300米 40*30 | 清浪乡皇公坪村 | 1500/亩 | 5 | 中央、省级 | 5 | 受益稻田面积80亩145人贫困人口45人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
94 | 皇公坪村渠道 | 良家溪渠道300米 40*30 | 清浪乡皇公坪村 | 1500/亩 | 5 | 中央、省级 | 5 | 受益稻田面积120亩180人贫困人口55人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
95 | 皇公坪村渠道 | 杨家溪渠道220米 40*30 | 清浪乡皇公坪村 | 1500/亩 | 3 | 中央、省级 | 3 | 受益稻田面积130亩160人贫困人口50人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
96 | 皇公坪村渠道 | 岭岗丘渠道1800米 40*30 | 清浪乡皇公坪村 | 1500/亩 | 25 | 中央、省级 | 25 | 受益稻田面积200亩180人贫困人口60人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
97 | 皇公坪村渠道 | 干溪渠道500米 40*30 | 清浪乡皇公坪村 | 1500/亩 | 7 | 中央、省级 | 7 | 受益稻田面积70亩100人贫困人口28人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
98 | 皇公坪村渠道 | 圣仙抱渠道500米 40*30 | 清浪乡皇公坪村 | 1500/亩 | 7 | 中央、省级 | 7 | 受益稻田面积55亩200人贫困人口75人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
99 | 皇公坪村渠道 | 烟竹山山塘 大坝加高 培厚 | 清浪乡皇公坪村 | 1500/亩 | 5 | 中央、省级 | 5 | 受益稻田面积50亩160人贫困人口30人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
100 | 皇公坪村防洪堤 | 长角滩防洪堤L=200mh=2.5m | 清浪乡皇公坪村 | 1500/亩 | 10 | 中央、省级 | 10 | 受益稻田面积80亩160人贫困人口40人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
101 | 皇公坪村防洪堤 | 长角滩拦河L=30mh=2.5m | 清浪乡皇公坪村 | 1500/亩 | 18 | 中央、省级 | 18 | 受益稻田面积85亩172人贫困人口48人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
102 | 高坪村渠道 | 陈家渠道1500米 30*30 | 清浪乡高坪村 | 1500/亩 | 15 | 中央、省级 | 15 | 受益稻田面积50亩120人贫困人口12人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
103 | 高坪村渠道 | 碑垭渠道900米 40*30 | 清浪乡高坪村 | 1500/亩 | 10 | 中央、省级 | 10 | 受益稻田面积55亩120人贫困人口12人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
104 | 高坪村渠道 | 高坪渠道250米 40*30 | 清浪乡高坪村 | 1500/亩 | 3 | 中央、省级 | 3 | 受益稻田面积45亩120人贫困人口25人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
105 | 高坪村渠道 | 毛湾冲渠道2800米 30*30 | 清浪乡高坪村 | 1500/亩 | 28 | 中央、省级 | 28 | 受益稻田面积50亩120人贫困人口25人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
106 | 高坪村渠道 | 铁一组渠道1500米 30*30 | 清浪乡高坪村 | 1500/亩 | 15 | 中央、省级 | 15 | 受益稻田面积45亩120人贫困人口25人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
107 | 高坪村渠道 | 铁一组阴沉溪渠道600米 30*30 | 清浪乡高坪村 | 1500/亩 | 6 | 中央、省级 | 6 | 受益稻田面积70亩110人贫困人口14人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
108 | 高坪村渠道 | 老屋渠道3500米 30*30 | 清浪乡高坪村 | 1500/亩 | 35 | 中央、省级 | 35 | 受益稻田面积80亩110人贫困人口14人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
109 | 高坪村渠道 | 老屋坪渠道3500米 30*30 | 清浪乡高坪村 | 1500/亩 | 35 | 中央、省级 | 35 | 受益稻田面积80亩110人贫困人口14人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
110 | 高坪村拦河坝 | 碑垭拦河坝 L=7m h=2.0m 6座 | 清浪乡高坪村 | 1500/亩 | 11 | 中央、省级 | 11 | 受益稻田面积90亩120人贫困人口21人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
111 | 高坪村山塘 | 碑垭山塘 大坝、涵、卧管 | 清浪乡高坪村 | 1500/亩 | 18 | 中央、省级 | 18 | 受益稻田面积60亩120人贫困人口21人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
112 | 高坪村拦河坝 | 高坪拦河坝 L=4m h=2.0m 3座 | 清浪乡高坪村 | 1500/亩 | 4 | 中央、省级 | 4 | 受益稻田面积55亩120人贫困人口21人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
113 | 高坪村拦河坝 | 毛湾冲拦河坝 L=5m h=2.0m 2座 | 清浪乡高坪村 | 1500/亩 | 3 | 中央、省级 | 3 | 受益稻田面积50亩120人贫困人口21人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
114 | 高坪村拦河坝 | 泥秋湾拦河坝 L=6m h=2.0m 2座 | 清浪乡高坪村 | 1500/亩 | 4 | 中央、省级 | 4 | 受益稻田面积45亩110人贫困人口12人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
115 | 高坪村拦河坝 | 老屋坪拦河坝 L=8m h=2.0m 9座 | 清浪乡高坪村 | 1500/亩 | 15 | 中央、省级 | 15 | 受益稻田面积45亩110人贫困人口12人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
116 | 高坪村机耕桥 | 陈家机耕桥L=7mh=2.5m | 清浪乡高坪村 | 1500/亩 | 5 | 中央、省级 | 5 | 受益稻田面积150亩110人贫困人口12人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
117 | 高坪村机耕路 | 左家池机耕路1000米 沙石路面 | 清浪乡高坪村 | 1500/亩 | 9 | 中央、省级 | 9 | 受益稻田面积210亩110人贫困人口12人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
118 | 高坪村机耕路 | 高坪机耕路1000米 沙石路面 | 清浪乡高坪村 | 1500/亩 | 9 | 中央、省级 | 9 | 受益稻田面积180亩120人贫困人口12人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
119 | 高坪村机耕路 | 毛湾冲机耕路L=2000m 沙石 路面 | 清浪乡高坪村 | 1500/亩 | 18 | 中央、省级 | 18 | 受益稻田面积280亩120人贫困人口12人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
120 | 高坪村机耕桥 | 毛湾冲机耕桥L=5m h=2.5m 4座 | 清浪乡高坪村 | 1500/亩 | 14 | 中央、省级 | 14 | 受益稻田面积60亩120人贫困人口12人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
121 | 高坪村机耕桥 | 毛湾冲小机耕桥L=2m h=1.5m 3座 | 清浪乡高坪村 | 1500/亩 | 4 | 中央、省级 | 4 | 受益稻田面积60亩120人贫困人口12人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
122 | 高坪村机耕桥 | 铁一组机耕桥L=8m h=1.5m 2座 | 清浪乡高坪村 | 1500/亩 | 11 | 中央、省级 | 11 | 受益稻田面积55亩125人贫困人口25人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
123 | 天湖池村渠道 | 贺家坪渠道4700米 30*30 7条 | 清浪乡天湖池村 | 1500/亩 | 46 | 中央、省级 | 46 | 受益稻田面积205亩208人贫困人口52人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
124 | 天湖池村拦河坝 | 拦河坝 L=30m h=4.0m 5座 | 清浪乡天湖池村 | 1500/亩 | 8 | 中央、省级 | 8 | 受益稻田面积100亩105人贫困人口72人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
125 | 天湖池村机耕桥 | 机耕桥L=70m h=5m 7座 | 清浪乡天湖池村 | 1500/亩 | 21 | 中央、省级 | 21 | 受益稻田面积180亩196人贫困人口81人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
126 | 天湖池村机耕路 | 机耕路L=600m 沙石路面 | 清浪乡天湖池村 | 1500/亩 | 5 | 中央、省级 | 5 | 受益稻田面积150亩98人贫困人口30人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
127 | 马子溪1#机耕道 | 长1000米，宽3.5米，高0.6米 | 凉水井镇松溪 桥村 | 1500/亩 | 15 | 中央、省级 | 15 | 受益面积182亩，220人贫困12人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
128 | 马子溪2#机耕道 | 长1000米，宽3.5米，高0.6米 | 凉水井镇松溪 桥村 | 1500/亩 | 15 | 中央、省级 | 15 | 受益面积72亩，180人贫困12人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
129 | 李仙冲骨干山塘 | 坝体加固，防浪 | 凉水井镇松溪 桥村 | 1500/亩 | 40 | 中央、省级 | 40 | 受益面积280亩，330人贫困30人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
130 | 李仙冲塘下渠道 | 长2000米，300*300新修 | 凉水井镇松溪 桥村 | 1500/亩 | 20 | 中央、省级 | 20 | 受益面积80亩，256人贫困12人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
131 | 道子场排水沟 | 长800米，宽0.4米，高0.4米 | 凉水井镇松溪 桥村 | 1500/亩 | 10 | 中央、省级 | 10 | 受益面积60亩，98人贫困2人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
132 | 独丘田水库维修 | 堤坝防漏维修，卧管、消力井新修 | 凉水井镇松溪 桥村 | 1500/亩 | 10 | 中央、省级 | 10 | 受益面积550亩，528人贫困38人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
133 | 王家溪水库维修 | 堤坝防漏，库内清淤，泄洪道维修。 | 凉水井镇腊塘村 | 1500/亩 | 40 | 中央、省级 | 40 | 受益面积425亩，653人贫困48人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
134 | 廖家坪排洪堤 | 2000m沿线维修加固 h：2m | 凉水井镇腊塘村 | 1500/亩 | 20 | 中央、省级 | 20 | 受益面积350亩，383人贫困35人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
135 | 屋门前排洪沟建设 | 长800米，宽0.5米， 高1.5米。 | 凉水井镇腊塘村 | 1500/亩 | 30 | 中央、省级 | 30 | 受益面积130亩，315人贫困25人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
136 | 增加路山塘维修 | 涵管、卧管、消力井新建 | 凉水井镇腊塘村 | 1500/亩 | 35 | 中央、省级 | 35 | 受益面积200亩，220人贫困15人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
137 | 坟冲至颜家岭排水沟 建设 | 长2000米，300*300 | 凉水井镇腊塘村 | 1500/亩 | 25 | 中央、省级 | 25 | 受益面积200亩，200人贫困15人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
138 | 牙司溪大田坪水渠整修 | 长：2000米、宽0.3米 | 凉水井镇牙司溪村 | 1500/亩 | 20 | 中央、省级 | 20 | 受益面积150亩，340人贫困63人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
139 | 牙司溪防洪保提 | 长：150米、宽1米.高3米 | 凉水井镇牙司溪村 | 1500/亩 | 30 | 中央、省级 | 30 | 受益面积150亩，500人贫困63人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
140 | 苏家山塘整修 | 3个 | 凉水井镇牙司溪村 | 1500/亩 | 30 | 中央、省级 | 30 | 受益面积150亩，480人贫困40人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
141 | 苏家组机耕道 | 长：3000米、宽3米. 3条 | 凉水井镇牙司溪村 | 1500/亩 | 30 | 中央、省级 | 30 | 受益面积200亩，480人贫困40人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
142 | 牙司溪滚水坝及水渠 | 长：12米、宽1.5米.高2米 | 凉水井镇牙司溪村 | 1500/亩 | 30 | 中央、省级 | 30 | 受益面积150亩，500人贫困63人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
143 | 五斗丘田坪排渠 | 长800米,规格1m*1m | 凉水井镇张家坪村 | 1500/亩 | 13 | 中央、省级 | 13 | 受益面积100亩，450人贫困74人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
144 | 五斗丘田坪灌排渠 | 长800米,规格400*400 | 凉水井镇张家坪村 | 1500/亩 | 13 | 中央、省级 | 13 | 受益面积100亩，450人贫困74人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
145 | 六豆垭田坪机耕道 | 长500米*宽3米 | 凉水井镇张家坪村 | 1500/亩 | 58 | 中央、省级 | 58 | 受益面积250亩，335人贫困55人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
146 | 邻灯丘田坪渠 | 长340米,规格300*300 | 凉水井镇张家坪村 | 1500/亩 | 5 | 中央、省级 | 5 | 受益面积50亩，260人贫困55人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
147 | 大坝塘拦水坝 | 长20米 | 凉水井镇张家坪村 | 1500/亩 | 1 | 中央、省级 | 1 | 受益面积270亩，289人贫困24人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
148 | 水果冲山塘 | 需要维修清淤加固 | 凉水井镇张家坪村 | 1500/亩 | 48 | 中央、省级 | 48 | 受益面积160亩，335人贫困55人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
149 | 王家田屋后排水沟渠 | 长500米,规格30cm*30cm | 凉水井镇张家坪村 | 1500/亩 | 7 | 中央、省级 | 7 | 受益面积50亩，289人贫困24人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
150 | 新屋组.新田岭组渠道 | 长：1000米.300*300 | 凉水井镇上道理村 | 1500/亩 | 14 | 中央、省级 | 14 | 受益面积250亩，570人贫困47人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
151 | 上道理组坪上田机耕道建设 | 长：600米、宽3米 | 凉水井镇上道理村 | 1500/亩 | 8 | 中央、省级 | 8 | 受益面积150亩，370人贫困46人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
152 | 四方岩水库至上道理组渠道维修 | 长：2000米、300*300全线维修 | 凉水井镇上道理村 | 1500/亩 | 10 | 中央、省级 | 10 | 受益面积400亩，940人贫困93人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
153 | 上道理组园冲沟渠 维修 | 长：1000米.300*300全线维修 | 凉水井镇上道理村 | 1500/亩 | 8 | 中央、省级 | 8 | 受益面积100亩，300人贫困32人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
154 | 八斗坡组山塘坝维修 | L:70米坝内防渗 | 凉水井镇上道理村 | 1500/亩 | 30 | 中央、省级 | 30 | 受益面积35亩，110人贫困29人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
155 | 新屋组.新田岭组 机耕道 | 长：1000米.宽3.5 | 凉水井镇上道理村 | 1500/亩 | 15 | 中央、省级 | 15 | 受益面积50亩，140人贫困23人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
156 | 周家组防洪堤加机耕道 | L：1100米、h：2m | 凉水井镇文昌阁村 | 1500/亩 | 70 | 中央、省级 | 70 | 受益面积120亩，376人贫困26人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
157 | 邓家拦水坝 | 长：10米、宽1.5米、高2米 | 凉水井镇文昌阁村 | 1500/亩 | 8 | 中央、省级 | 8 | 受益面积150亩，280人贫困24人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
158 | 登登淇溪坝建设 | 长3米、高1米、宽1米 | 凉水井镇文昌阁村 | 1500/亩 | 1 | 中央、省级 | 1 | 受益面积160亩，141人贫困16人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
159 | 李家机耕桥 | 长10米，规格 | 凉水井镇文昌阁村 | 1500/亩 | 18 | 中央、省级 | 18 | 受益面积260亩，141人贫困21人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
160 | 集镇渠道 | 长：200米，规格30cm×31cm | 凉水井镇文昌阁村 | 1500/亩 | 2 | 中央、省级 | 2 | 受益面积150亩，200人贫困21人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
161 | 张卢组新修水渠 | 长：500米、规格30cmX30cm | 凉水井镇杨家坪村 | 1500/亩 | 7 | 中央、省级 | 7 | 受益面积250亩，350人贫困20人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
162 | 张卢组新修机耕道 | 长300米，宽3.5米 | 凉水井镇杨家坪村 | 1500/亩 | 8 | 中央、省级 | 8 | 受益面积150亩，350人贫困20人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
163 | 张卢电排 | 扬程10m | 凉水井镇杨家坪村 | 1500/亩 | 10 | 中央、省级 | 10 | 受益面积80亩，350人贫困20人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
164 | 鲁溪新修水坝 | 长：25米、宽3米.高3米 | 凉水井镇杨家坪村 | 1500/亩 | 35 | 中央、省级 | 35 | 受益面积150亩，200人贫困18人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
165 | 鲁溪新修水渠 | 长：350米、规格30cmX30cm | 凉水井镇杨家坪村 | 1500/亩 | 36 | 中央、省级 | 36 | 受益面积80亩，200人贫困18人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
166 | 鲁溪新修机耕道 | 长1200米，宽3米 | 凉水井镇杨家坪村 | 1500/亩 | 34 | 中央、省级 | 34 | 受益面积350亩，200人贫困18人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
167 | 鸡笼塘灌溉水渠维修 | 长2500米.300*300（新修+维修） | 凉水井镇莲花坪村 | 1500/亩 | 25 | 中央、省级 | 25 | 受益面积220亩，480人贫困119人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
168 | 桐木垭抽水站 | 进水扬程8米、出水扬程10 | 凉水井镇莲花坪村 | 1500/亩 | 10 | 中央、省级 | 10 | 受益面积180亩，320人贫困25人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
169 | 干溪组机耕桥 | 长8米，宽3.5米，高4米 | 凉水井镇莲花坪村 | 1500/亩 | 15 | 中央、省级 | 15 | 受益面积50亩，110人贫困25人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
170 | 王家口到学校机耕道 | 200米，宽3米。 | 凉水井镇莲花坪村 | 1500/亩 | 29 | 中央、省级 | 29 | 受益面积210亩，250人贫困25人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
171 | 棉花坪机耕道 | 300米，宽3米，其实100m需要保坎h：2.5 | 凉水井镇莲花坪村 | 1500/亩 | 30 | 中央、省级 | 30 | 受益面积80亩，390人贫困30人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
172 | 温溪防洪提（含凉水井镇松溪桥村段） | 1600m，h：2m | 凉水井镇莲花坪村 | 1500/亩 | 90 | 中央、省级 | 90 | 受益面积288亩，575人贫困43人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
173 | 姚家拦水坝 | 长8米 | 凉水井镇李家巷村 | 1500/亩 | 8 | 中央、省级 | 8 | 受益面积150亩，315人贫困40人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
174 | 姚家田水渠建设 | 水渠长1000米，规格30cm×30cm | 凉水井镇李家巷村 | 1500/亩 | 15 | 中央、省级 | 15 | 受益面积50亩，315人贫困40人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
175 | 红岩坪机耕道 | 长1000米 宽3.5米 | 凉水井镇李家巷村 | 1500/亩 | 18 | 中央、省级 | 18 | 受益面积250亩，295人贫困50人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
176 | 肖家田坪水渠建设 | 650米，，规格30cm×30cm | 凉水井镇李家巷村 | 1500/亩 | 8 | 中央、省级 | 8 | 受益面积125亩，310人贫困42人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
177 | 卢家岭水渠建设 | 1500米，，规格30cm×30cm | 凉水井镇李家巷村 | 1500/亩 | 20 | 中央、省级 | 20 | 受益面积55亩，250人贫困42人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
178 | 渔塘组机耕桥,拦水坝 | 桥跨度8米，拦水坝长7米 | 凉水井镇李家巷村 | 1500/亩 | 20 | 中央、省级 | 20 | 受益面积70亩，125人贫困20人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
179 | 桥儿口组机耕桥建设 | 跨度7米， | 凉水井镇李家巷村 | 1500/亩 | 15 | 中央、省级 | 15 | 受益面积60亩，315人贫困40人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
180 | 胡家屋机耕道 | 500米 | 凉水井镇李家巷村 | 1500/亩 | 10 | 中央、省级 | 10 | 受益面积160亩，167人贫困28人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
181 | 符家组山塘 | 维修加固 | 凉水井镇李家巷村 | 1500/亩 | 10 | 中央、省级 | 10 | 受益面积128亩，408人贫困35人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
182 | 莫家坪水渠建设 | 520米，，规格30cm×30cm | 凉水井镇李家巷村 | 1500/亩 | 6 | 中央、省级 | 6 | 受益面积56亩，190人贫困40人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
183 | 张家王儿冲水库 | 堤坝加固、防漏，泄洪道维修。堤坝长60米、高8米、泄洪道长13米 | 凉水井镇寺田坪村 | 1500/亩 | 30 | 中央、省级 | 30 | 受益面积160亩，220人贫困21人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
184 | 张家组机耕道 | 总长420米、宽3米 | 凉水井镇寺田坪村 | 1500/亩 | 8 | 中央、省级 | 8 | 受益面积260亩，220人贫困21人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
185 | 岭上组山塘 | 整修加固加高，塘内清淤，长40米、高3米 | 凉水井镇寺田坪村 | 1500/亩 | 20 | 中央、省级 | 20 | 受益面积50亩，130人贫困13人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
186 | 岭上组沟渠 | 总长500米、30cm×30cm ×30cm | 凉水井镇寺田坪村 | 1500/亩 | 6 | 中央、省级 | 6 | 受益面积80亩，130人贫困13人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
187 | 宋家组机耕道 | 总长150米、宽3米 | 凉水井镇寺田坪村 | 1500/亩 | 5 | 中央、省级 | 5 | 受益面积150亩，187人贫困35人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
188 | 宋家人伍溪沟渠 | 总长200米、30cm×30cm ×30cm | 凉水井镇寺田坪村 | 1500/亩 | 3 | 中央、省级 | 3 | 受益面积50亩，187人贫困35人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
189 | 颜家组拦水坝及沟渠维修 | 坝长8m，渠道总长1000米。 | 凉水井镇寺田坪村 | 1500/亩 | 5 | 中央、省级 | 5 | 受益面积60亩，120人贫困28人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
190 | 王家冲组关溪沟渠 | 长1000米、30cm×30cm ×30cm | 凉水井镇寺田坪村 | 1500/亩 | 15 | 中央、省级 | 15 | 受益面积70亩，230人贫困42人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
191 | 王家冲组关溪防洪堤 | 三处总长50米，高2.5米 | 凉水井镇寺田坪村 | 1500/亩 | 15 | 中央、省级 | 15 | 受益面积150亩，230人贫困42人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
192 | 冉家防洪堤 | 350米，高3.5 | 凉水井镇广福村 | 1500/亩 | 60 | 中央、省级 | 60 | 受益面积350亩，300人贫困26人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
193 | 王一、王二组防洪堤 | 王一、王二组防洪堤L=1680m h=3.5m | 官庄镇辰州坪村 | 1500/亩 | 58 | 中央、省级 | 58 | 受益面积88亩、210人贫困16人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
194 | 叶家堡防洪堤 | 叶家堡防洪堤L=1876m h=3.5 | 官庄镇辰州坪村 | 1500/亩 | 65 | 中央、省级 | 65 | 受益面积115亩、103人贫困14人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
195 | 黄沙堆组防 | 新屋立新九家堡 黄沙堆组防洪堤L=980m h=3.5m | 官庄镇辰州坪村 | 1500/亩 | 96 | 中央、省级 | 96 | 受益面积98亩、305人贫困28人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
196 | 甘林溪防洪堤 | 辰州坪甘林溪防洪堤L=380m h=3.5m | 官庄镇辰州坪村 | 1500/亩 | 37 | 中央、省级 | 37 | 受益面积109亩、112人贫困15人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
197 | 甘林溪防洪堤 | 辰州坪甘林溪防洪堤L=410m h=3.5m | 官庄镇辰州坪村 | 1500/亩 | 5 | 中央、省级 | 5 | 受益面积175亩、120人贫困16人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
198 | 新屋、立新、 黄沙堆组机耕路 | 新屋、立新、 黄沙堆组机耕路L=900m b=4.0m | 官庄镇辰州坪村 | 1500/亩 | 9 | 中央、省级 | 9 | 受益面积278亩、114人贫困16人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
199 | 叶家堡机耕路 | 叶家堡机耕路L=900m b=4.0m | 官庄镇辰州坪村 | 1500/亩 | 9 | 中央、省级 | 9 | 受益面积167亩、112人贫困15人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
200 | 田坎洞拦河坝 | 田坎洞拦河坝 L=24m h=2.4m | 官庄镇辰州坪村 | 1500/亩 | 20 | 中央、省级 | 20 | 受益面积120亩、212人贫困19人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
201 | 中州坪拦河坝 | 中州坪拦河坝 L=28m h=2.2m | 官庄镇辰州坪村 | 1500/亩 | 25 | 中央、省级 | 25 | 受益面积100亩、210人贫困20人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
202 | 上田坪排水沟 | 上田坪排水沟L=400m 50*50 | 官庄镇界亭驿村 | 1500/亩 | 8 | 中央、省级 | 8 | 受益面积300亩、610人贫困62人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
203 | 泥冲排水沟 | 泥冲排水沟L=500m 60*50 | 官庄镇界亭驿村 | 1500/亩 | 8 | 中央、省级 | 8 | 受益面积180亩、210人贫困20人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
204 | 驿站边防洪堤 | 驿站边防洪堤L=400m h=1.5m | 官庄镇界亭驿村 | 1500/亩 | 19 | 中央、省级 | 19 | 受益面积321亩、735人贫困52人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
205 | 谢家防洪堤 | 谢家防洪堤L=400m h=1.5m | 官庄镇界亭驿村 | 1500/亩 | 19 | 中央、省级 | 19 | 受益面积278亩、510人贫困34人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
206 | 三观殿防洪堤 | 三观殿防洪堤L=300m h=2.5m | 官庄镇界亭驿村 | 1500/亩 | 24 | 中央、省级 | 24 | 受益面积170亩、310人贫困25人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
207 | 黄家坪、小院子防洪堤 | 黄家坪、小院子防洪堤L=350m h=2.5m | 官庄镇界亭驿村 | 1500/亩 | 24 | 中央、省级 | 24 | 受益面积285亩、220人贫困18人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
208 | 地冲段防洪堤 | 地冲段防洪堤L=300m h=2.5m | 官庄镇界亭驿村 | 1500/亩 | 28 | 中央、省级 | 28 | 受益面积110亩、208人贫困15人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
209 | 大山冲拦河坝 | 大山冲拦河坝 L=24m h=2.4m | 官庄镇界亭驿村 | 1500/亩 | 20 | 中央、省级 | 20 | 受益面积145亩、210人贫困20人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
210 | 王家塔防洪堤 | 王家塔防洪堤50米,h=2.0m | 官庄镇界杨家溪村 | 1500/亩 | 3 | 中央、省级 | 3 | 受益面积88亩、210人贫困16人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
211 | 杜家冲防洪堤 | 杜家冲防洪堤300米h=2.0 | 官庄镇界杨家溪村 | 1500/亩 | 14 | 中央、省级 | 14 | 受益面积115亩、103人贫困14人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
212 | 夕阳池防洪堤 | 夕阳池防洪堤400米,h=2.0m | 官庄镇界杨家溪村 | 1500/亩 | 30 | 中央、省级 | 30 | 受益面积98亩、305人贫困28人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
213 | 柳树边灌溉渠 | 柳树边灌溉渠L=400m 维修 | 官庄镇界杨家溪村 | 1500/亩 | 5 | 中央、省级 | 5 | 受益面积109亩、112人贫困15人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
214 | 柳树边排水沟 | 柳树边排水沟L=300m 维修 | 官庄镇界杨家溪村 | 1500/亩 | 4 | 中央、省级 | 4 | 受益面积175亩、120人贫困16人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
215 | 杜家冲灌溉渠 | 杜家冲灌溉渠L=1200m 维修 | 官庄镇界杨家溪村 | 1500/亩 | 8 | 中央、省级 | 8 | 受益面积278亩、114人贫困16人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
216 | 夕阳池灌溉渠 | 夕阳池灌溉渠L=800m 维修 | 官庄镇界杨家溪村 | 1500/亩 | 7 | 中央、省级 | 7 | 受益面积167亩、112人贫困15人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
217 | 郑家段排水沟 | 郑家段排水沟L=300m 维修 | 官庄镇界杨家溪村 | 1500/亩 | 5 | 中央、省级 | 5 | 受益面积88亩、210人贫困42人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
218 | 新屋垭－水井湾渠道 | 新屋垭－水井湾渠道 L=2000m 30*20 | 官庄镇界廖湾溪村 | 1500/亩 | 20 | 中央、省级 | 20 | 受益面积285亩、220人贫困18人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
219 | 新屋垭－苏马冲渠道 | 新屋垭－苏马冲渠道 L=1500m 30*20 | 官庄镇界廖湾溪村 | 1500/亩 | 15 | 中央、省级 | 15 | 受益面积110亩、208人贫困15人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
220 | 坨山－大丘渠道 | 坨山－大丘渠道 L=1000m 30*20 | 官庄镇界廖湾溪村 | 1500/亩 | 10 | 中央、省级 | 10 | 受益面积145亩、210人贫困20人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
221 | 龙王洞－学校边渠道 | 龙王洞－学校边渠道 L=2000m 30*20 | 官庄镇界廖湾溪村 | 1500/亩 | 20 | 中央、省级 | 20 | 受益面积88亩、210人贫困47人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
222 | 山岭尖－新屋垭渠道 | 山岭尖－新屋垭渠道 L=3000m 30*20 | 官庄镇界廖湾溪村 | 1500/亩 | 30 | 中央、省级 | 30 | 受益面积98亩、305人贫困28人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
223 | 老正沟渠道 | 老正沟渠道 L=600m 30*20 | 官庄镇界廖湾溪村 | 1500/亩 | 6 | 中央、省级 | 6 | 受益面积109亩、112人贫困15人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
224 | 段上－老屋渠道 | 段上－老屋渠道 L=1000m 30*20 | 官庄镇界廖湾溪村 | 1500/亩 | 10 | 中央、省级 | 10 | 受益面积175亩、120人贫困16人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
225 | 浪堂湾－亮湾渠道 | 浪堂湾－亮湾渠道 L=500m 30*20 | 官庄镇界廖湾溪村 | 1500/亩 | 5 | 中央、省级 | 5 | 受益面积278亩、114人贫困16人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
226 | 坝龙冲－杜家包渠道 | 坝龙冲－杜家包渠道 L=500m 30*20 | 官庄镇界廖湾溪村 | 1500/亩 | 5 | 中央、省级 | 5 | 受益面积88亩、210人贫困52人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
227 | 老屋坪防洪堤 | 老屋坪防洪堤250米h=3.0 | 官庄镇界黄金坪村 | 1500/亩 | 18 | 中央、省级 | 18 | 受益面积300亩、610人贫困62人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
228 | 王田冲防洪堤 | 王田冲防洪堤250米h=3.0 | 官庄镇界黄金坪村 | 1500/亩 | 12 | 中央、省级 | 12 | 受益面积180亩、210人贫困20人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
229 | 旺家坪防洪堤 | 旺家坪防洪堤300米h=3.0 | 官庄镇界黄金坪村 | 1500/亩 | 15 | 中央、省级 | 15 | 受益面积321亩、735人贫困52人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
230 | 田坪桥边防洪堤 | 田坪桥边防洪堤100米h=2.0 | 官庄镇界黄金坪村 | 1500/亩 | 10 | 中央、省级 | 10 | 受益面积278亩、510人贫困34人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
231 | 老屋坪防洪堤 | 老屋坪防洪堤250米h=3.0 | 官庄镇界黄金坪村 | 1500/亩 | 12 | 中央、省级 | 12 | 受益面积170亩、310人贫困25人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
232 | 洪龙垭－杨家排水沟 | 洪龙垭－杨家排水沟L=500m 100*100 | 官庄镇界黄金坪村 | 1500/亩 | 10 | 中央、省级 | 10 | 受益面积285亩、220人贫困18人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
233 | 舒家坡－河坝排水沟 | 舒家坡－河坝排水沟L=300m 120*150 | 官庄镇界黄金坪村 | 1500/亩 | 12 | 中央、省级 | 12 | 受益面积110亩、208人贫困15人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
234 | 高华山－油麻排水沟 | 高华山－油麻排水沟L=500m 150*150 | 官庄镇界黄金坪村 | 1500/亩 | 15 | 中央、省级 | 15 | 受益面积145亩、210人贫困20人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
235 | 石家坪机耕路 | 石家坪机耕路L=130m b=3.5m | 官庄镇界黄金坪村 | 1500/亩 | 5 | 中央、省级 | 5 | 受益面积88亩、210人贫困62人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
236 | 枣木园拦河坝 | 枣木园拦河坝L=30m h=10m | 官庄镇界鱼儿山村 | 1500/亩 | 110 | 中央、省级 | 110 | 受益面积180亩、210人贫困20人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
237 | 上陈耳坪防洪堤 | 上陈耳坪防洪堤150米h=2.5 | 官庄镇界鱼儿山村 | 1500/亩 | 20 | 中央、省级 | 20 | 受益面积321亩、735人贫困52人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
238 | 腊月湖防洪堤 | 腊月湖防洪堤L=500mh=1.3m机耕桥1座l=4m | 官庄镇界老街村 | 1500/亩 | 15 | 中央、省级 | 15 | 受益面积170亩、310人贫困25人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
239 | 齐家冲机耕路 | 齐家冲机耕路L=1500m b=3.5m | 官庄镇界老街村 | 1500/亩 | 10 | 中央、省级 | 10 | 受益面积88亩、210人贫困68人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
240 | 马鞍塘渠道 | 马鞍塘渠道 L=800m 40*40 | 官庄镇马鞍铺村 | 1500/亩 | 10 | 中央、省级 | 10 | 受益面积88亩、210人贫困70人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
241 | 大坪防洪堤 | 大坪防洪堤150米h=3.5整修 | 官庄镇马鞍铺村 | 1500/亩 | 15 | 中央、省级 | 15 | 受益面积145亩、210人贫困20人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
242 | 潭家湾防洪堤 | 潭家湾防洪堤L=200米h=2.5 | 官庄镇界新屋场村 | 1500/亩 | 20 | 中央、省级 | 20 | 受益面积109亩、112人贫困15人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
243 | 赤家坪防洪堤 | 赤家坪防洪堤L=600米h=2.5 | 官庄镇界新屋场村 | 1500/亩 | 40 | 中央、省级 | 40 | 受益面积175亩、120人贫困16人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
244 | 赤家坪水毁农田恢复 | 赤家坪水毁农田 恢复 | 官庄镇界新屋场村 | 1500/亩 | 56 | 中央、省级 | 56 | 受益面积278亩、114人贫困16人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
245 | 赤家坪渠道 | 赤家坪渠道 L=1800m 40*40 | 官庄镇界新屋场村 | 1500/亩 | 22 | 中央、省级 | 22 | 受益面积167亩、112人贫困15人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
246 | 新屋场村山塘维修 | 山塘维修 | 官庄镇界新屋场村 | 1500/亩 | 35 | 中央、省级 | 35 | 受益面积88亩、210人贫困77人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
247 | 杨家段渠道 | 杨家段渠道 L=2000m 40*40 | 官庄镇界荔枝溪村 | 1500/亩 | 25 | 中央、省级 | 25 | 受益面积300亩、610人贫困62人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
248 | 王家段渠道 | 王家段渠道 L=800m 40*40 | 官庄镇界荔枝溪村 | 1500/亩 | 10 | 中央、省级 | 10 | 受益面积180亩、210人贫困20人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
249 | 张家坪渠道 | 张家坪渠道 L=1000m 40*40 | 官庄镇界荔枝溪村 | 1500/亩 | 15 | 中央、省级 | 15 | 受益面积321亩、735人贫困52人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
250 | 聂溪冲渠道 | 聂溪冲渠道 L=350m 40*40 | 官庄镇界荔枝溪村 | 1500/亩 | 6 | 中央、省级 | 6 | 受益面积278亩、510人贫困34人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
251 | 下米溪排水沟 | 下米溪排水沟L=500m 80*60 | 官庄镇界潘香坪村 | 1500/亩 | 13 | 中央、省级 | 13 | 受益面积285亩、220人贫困18人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
252 | 红岩溪防洪堤 | 红岩溪防洪堤L=60米h=3.0 | 官庄镇界潘香坪村 | 1500/亩 | 15 | 中央、省级 | 15 | 受益面积88亩、210人贫困85人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
253 | 潘香坪渠道 | 潘香坪渠道 L=2000m 30*30 | 官庄镇界潘香坪村 | 1500/亩 | 20 | 中央、省级 | 20 | 受益面积321亩、735人贫困52人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
254 | 潘香坪农桥1座 | 潘香坪农桥1座=6.0m h=2.5m | 官庄镇界潘香坪村 | 1500/亩 | 7 | 中央、省级 | 7 | 受益面积167亩、112人贫困15人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
255 | 高速路外灌渠道 | 高速路外灌渠道L=800m 50*50维修 | 官庄镇界马家坪村 | 1500/亩 | 4 | 中央、省级 | 4 | 受益面积285亩、220人贫困18人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
256 | 国道侧排水沟 | 国道侧排水沟L=1000m 80*100 | 官庄镇界马家坪村 | 1500/亩 | 30 | 中央、省级 | 30 | 受益面积110亩、208人贫困15人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
257 | 土壤改良 | 土壤改良（加厚表土0.1m） | 官庄镇界马家坪村 | 1500/亩 | 90 | 中央、省级 | 90 | 受益面积145亩、210人贫困20人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
258 | 邓家坪渠道 | 邓家坪渠道L=1500m 40*40 | 官庄镇界清捷河村 | 1500/亩 | 18 | 中央、省级 | 18 | 受益面积98亩、305人贫困28人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
259 | 龙坪渠道维修 | 龙坪渠道维修L=8000m 40*40（部分段） | 官庄镇界清捷河村 | 1500/亩 | 13 | 中央、省级 | 13 | 受益面积109亩、112人贫困15人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
260 | 厂坊坪防洪堤 | 厂坊坪防洪堤L=60m h=4.0m | 官庄镇界清捷河村 | 1500/亩 | 13 | 中央、省级 | 13 | 受益面积175亩、120人贫困16人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
261 | 黄土包防洪堤 | 黄土包防洪堤L=100m h=4.0m | 官庄镇界清捷河村 | 1500/亩 | 15 | 中央、省级 | 15 | 受益面积278亩、114人贫困16人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
262 | 杜家田拦河坝 | 杜家田拦河坝L=5m h=2.5m | 楠木铺乡溶溪村 | 1500/亩 | 2 | 中央、省级 | 2 | 受益面积285亩、220人贫困18人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
263 | 杜家田低坝渠道 | 杜家田低坝渠道2000米 40*40 | 楠木铺乡溶溪村 | 1500/亩 | 25 | 中央、省级 | 25 | 受益面积110亩、208人贫困15人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
264 | 杜家田排水沟 | 杜家田排水沟L=800m 70*60 | 楠木铺乡溶溪村 | 1500/亩 | 15 | 中央、省级 | 15 | 受益面积145亩、210人贫困20人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
265 | 杜家田机耕路 | 杜家田机耕路L=300m 70*60 | 楠木铺乡溶溪村 | 1500/亩 | 6 | 中央、省级 | 6 | 受益面积88亩、210人贫困47人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
266 | 王沙汇渠道 | 王沙汇渠道1300米 40*40 | 楠木铺乡溶溪村 | 1500/亩 | 16 | 中央、省级 | 16 | 受益面积98亩、305人贫困28人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
267 | 唐家冲渠道维修 | 唐家冲渠道维修1200 40*40 | 楠木铺乡溶溪村 | 1500/亩 | 10 | 中央、省级 | 10 | 受益面积109亩、112人贫困15人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
268 | 双河坪新坝渠首塌方段恢复 | 双河坪新坝渠首塌方段恢复（含左右岸部分渠道） | 楠木铺乡溶溪村 | 1500/亩 | 6 | 中央、省级 | 6 | 受益面积175亩、120人贫困16人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
269 | 麻潭滴水潭渠道 | 麻潭滴水潭渠道2800米 40*40 | 楠木铺乡溶溪村 | 1500/亩 | 34 | 中央、省级 | 34 | 受益面积278亩、114人贫困16人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
270 | 麻潭防洪堤、机耕路 | 麻潭防洪堤、机耕路L=500m 高4m 宽4m | 楠木铺乡溶溪村 | 1500/亩 | 45 | 中央、省级 | 45 | 受益面积88亩、210人贫困52人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
271 | 麻潭拦河坝 | 麻潭拦河坝（机耕路）L=70m h=2.5m | 楠木铺乡溶溪村 | 1500/亩 | 40 | 中央、省级 | 40 | 受益面积278亩、114人贫困16人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
272 | 搞沙坡组灌溉水渠 | 长1500米、宽0.4米、高0.3米 | 楠木铺乡庙王山村 | 1500/亩 | 18 | 中央、省级 | 18 | 受益面积170亩、310人贫困25人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
273 | 搞沙坡组拦溪坝 | 拦溪坝长10米、高5米、宽1.5米 | 楠木铺乡庙王山村 | 1500/亩 | 8 | 中央、省级 | 8 | 受益面积285亩、220人贫困18人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
274 | 大屋1、2组 | 拦溪坝长15米、高1米、宽1.5米 | 楠木铺乡庙王山村 | 1500/亩 | 6 | 中央、省级 | 6 | 受益面积110亩、208人贫困15人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
275 | 谭家湾灌溉水渠 | 长1000米、宽0.4米、高0.3米 | 楠木铺乡庙王山村 | 1500/亩 | 13 | 中央、省级 | 13 | 受益面积145亩、210人贫困20人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
276 | 谭家湾排洪沟 | 排洪沟长1000米 | 楠木铺乡庙王山村 | 1500/亩 | 12 | 中央、省级 | 12 | 受益面积88亩、210人贫困62人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
277 | 岭头1、2、3组 | 机耕道跨溪桥长8米、宽2.5米 | 楠木铺乡庙王山村 | 1500/亩 | 30 | 中央、省级 | 30 | 受益面积98亩、305人贫困28人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
278 | 庙王山7、8组 | 山塘维修 | 楠木铺乡庙王山村 | 1500/亩 | 10 | 中央、省级 | 10 | 受益面积180亩、210人贫困20人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
279 | 桐油坪改溪还田 | 新建大堤450米 | 楠木铺乡庙王山村 | 1500/亩 | 80 | 中央、省级 | 80 | 受益面积321亩、735人贫困52人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
280 | 庙王山7、8组 | 土地平整20亩 | 楠木铺乡庙王山村 | 1500/亩 | 10 | 中央、省级 | 10 | 受益面积88亩、210人贫困122人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
281 | 凡身溪渠道 | 长1300米、宽0.4米、高0.4米 | 楠木铺乡黄腊溪村 | 1500/亩 | 15 | 中央、省级 | 15 | 受益面积98亩、305人贫困28人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
282 | 赵家塅等渠道 | 长1800米、宽0.3米、高0.3米 | 楠木铺乡黄腊溪村 | 1500/亩 | 25 | 中央、省级 | 25 | 受益面积109亩、112人贫困15人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
283 | 后湾、腊鱼湖渠道 | 长300米、宽0.3米、高0.3米 | 楠木铺乡黄腊溪村 | 1500/亩 | 5 | 中央、省级 | 5 | 受益面积175亩、120人贫困16人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
284 | 向园屋下渠道 | 长500米、宽0.4米、高0.4米 | 楠木铺乡黄腊溪村 | 1500/亩 | 6 | 中央、省级 | 6 | 受益面积278亩、114人贫困16人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
285 | 狮子岩至油坊边渠道 | 长800米、宽0.4米、高0.4米 | 楠木铺乡黄腊溪村 | 1500/亩 | 10 | 中央、省级 | 10 | 受益面积88亩、210人贫困52人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
286 | 狮子岩滚水坝 | 长30米，宽4.5米 | 楠木铺乡黄腊溪村 | 1500/亩 | 25 | 中央、省级 | 25 | 受益面积110亩、208人贫困15人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
287 | 肖家塅堤作业道 | 长450米，宽2.5米 | 楠木铺乡黄腊溪村 | 1500/亩 | 6 | 中央、省级 | 6 | 受益面积300亩、610人贫困62人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
288 | 黄腊溪组滚水坝 | 长30米、宽3.5米 | 楠木铺乡黄腊溪村 | 1500/亩 | 25 | 中央、省级 | 25 | 受益面积180亩、210人贫困20人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
289 | 捡家湾大堤 | 长236米 | 楠木铺乡黄腊溪村 | 1500/亩 | 25 | 中央、省级 | 25 | 受益面积321亩、735人贫困52人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
290 | 花香坡水库维修 | 堤加固、内防渗透、溢洪道、过路桥 | 五强溪镇学堂坪村 | 1500/亩 | 65 | 中央、省级 | 65 | 受益面积88亩、210人贫困130人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
291 | 小堉里山塘 | 大堤加固60米、涵卧管消力井、渠道30x30、L=600米 | 五强溪镇牛狮坪村 | 1500/亩 | 32 | 中央、省级 | 32 | 受益面积88亩、210人贫困52人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
292 | 高枧边山塘 | 大堤整修 | 五强溪镇牛狮坪村 | 1500/亩 | 5 | 中央、省级 | 5 | 受益面积110亩、208人贫困15人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
293 | 瞿家洞山塘 | 大堤整修 | 五强溪镇牛狮坪村 | 1500/亩 | 5 | 中央、省级 | 5 | 受益面积300亩、610人贫困62人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
294 | 金家坡、棺木坪笔架山渠道 | 渠道L=1000米、30x30 | 五强溪镇瓦窑坪村 | 1500/亩 | 16 | 中央、省级 | 16 | 受益面积321亩、735人贫困52人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
295 | 唐家坪机耕路 | L=700m b=3.5m | 五强溪镇唐家坪村 | 1500/亩 | 35 | 中央、省级 | 35 | 受益面积167亩、112人贫困15人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
296 | 茶溪水库渠道 | L=1000m 80*60 | 五强溪镇唐家坪村 | 1500/亩 | 25 | 中央、省级 | 25 | 受益面积120亩、212人贫困19人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
297 | 拦河坝整修和机耕桥 | 拦水坝1座（整修）机耕桥2座 L=8米 | 五强溪镇唐家坪村 | 1500/亩 | 8 | 中央、省级 | 8 | 受益面积100亩、210人贫困20人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
298 | 小溪里山塘整修 | 大坝、新修涵、 卧管 | 五强溪镇柳林汊村 | 1500/亩 | 30 | 中央、省级 | 30 | 受益面积300亩、610人贫困62人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
299 | 柳林汊村机耕道 | 1200米渠道，30x30，800米机耕道 | 五强溪镇柳林汊村 | 1500/亩 | 35 | 中央、省级 | 35 | 受益面积180亩、210人贫困20人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
300 | 鄢家溪防洪堤 | 850米防洪堤 | 五强溪镇柳林汊村 | 1500/亩 | 120 | 中央、省级 | 120 | 受益面积321亩、735人贫困52人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
301 | 夸父山村下岩堉水库 | 1500米渠道40*40 | 五强溪镇夸父山村 | 1500/亩 | 25 | 中央、省级 | 25 | 受益面积170亩、310人贫困25人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
302 | 夸父山村土地平整 | 小丘块整合 | 五强溪镇夸父山村 | 1500/亩 | 60 | 中央、省级 | 60 | 受益面积285亩、220人贫困18人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
303 | 夸父山村上岩堉水库 | 2500渠道整修，40*40 | 五强溪镇夸父山村 | 1500/亩 | 35 | 中央、省级 | 35 | 受益面积110亩、208人贫困15人 | 2019.9 | 2019.12 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司
304 | 文家坪村五组公路过溪路堤建设项目 | 硬化宽3.5米、长0.084公里等 | 麻溪铺镇文家坪村 | 106万元/处 | 106 | 中央、省级 | 106 | 解决26户112贫困人口的出行困难，改善其生产、生活条件等 | 2018.10 | 2019.9 | 县农业局 县发改局 | 县农开办 县辰投公司