**绩效目标自评表**

**（2023年度） 12 月 6 日**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 对发展壮大村集体经济奖补 | | | 项目负责人及电话 | | 罗雪琴13762905469 | | | |
| 主管部门 | | | 沅陵县农业农村局 | | | 实施单位 | | 沅陵县农村经营服务站 | | | |
| 资金情况 （万元） | | |  | 全年预算 数（A） | | 全年执行数  （B） | | | 分值 | 执行率 （B/A） | 得分 |
| 年度资金  总额： | 200 | | 179 | | | 10 | 89.5% | 9 |
| 其中：本年  财政拨款 | 200 | | 179 | | | 一 | 89.5% | 一 |
| 其他资金 |  | |  | | | 一 |  | 一 |
| 年  度  总  体  目  标 | 年初设定目标 | | | | | 年度总体目标完成情况综述 | | | | | |
| 发展壮大村集体经济 ，对本县村集体经济经营性收入贡献突出的龙头企业1个、农民专业合作社10个、产业联盟中心村3个、产业大户6个及消薄村中巩固提升成就突出的村11个进行奖补 | | | | | 通过年初项目实施，年底验收，对本县村集体经济经营性收入贡献突出的龙头企业1个、农民专业合作社7个、产业联盟中心村3个、产业大户3个及消薄村中巩固提升成就突出的村11个进行奖补 | | | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级  指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 分值 | 年度  指标值 | 全年  实际值 | | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 | |
| 产  出  指  标  (60分） | 数量指标 | 发展壮大村集体经济 | | 20 | 31个 | 25个 | | 17 |  | |
| 质量指标 | 村级集体经济整体提升 | | 20 | 不断提升 | 不断提升 | | 20 |  | |
| 时效指标 | 预计完成时间2023年11月底 | | 10 | 2023年11月 | 2023年11月 | | 10 |  | |
| 成本指标 | 项目生产提质增效率 | | 10 | ≥10% | ≥10% | | 10 |  | |
| 效  益  指  标  (30分） | 经济效益  指标 | 村级组织经济自我发展能力 | | 10 | 不断提升 | 不断提升 | | 10 |  | |
| 生态效益指标 | 促进生产、生活、生态环境持续平衡和改善 | | 10 | 不断改善 | 不断改善 | | 10 |  | |
| 社会效益  指标 | 受益人口 | | 10 | ≥62000 | ≥62000 | | 10 |  | |
| 满意  度指标(10）分 | 服务对象满意度指标 | 受益群众的满意度（≥\*\*%） | | 10 | 90% | 90% | | 10 |  | |
| 总分 | | | | | 100 |  | | | 97 |  | |