## 数字化一期自评
项目支出绩效自评表
项目支出名称 | 馆藏档案数字化建设（一期）
主管部门 | 沅陵县档案馆 |  |  |  | 实施单位 | 沅陵县档案馆
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 0 | 50 | 50 | 10 | 100% | 10
| 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 50 | 50 | 10 | 100% | 10
| 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0
| 其他资金 |  | 0 | 0 | 0
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 馆藏档案数字化建设（一期）启动。 |  |  |  | 已完成。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 成本指标（20分) | 经济成本指标 | 馆藏档案数字化（一期）启动 | ≤50万元 | 50万元 | 10 | 10
|  | 社会成本指标 | 档案信息泄露 | =0次 | 0次 | 5 | 5
|  | 生态环境成本指标 | 电子废弃物违规抛弃 | =0件 | 0件 | 5 | 5
| 产出指标（30分) | 数量指标 | 加工完成数 | ≥200万页 | 240万页 | 10 | 10
|  | 质量指标 | PDF成品达标率 | ≥99% | 98.5% | 10 | 7.5 | 初检中平均抽样合格率为98.5%。改进措施：督促乙方加强质控。
|  | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 100% | 4 | 4
|  |  | 数字化（一期）启动 | 在2024年7月31日前完成启动 | 2024年3月31日已完成启动 | 3 | 3
|  |  | 数字化（一期）工作 | 在2024年12月31日前完成 | 2024年12月31日已完成 | 3 | 3
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 启动资金使用效益 | 效果明显 | 效果明显 | 5 | 5
|  |  | 增强档案保护 | 效果明显 | 效果明显 | 5 | 5
|  | 社会效益指标 | 档案查询利用效率 | 效果明显 | 效果明显 | 5 | 5
|  |  | 馆藏档案资源整合 | 效果明显 | 效果明显 | 5 | 5
|  | 生态效益指标 | 化学药品用量减少 | ≥30% | 33% | 5 | 5
|  | 可持续影响指标 | 数字化工作可持续发展 | 效果明显 | 效果明显 | 5 | 5
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众或进驻单位满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 97.5
填表人： 雷阳红 填报日期： 2025年5月8日 联系电话： 13548716712