## 城市基础设施配套费安排的支出
附件6
项目支出绩效自评表
项目支出名称 | 城市基础设施配套费安排的支出
主管部门 | 沅陵县住房和城乡建设局 |  |  |  | 实施单位 | 沅陵县住房和城乡建设局
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 1607 | 978 | 978 | 10 | 100% | 10
| 其中：当年财政拨款 |  | 1607 | 978 | 978 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完成城市基础设施建设 |  |  |  | 完成城市基础设施建设
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 成本指标（20分) | 经济成本指标 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 978万元 | 978万元 | 20 | 20
社会成本指标
生态环境成本指标
| 产出指标（30分) | 数量指标 | 项目完成率 | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 质量指标 | 验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 验收及时率 | 100% | 100% | 10 | 10
| 效益指标（30分） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 促进社会和谐稳定 | 促进 | 促进 | 10 | 10
|  |  | 完善城市基础设施 | 完善 | 完善 | 10 | 10
|  |  | 改善居民生活品质 | 改善 | 改善 | 10 | 10
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 90% | 90% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 100
填表人：杨宛霖 填报日期：2025.5.15 联系电话： 15897416617

## 老旧小区改造
项目支出绩效自评表
项目支出名称 | 老旧小区改造
主管部门 | 沅陵县住房和城乡建设局 |  |  |  | 实施单位 | 沅陵县住房和城乡建设局
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 3809 | 1233 | 40 | 10 | 3.244% | 0.32441
| 其中：当年财政拨款 |  | 3809 | 1233 | 40 | 10 | 3.24% | 0.324
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 老旧小区改造、城市建设有序发展。 |  |  |  | 老旧小区改造、城市建设有序发展。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 成本指标（20分) | 经济成本指标 | 老旧小区改造资金 | ≤1233万元 | 40万元 | 20 | 0.03 | 在编制预算时未充分考虑项目推进情况和项目程序履行情况。加强预算执行管理力度
社会成本指标
生态环境成本指标
| 产出指标（30分) | 数量指标 | 改造完成率 | 100% | 10% | 10 | 1 | 在编制预算时未充分考虑项目推进情况和项目程序履行情况。加强预算执行管理力度
|  | 质量指标 | 验收合格率 | 100% | 10% | 10 | 1 | 在编制预算时未充分考虑项目推进情况和项目程序履行情况。加强预算执行管理力度
|  | 时效指标 | 验收及时率 | 100% | 10% | 10 | 1 | 在编制预算时未充分考虑项目推进情况和项目程序履行情况。加强预算执行管理力度
| 效益指标（30分） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 改善居民生活条件 | 改善 | 改善 | 10 | 4 | 在编制预算时未充分考虑项目推进情况和项目程序履行情况。加强预算执行管理力度
|  |  | 消除小区安全隐患 | 消除 | 消除 | 10 | 4 | 在编制预算时未充分考虑项目推进情况和项目程序履行情况。加强预算执行管理力度
|  |  | 提升居民生活便捷度 | 提升 | 提升 | 10 | 4 | 在编制预算时未充分考虑项目推进情况和项目程序履行情况。加强预算执行管理力度
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 90% | 90% | 10 | 10 | 在编制预算时未充分考虑项目推进情况和项目程序履行情况。加强预算执行管理力度
总分 | [5 empty] | 100 | 25.35
填表人：杨宛霖 填报日期：2025.5.15 联系电话：15897416617

## 老旧小区改造（经建股）
项目支出绩效自评表
项目支出名称 | 老旧小区（经建股）
主管部门 | 沅陵县住房和城乡建设局 |  |  |  | 实施单位 | 沅陵县住房和城乡建设局
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 1500 | 1390 | 0 | 10 | 0 | 0
| 其中：当年财政拨款 |  | 1500 | 1390 | 0 | 10 | 0 | 0
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完成老泪小区改造，提高群众满意度 |  |  |  | 未完成相关目标
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 成本指标（20分) | 经济成本指标 | 老旧小区（经建股）资金 | ≤1390万元 | 0万元 | 20 | 0 | 财政资金未及时拨付，资金未到位，后续加强与财政局沟通
社会成本指标
生态环境成本指标
| 产出指标（30分) | 数量指标 | 项目完成率 | 100% | 0% | 10 | 0 | 财政资金未及时拨付，资金未到位，后续加强与财政局沟通
|  | 质量指标 | 验收合格率 | 100% | 0% | 10 | 0 | 财政资金未及时拨付，资金未到位，后续加强与财政局沟通
|  | 时效指标 | 验收及时率 | 100% | 0% | 10 | 0 | 财政资金未及时拨付，资金未到位，后续加强与财政局沟通
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | [5 empty] | 财政资金未及时拨付，资金未到位，后续加强与财政局沟通
|  | 社会效益指标 | 改善居民生活条件 | 改善 | 改善 | 10 | 0 | 财政资金未及时拨付，资金未到位，后续加强与财政局沟通
|  |  | 消除小区安全隐患 | 消除 | 消除 | 10 | 0 | 财政资金未及时拨付，资金未到位，后续加强与财政局沟通
|  |  | 提升居民生活便捷度 | 提升 | 提升 | 10 | 0 | 财政资金未及时拨付，资金未到位，后续加强与财政局沟通
|  | 生态效益指标 | [5 empty] | 财政资金未及时拨付，资金未到位，后续加强与财政局沟通
|  | 可持续影响指标 | [5 empty] | 财政资金未及时拨付，资金未到位，后续加强与财政局沟通
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 90% | 90% | 10 | 10 | 财政资金未及时拨付，资金未到位，后续加强与财政局沟通
总分 | [5 empty] | 100 | 10 | 财政资金未及时拨付，资金未到位，后续加强与财政局沟通
填表人：杨宛霖 填报日期：2025.5.15 联系电话： 15897416617

## 农村危房改造补助资金
项目支出绩效自评表
项目支出名称 | 农村危房补助资金
主管部门 | 沅陵县住房和城乡建设局 |  |  |  | 实施单位 | 沅陵县住房和城乡建设局
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 270 | 158 | 158 | 10 | 100% | 10
| 其中：当年财政拨款 |  | 270 | 158 | 158 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完成农村危房改造任务，提高群众满意度 |  |  |  | 完成农村危房改造任务，提高群众满意度
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 成本指标（20分) | 经济成本指标 | 农村危房补助资金 | 158万元 | 158万元 | 20 | 20
社会成本指标
生态环境成本指标
| 产出指标（30分) | 数量指标 | 工作完成率 | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 质量指标 | 补助精准率 | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 补助及时率 | 100% | 100% | 10 | 10
| 效益指标（30分） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 社会和谐稳定 | 促进 | 促进 | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | 生态效益情况 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 可持续影响情况 | 可持续 | 可持续 | 10 | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 100
填表人：杨宛霖 填报日期：2025.5.15 联系电话：15897416617

## 乡镇污水处理
项目支出绩效自评表
项目支出名称 | 乡镇污水处理
主管部门 | 沅陵县住房和城乡建设局 |  |  |  | 实施单位 | 沅陵县住房和城乡建设局
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 800 | 57.56 | 0 | 10 | 0 | 0
| 其中：当年财政拨款 |  | 800 | 57.56 | 0 | 10 | 0 | 0
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 县城污水处理费、城市建设有序发展 |  |  |  | 未完成项目目标
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 成本指标（20分) | 经济成本指标 | 专项 | 57.56万元 | 0万元 | 20 | 0 | 财政资金未及时拨付，资金未到位，后续加强与财政局沟通
社会成本指标
生态环境成本指标
| 产出指标（30分) | 数量指标 | 工作完成率 | 100% | 0% | 10 | 0 | 财政资金未及时拨付，资金未到位，后续加强与财政局沟通
|  | 质量指标 | 污水处理达标率 | 100% | 0% | 10 | 0 | 财政资金未及时拨付，资金未到位，后续加强与财政局沟通
|  | 时效指标 | 污水处理及时率 | 100% | 0% | 10 | 0 | 财政资金未及时拨付，资金未到位，后续加强与财政局沟通
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | [5 empty] | 财政资金未及时拨付，资金未到位，后续加强与财政局沟通
|  | 社会效益指标 | 提高水资源利用效率 | 提高 | 提高 | 10 | 0 | 财政资金未及时拨付，资金未到位，后续加强与财政局沟通
|  |  | 改善农村人居环境 | 改善 | 改善 | 10 | 0 | 财政资金未及时拨付，资金未到位，后续加强与财政局沟通
|  |  | 满足群众饮水需求 | 满足 | 满足 | 10 | 0 | 财政资金未及时拨付，资金未到位，后续加强与财政局沟通
|  | 生态效益指标 | [5 empty] | 财政资金未及时拨付，资金未到位，后续加强与财政局沟通
|  | 可持续影响指标 | [5 empty] | 财政资金未及时拨付，资金未到位，后续加强与财政局沟通
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 农民满意度 | ≥90% | 0% | 10 | 0 | 财政资金未及时拨付，资金未到位，后续加强与财政局沟通
总分 | [5 empty] | 100 | 0
填表人：杨宛霖 填报日期：2025.5.15 联系电话：15897416617

## 污水处理费安排的支出
项目支出绩效自评表
项目支出名称 | 污水处理费安排的支出
主管部门 | 沅陵县住房和城乡建设局 |  |  |  | 实施单位 | 沅陵县住房和城乡建设局
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 1200 | 1010 | 1010 | 10 | 100% | 10
| 其中：当年财政拨款 |  | 1200 | 1010 | 1010 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 污水处理费安排的支出 |  |  |  | 完成项目资金实际下达数目标
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 成本指标（20分) | 经济成本指标 | 污水处理费安排的支出 | 1010万元 | 1010万元 | 20 | 20
社会成本指标
生态环境成本指标
| 产出指标（30分) | 数量指标 | 工作完成率 | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 质量指标 | 污水处理达标率 | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 污水处理及时率 | 100% | 100% | 10 | 10
| 效益指标（30分） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 提高水资源利用效率 | 提高 | 提高 | 10 | 10
|  |  | 改善农村人居环境 | 改善 | 改善 | 10 | 10
|  |  | 满足群众饮水需求 | 满足 | 满足 | 10 | 10
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 农民满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 100
填表人：杨宛霖 填报日期：2025.5.15 联系电话：15897416617