附件1-2

整体支出绩效自评表

| 预算单位名称 | 沅陵县就业服务中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度预 算申请 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年预算数 |  | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 248.97 | 1120.13 |  | 1120.03 | 10 | 99% | 9 |
|  | 按收入性质分： |  |  |  |  | 按支出性质分： |  |  |  |
|  | 其中： 一般公共预算：1062.75 |  |  |  |  | 其中：基本支出：273.98 |  |  |  |
|  | 政府性基金拨款： |  |  |  |  | 项目支出：846.05 |  |  |  |
|  | 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金：57.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 完成失业保险基金的发放和管理；完成创业担保贷款的审核、发放、管理工作；完成城镇社区就业服务，失业人员《就业和失业登记证》的办理，失业保险的审核、发 放、管理，就业困难人员的认定工作；完成农村劳动力的有序 流动、培训、就业服务、职介服务工作。完成县政府及上级业务部门交办的其它等工作。 |  |  |  |  | 完成失业保险基金的发放和管理；完成创业担保贷款的审核、发放、管理工作；完成城镇社区就业服务，失业人员《就业和失业登记证》的办理，失业保险审核、发 放、管理，就业困难人员的认定工作；完成农村劳动力的有序 流动、培训、就业服务、职介服务工作。完成县政府及上级业务部门交办的其它等工作。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
|  | 成本指标 （20分) | 经济成本指标 | 部门整体支出成本 |  | ≤1120.03万元 | =1120.03万元 | 10.00 | 10 |  |
|  |  | 社会成本指标 | 社会成本节约率 |  | ≥0 | ≥0 | 5 | 5 |  |
|  |  | 生态环境成本指标 | 生态环境成本节约率 |  | ≥0 | ≥0 | 5 | 5 |  |
|  | 产出指标 （30分) | 数量 指标 | 全县新增农村劳动力转移就业任务人数 |  | ≥5700 | ≥5700 | 7 | 7 |  |
|  |  |  | 脱贫劳动力转移就业人数 |  | ≥40000 | ≥40000 | 7 | 7 |  |
|  |  | 质量 指标 | 农村劳动力转移就业任务完成率 |  | ≥90% | ≥90% | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 脱贫劳动力转移就业率 |  | ≥75% | ≥95% | 3 | 3 |  |
|  |  | 时效 指标 | 工作任务完成时间 |  | 定性 | 2024年12月31日完成 | 10 | 6 | 部分工作资金财政未按时拨付到位 |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 促进就业带动经济增长 |  | 定性 | 效果明显 | 5 | 5 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 确保了全县就业形势整体稳定 |  | 定性 | 效果明显 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 开展绿色就业培训，支持生态产业发展 |  | 定性 | 效果明显 | 5 | 5 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 保障就业促进社会可持续发展 |  | 定性 | 效果明显 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 |  | ≥95 | ≥95 | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 95 |  |

填表人：        阳灿            填报日期：  2025年5月16日    联系电话： 18874570514