## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
项目支出名称 |  |  | 中小学及幼儿园教师国家级培训计划资金
主管部门 |  |  | 沅陵县教育局 |  | 实施单位 | 沅陵县教师发展中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 110 | 112 |  | 112 |  | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 110 | 112 |  | 112 |  | 100% | 10
上年结转资金
|  |  | 其他资金 | 无 | 无 |  |  |  | 无
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 锻造一支数量充足、业务精湛、师德优良的名师名校长队伍，全面引领县域教师队伍成长；打造一支业务精湛、创新管理的教育教学管理队伍，逐步实施县域课堂教学改革。增强教师的职业认同感和归属感，提高教师从事教育教学的动力与水平，推动沅陵县教育的改革与发展。通过开展各类培训活动，提高教师的思想政治素质、教育教学理论素养、教学技能和实践能力，培养一支高素质、专业化、创新型的教师队伍。农村学科骨干教师，通过集中研训、送教上门、校本研修等方式，不少于10天的培训；教育教学管理队伍通过集中研训、跟岗实践、返岗研修等方式，不少于10天培训；县级教师培训师培训通过实践操练、小组研修、考核评审及培训师资格认证等方式，进行不少于10天培训。通过培训，提高教师的教育教学能力和专业素养，增强教师的职业认同感和归属感。同时，推动教育教学质量的提高，为学生的成长和发展提供更好的支持和服务。 |  |  |  | 在 2024 年国培计划项目中，沅陵县围绕提升教师素养、完善教师自主发展机制、创新教师发展协同机制、健全教师发展支持服务体系等总体目标，以及组建高素质教师培训者团队、培养学科教学骨干团队、提升乡村校园长专业素质等具体目标开展工作。通过精准遴选骨干培训者、学科带头人和优秀教研员组建县级教师培训者团队，并开展了不少于 7 天（42 学时）的引领性培训，提高了其组织实施分层分类培训的能力。针对市县学科带头人、骨干教师，开展了为期不少于 10 天（60 学时）的学科教学创新能力研修，提升了其学科教学创新能力。同时，帮助乡村校园长开阔教育视野，更新办学理念，提升专业素质，促进学校改进与发展。全年共实施3类6项重点培训项目，涵盖农村骨干教师分层分类培训、市县教师培训团队研修、骨干校园长提升研修等，总培训410人次，学员研修合格率达100%，参训教师满意度达95%以上。在项目实施过程中，按照“前延后拓”的工作思路，通过能力诊断、集中培训、名校访学、入校示范与实践创新、总结提升等流程组织培训，将工作坊研修和导师带教贯穿全程，取得了显著成效，基本完成了预定的绩效目标。通过“培用结合”策略，推动培训成果落地，成果转化显著。精品培训项目影响力提升形成区域性示范效应，相关经验获市县教育部门推广。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 成本指标 | 经济成本指标 | 中小学幼儿园教师培训成本 |  | 112 | 112 | 5 | 5
|  | 社会成本指标 | 社会成本节约率 |  | 0 | 0 | 5 | 4
|  | 生态环境成本指标 | 生态环境成本节约率 |  | 0 | 0 | 5 | 4
| 产出指标 | 数量指标 | 培训农村中小学幼儿园骨干教师校长人次 |  | 1000 | 1120 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 各类培训结业率 |  | 100% | 100% | 10 | 10
|  |  | 培训内容符合要求度 |  | 95% | 94% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 培训计划执行率 |  | 98% | 97% | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专项资金使用效益 |  | 效果显著 | 效果显著 | 5 | 5
|  | 社会效益指标 | 参训教师教育教学能力 |  | 好 | 95% | 5 | 5
|  |  | 示范引领带动乡村教师培训覆盖 |  | 好 | 94% | 5 | 5
|  | 生态效益指标 | 生态效益情况 |  | 效果显著 | 效果显著 | 5 | 4
|  | 可持续影响指标 | 推动地方自主选学模式改革 |  | 较好 | 85% | 5 | 4
|  |  | 地方组织实施教师培训能力 |  | 较好 | 84% | 5 | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参加培训团队骨干培训者的评估满意度 |  | 好 | 93% | 5 | 5
总分 | [6 empty] | 100 | 96