## 附件1
附件
《沅陵县交通运输安全生产重点工作推进方案》任务分解表
序号 | 工作任务 | 牵头领导 | 局责任科室 （排第一的为牵头科室） | 责任单位 | 完成时限
1 | 制定年度安全生产执法计划，明确重点检查企业和重点执法事项，形成清单，按计划开展相关的安全生产监督、执法工作，水运企业、重点渡口码头、“两客一危”等重点领域监管执法覆盖率实现100% | 彭应伦 | 执法股 安全监督股 港航管理股 运输管理股 | 县公路建设养护中心、县道路运输服务中心、县水运事务中心、县交通运输综合行政执法大队、县交通建设质量安全监督站、县城市客运服务中心 | 长期坚持
2 | 开展水上交通安全隐患大排查大整治工作 | 李 然 | 港航管理股 安全监督股 | 县水运事务中心 | 2025.12
3 | 开展水上船舶防污染监督检查（对船舶污染物接收企业运行考核） | 李 然 | 港航管理股 安全监督股 | 县水运事务中心 | 2025.12
4 | 做好水运企业、涉水企业主要负责人安全培训 | 李 然 | 港航管理股 安全监督股 | 县水运事务中心 | 2025.7
5 | 开展水上交通领域“打非治违”（“三无船舶”）专项整治行动 | 李 然 | 执法股 港航管理股 安全监督股 | 县水运事务中心 | 2025.12
6 | 开展汛期防船舶走锚失控专项整治行动 | 李 然 | 港航管理股 安全监督股 | 县水运事务中心 | 2025.9
7 | 安装船载视频监控系统 | 李 然 | 港航管理股 | 县水运事务中心 | 安装在2025.3 运营、维护在2027年7月
8 | 完成全县交通运输领域防汛准备和安全隐患排查整治，做好防汛备汛工作 | 彭应伦 | 港航管理股 安全监督股 运输管理股 | 县水运事务中心、县道路运输服务中心、县交通建设质量安全监督站 | 2025.9
9 | 开展高速公路路域环境安全隐患大排查暨专项整治行动 | 彭应伦 | 执法股 | 县交通运输综合行政执法大队 | 2025.12
10 | 加强重点区域管控，开展市县际边界治超专项治理行动 | 彭应伦 | 执法股 | 县治超专班，县交通运输综合行政执法大队 | 2025.12
11 | 加强治超设备运营和治超数据研判，提高科技治超能力 | 彭应伦 | 执法股 | 县治超专班，县交通运输综合行政执法大队 | 2025.12
12 | 加强在建项目质量安全管控，跟踪督促交通建设项目完成省、市督查巡查问题整改，确保及时销号，同时举一反三，不断强化施工现场质量安全意识 | 任 辉 | 计划基建股 | 县交通建设质量安全监督站 | 2025.3
13 | 组织开展四个季度交通项目的安全生产“赋码管理”检查，督促隐患整改，形成闭环销号；特别盯紧汛期、关键时段及重要节假日生产安全防控，对施工作业屡整不改的重大隐患由局挂牌督办 | 任 辉 | 计划基建股 安全监督股 | 县交通建设质量安全监督站 | 2025.12
14 | 加强全县交通建设行业安全管理从业人员教育培训，组织开展专题培训班，提升从业人员安全职业素养，并盯牢企业三级安全教育培训，督促落实全员安全生产责任制，落细“一会三卡”制度 | 任 辉 | 计划基建股 安全监督股 | 县交通建设质量安全监督站 | 2025.6
15 | 发挥安全生产责任险事故预防机制，组织行业专家对“十项重大风险”进行专项隐患排查 | 任 辉 | 计划基建股 安全监督股 | 县交通建设质量安全监督站 | 2025.12
16 | 开展全县10年以上运营老旧客车隐患排查专项行动，保障道路客运车辆安全运营 | 李 然 | 运输管理股 | 县道路运输服务中心，县城市客运服务中心 | 2025.3
17 | 完成全县所有普通运营货车、公交车、巡游出租车智能监控设备升级工作，保障车辆智能监控有效；落实“两客一危”车辆智能监控中心全年无休值守制，确保车辆实时监管 | 李 然 | 运输管理股 | 县道路运输服务中心，县城市客运服务中心 | 2025.12
18 | 开展全县城乡公交专项治理行动，提升通往农村地区公交线路安全监管水平 | 李 然 | 运输管理股 执法股 | 县道路运输服务中心，县城市客运服务中心 | 2025.6
19 | 开展全县驾培维修行业专项整治行动，提升驾培、维修行业安全监管水平 | 李 然 | 运输管理股 执法股 | 县道路运输服务中心 | 2025.1
20 | 完成全县所有“两客一危”道路运输企业安全标准化建设，筑牢安全基础 | 李 然 | 运输管理股 | 县道路运输服务中心 | 2025.12
21 | 全力推进区域性公路交通应急装备物资储备中心建设相关工作 | 李 然 | 计划基建股 安全监督股 | 县公路建设养护中心 | 2025.12
22 | 部署全行业深刻吸取事故教训，组织安全隐患大排查大整治行动，及时交办检查发现的隐患问题，督促抓好闭环整改 | 彭应伦 | 安全监督股 港航管理股 运输管理股 计划基建股 执法股 | 县公路建设养护中心、县道路运输服务中心、县水运事务中心、县交通建设质量安全监督站、县交通运输综合行政执法大队、县城市客运服务中心 | 2025.3
23 | 针对水上交通、道路运输、公路运营、交通工程等重点领域，采取“四不两直”方式下沉一线暗访检查，交通行业管理部门每月不少于1次，局党组成员每季度不少于1次，及时发现问题，及时督导解决。 | 彭应伦 | 安全监督股 港航管理股 运输管理股 计划基建股 执法股 | 县公路建设养护中心、县道路运输服务中心、县水运事务中心、县交通建设质量安全监督站、县交通运输综合行政执法大队、县城市客运服务中心 | 长期坚持
24 | 每季度组织召开安全生产例会，总结部署阶段性工作，集中曝光一批交通运输领域安全生产问题隐患，推动问题彻查彻改。 | 彭应伦 | 安全监督股 港航管理股 运输管理股 计划基建股 执法股 | 县公路建设养护中心、县道路运输服务中心、县水运事务中心、县交通建设质量安全监督站、县交通运输综合行政执法大队、县城市客运服务中心 | 长期坚持
25 | 抓好人员教育培训。督促组织开展安全事故警示教育、“开工第一课讲安全”、水上交通安全教育、“安全生产月”等活动，督查活动组织实施和具体落实情况。 | 彭应伦 | 安全监督股 港航管理股 运输管理股 计划基建股 执法股 | 县交通运输综合行政执法大队、县城市客运服务中心公路建设养护中心、县道路运输服务中心、县水运事务中心、县交通建设质量安全监督站、县交通运输综合行政执法大队、县城市客运服务中心 | 长期坚持
26 | 严格落实交通运输部《春节、“五一”、国庆假期交通运输安全生产和服务保障三十条硬措施》，重点抓好汛期、节假日、重大活动等重点时段交通安全 | 彭应伦 | 安全监督股 港航管理股 运输管理股 计划基建股 执法股 | 县公路建设养护中心、县道路运输服务中心、县水运事务中心、县交通建设质量安全监督站、县交通运输综合行政执法大队、县城市客运服务中心 | 长期坚持
27 | 2月-9月，重点抓好全省第五届旅发大会交通安全保障工作，重点组织沿线公路、水路隐患排查及安防设施完善，做好会议保障、人员的应急演练 | 彭应伦 | 安全监督股 港航管理股 运输管理股 计划基建股 执法股 | 县公路建设养护中心、县道路运输服务中心、县水运事务中心、县交通建设质量安全监督站、县交通运输综合行政执法大队、县城市客运服务中心 | 2025.9