## Sheet1
2024年沅陵县农村千人以上饮用水水源地生态环境问题整治进度情况统计表
填报单位：怀化市生态环境局沅陵分局（盖章） | [12 empty] | 填报时间：2024年3月13日
填报说明：（整治进展截至每月20日，每月20日前上报省厅） 1.表格为EXCEL格式，每个水源地为一行，请勿改变序号、表格格式（如加减行列、合并单元格、变更填写表格内容顺序等）。 2.联系人填分管领导及电话。 3.问题类型：标识标牌、隔离防护网、建设项目（含农家乐）、交通穿越、畜禽水产养殖、生活面源污染、其他。 4.一级/二级区内的具体问题：一级和二级区内存在的问题分开写，填报在一个单元格内。 5.问题数量：为一级/二级区内具体问题的数量之和。 6.“具体整治措施”栏，拉条挂帐，力求简明扼要。 7.“计划完成时间节点”栏，根据整治方案填报。 8.“整治进度”栏：对照整治进度占比内容，只填报百分比数字，不用填报%符号：制定整治方案（占比10%，下同）、签订施工（采购）或拆迁取缔合同协议等文书（20%）、进场施工（30%）、施工工程量达到1/3（40%）、施工工程量达到1/2（50%）、施工工程量达到2/3（60%）、完成施工或拆迁取缔等整治（70%）、完成验收销号（80%）、完成市级审核备案（90%）、市级汇总资料报送省厅（100%）。 9.“具体进度内容描述”栏，应根据整治进度，填写具体的工作内容。 10.“是否完成整治”栏，即销号表报到省厅填报“是”，未完成填报“否”。
序号 | 市州 | 县区 | 保护区名称 | 类型 | 联系人 | 联系电话 | 问题类型 | 一级/二级区内的具体问题 | 问题数量 | 具体整治措施 | 计划完成时间 | 整治进度（单位：%） | 具体进度内容描述 | 是否完成整治 | 备 注
617 | 怀化市 | 沅陵县 | 怀化市沅陵县大合坪乡大合坪集镇饮用水水源保护区 | 河流型 | 章许俊雄 | 18390315913 | 无 |  |  |  | 2024.9.30 | 100% | 已于2021年完成整治 | 是 | 未申请中央资金
618 | 怀化市 | 沅陵县 | 怀化市沅陵县盘古乡丑溪口集镇饮用水水源保护区 | 河流型 | 章许俊雄 | 18390315913 | 无 |  |  |  | 2024.9.30 | 100% | 已于2021年完成整治 | 是 | 未申请中央资金
619 | 怀化市 | 沅陵县 | 怀化市沅陵县借母溪乡枫香坪集镇猫儿溪水库饮用水水源保护区 | 湖库型 | 章许俊雄 | 18390315913 | 无 |  |  |  | 2024.9.30 | 100% | 已于2021年完成整治 | 是 | 未申请中央资金
620 | 怀化市 | 沅陵县 | 怀化市沅陵县荔溪乡竹园集镇铁里冲饮用水水源保护区 | 河流型 | 章许俊雄 | 18390315913 | 无 |  |  |  | 2024.9.30 | 100% | 已于2021年完成整治 | 是 | 未申请中央资金
621 | 怀化市 | 沅陵县 | 怀化市沅陵县荔溪乡竹园集镇李家坳 饮用水水源保护区 | 河流型 | 章许俊雄 | 18390315913 | 无 |  |  |  | 2024.9.30 | 100% | 已于2021年完成整治 | 是 | 未申请中央资金
622 | 怀化市 | 沅陵县 | 怀化市沅陵县荔溪乡竹园集镇八面山饮用水水源保护区 | 河流型 | 章许俊雄 | 18390315913 | 无 |  |  |  | 2024.9.30 | 100% | 已于2021年完成整治 | 是 | 未申请中央资金