## 进度及资金拨付公示表
电子商务进农村综合示范项目后续500万建设进度及资金拨付进度公示表
填报单位：沅陵县电子商务进农村综合示范项目工作领导小组 本月拨付金额 0（万元） 时间：2022年11月
序号 | 项目名称 | 承办单位 | 承办单位负责人 | 中央规划资金 | 本月拨付资金 | 累计拨付资金 | 累计拨付比例 | 项目建设内容 | 累计完成进度
1 | 县、乡（镇）村三级电子商务服务体系建设 | 湖南惠农科技有限公司 | 阳城 | 100 | 0 | 0 | 0% | 1.为了入驻企业服务15次，累积服务46次； 2.走访企业9家，了解企业需求与市场痛点，累积拜访企业54余次； 3.公共服务中心日常接待共计接待7次； 4.O2O展馆销售运营，11月份营业额3.8万元，其中线上1.93万元、线下1.87万元； 5.发布微信公众号推文3篇推文其中2篇人物案例，产品宣传1篇，累积发布62篇，短视频发布2条，累积发布62条； 6.统计30家企业资质介绍，收集企业销售数据8家，整理企业网店链接15家； | 49.36%
2 | 县、乡（镇）村三级物流配送体系建设 | 湖南惠农科技有限公司 | 阳城 | 150 | 0 | 0 | 0% | 1.走访物流站点30余家，其中优质电商服务站和社区团购物流团点，进行开通快递上行业务沟通交流； 2.对30余家站点一对一进行业务培训并对其按标准化进行升级改造调研； 3.指导站点进行11月份数据上报填写台账等； 4.制定快递物流系统操作细则； 5.拟定快递物流上行业务流程培训课件； | 58.48%
3 | 农村电子商务培训人才培训体系建设 | 湖南惠农科技有限公司 | 阳城 | 60 | 0 | 0 | 0% | 1.开展线上直播培训4场，共32人次，累计开展27场，累计总人数488人次； 2.宣传80个微信群，朋友圈，收集线上培训资料、课件、学员交流截图，归档成册； 3.训后回访培训学员25人； 4.电商人物采访2名并输出人物案例报道； 5.线下直播带货培训课程学员招募，截止目前为止报名人数106人； 6.更新网红资源库3人。 | 44.74%
4 | 农产品供应链体系建设 | 湖南惠农科技有限公司 | 阳城 | 189.98 | 0 | 0 | 0% | 1.走访6家企业，收集溯源设备情况及维护设备； 2.完成永诚米粉包装设计； | 32.54%
合计： |  |  |  | 499.98 | 0 | 0 | 0% | 整体建设进度 | 44.5%