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沅陵县农业农村局关于印发《2026年沅陵
县科学施肥增效工作方案》的通知

各乡镇农业综合服务中心，局属各部门：
根据湖南省农业农村厅《2026年湖南省科学施肥增效工作方案》（湘农办发〔2026〕23号）要求，现结合本县实际，制定了《2026年沅陵县科学施肥增效工作方案》，现印发给你们，请认真抓好落实。

              
                      
                        沅陵县农业农村局
[bookmark: _GoBack]                             2026年8月5日


2026年沅陵县科学施肥增效工作方案

推进化肥减量增效是全方位夯实粮食安全根基，加快农业绿色转型的必然要求，也是保障农产品质量安全、加强生态文明建设的重要举措。为深入贯彻中央1号文件、省委1号文件精神，落实《到2026年化肥减量化行动方案》和湖南省农业农村厅《2026年湖南省科学施肥增效工作方案》，持续推进科学施肥，根据省农业农村厅工作有关要求，结合我县实际，制定本方案。
一、总体要求
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和中央经济工作会议、中央农村工作会议、中央一号文件部署，完整、准确、全面贯彻新发展理念，以保障粮食和重要农产品稳定安全供给、促进种植业绿色高质量发展为目标，持续推进测土配方施肥，优化施肥方式、调整施肥结构、实施多元替代，加强肥料新产品新技术新装备集成创新和推广应用，促进施肥精准化、智能化、绿色化、专业化，提高化肥利用率，稳定农用化肥施用总量，为稳粮保供、绿色发展、乡村振兴提供有力支撑。
二、工作目标
巩固提升测土配方施肥基础，完成水稻配方施肥和常规施肥2个田间肥效试验，农户施肥调查77户，完成省级耕地质量监测点10个，县级耕地质量监测点55个，和新补充样点35个，共计完成耕地质量监测点土样调查与采集100个，最终实现以县为单位更新完善肥料配方和本县域耕地质量动态监测。推进施肥新技术新产品新机具集成配套，统筹推广种植绿肥、增施有机肥、推广新型肥料、施用缓控释肥等多元替代措施，加强机艺融合、技物结合、物械配合。推进科学施肥增效、提升整体施肥水平，提高我县化肥利用率。
三、重点任务
（一）巩固提升测土配方施肥基础性工作。强化土壤普查、耕地质量监测等数据开发应用，完善县域养分数据库。推广应用智能化施肥专家系统，以县为单位制定发布县域主要农作物肥料配方和推荐施肥方案，引导农企对接，促进测土配方施肥成果落地。 开展科学施肥宣传培训，主要农作物测土配方施肥技术覆盖率稳定在90%以上。
(二)做好田间肥效试验。结合实际，有针对性地选择布设田间肥效试验，其中：水稻常规施肥利用率试验和配方施肥利用率试验各1个。各试验承担单位要强化田间试验点日常管理，规范开展取样、分析、测产等工作，相关试验数据及时填报测土配方施肥数据库系统。
(三)完成化肥利用率测算工作。综合考虑本行政区域主要 粮食作物面积及分布、种植制度、地力水平等因素，合理布局， 科学选点，重点做好水稻化肥利用率田间试验。加强肥料施用、 田间管理、样品采集、测产分析等全环节技术指导和质量控制， 保证田间试验质量。严把数据质量关，在全面汇总、逐项审核的基础上，及时报送化肥利用率田间试验数据。
(四)开展农户施肥情况调查。综合考虑作物类型、种植制度、施肥主体等因素，以种植大户、家庭农场、专业合作社等为主，兼顾小农户等种植主体，科学合理安排农户施肥情况调查点位，全县完成77户农户施肥情况调查。创新数据采集方式通过全国农户施肥信息监测系统“肥情监测通”小程序(二维码附后),开展农户施肥情况和肥料使用效果调查监测。结合全国肥料节水专业统计，分析本行政区域施肥水平、施肥结构、施肥种类、施肥方式等情况，形成施肥情况专题报告。
(五)推进智能化信息化施肥服务。运用大数据分析手段  深入挖掘测土配方施肥数据，收集整理土壤普查、耕地质量监测 点数据，持续更新县域养分数据库。推动应用“田间道”手机 App 和NE 养分专家系统，生成本地区主要农作物施肥方案。通过短 视频、直播授课等灵活多样的形式，解读科学施肥技术要点和注 意事项，指导科学选肥用肥。大力发展科学施肥社会化服务，有 条件的地区，鼓励开展整村整乡“统测、统配、统供、统施”科学 施肥服务，加快探索批量化高效分析测试和无人机诊断变量施肥等智能化信息化精准施肥技术装备应用，提升科学施肥水平。
四、工作要求
（一）加强组织领导。县农业农村局完善推进落实机制，制定操作性强的实施方案，细化工作机制、集成技术模式、落实技术要点，扎实推进任务落实。
1.成立“2026年沅陵县科学施肥增效工作领导小组”，组长由沅陵县农业农村局主要负责人担任、分管业务和财务负责人等为成员。
2.县农业农村局成立“2026年科学施肥增效工作组”，由沅陵县农业农村局主要负责人任组长，分管业务和财务负责人任副组长，粟云澜、李迪、覃堂明、朱成利、张建、唐兴等为成员。
3.成立2026年沅陵县科学施肥增效技术指导组。由县农业农村局分管业务负责人担任技术专家组组长。粟云澜（高级农艺师）、李迪（农艺师）、朱成利（高级农艺师）、覃堂明（高级农艺师），张建、唐兴等为成员。
（二）压实工作责任。落实“部门指导、县负总责、乡镇抓落实”的责任机制。层层压实属地责任，将化肥减量化的主要任务细化到重点区域和主要作物，上下联动，多方协作，确保各项措施落到实处。
（三）规范资金使用。项目资金主要用于测土配方施肥基础工作、积极争取当地政府资金支持化肥减量化工作，统筹用好转移支付资金，完成测土配方施肥技术推广以及田间试验、耕地地力监测点调查与采样和农户施肥情况调查等基础工作。
（四）强化督促检查。强化资金使用监管，加强绩效考核，保障资金用途规范。加快资金使用进度，及时在农业农村部转移
支付管理平台中填报进展情况，资金使用将作为绩效考核的重要内容。
(五)及时做好总结。每季度末，将工作进展情况及时汇总后上报省农业农村厅。
表：2026年沅陵县科学施肥增效项目资金使用计划表
	项目名称
	资金来源（万元）

	
	中央财政拨款
	其他资金

	田间肥效试验（2个）
	2
	0

	耕地质量监测点调查与采集(100个)
	5
	0

	农户施肥调查（77户）
	
	

	合计
	7


注：田间肥效试验：试验地点：太常白羊坪村豹皮山组田冲溶，试验户：黄明建。联系电话：15111567951，试验田总面积，2.4亩；耕地质量监测点调查与采集：具体土壤样品将交由三家具备有关资质的公司报价进行比对，以确定最终样品送检。
五、项目进度安排
2026年5月：制定项目实施方案，确定目标任务。落实项目实施地点、规模，搞好宣传发动。
2026年6-7月：扎实搞好技术培训、测土配施肥技术推广应用，做好试验示范。
2026年8月：加强示范区小区田间试验管理，做好试验示范观测记载。
2026年9月：及时收获，搞好试验、示范测产验收及总结。
2026年10-11月：开展监测点施肥调查与监测点土样采集等工作。
2026年11-12月：做好项目资料整理与归档工作，开展项目自查总结，并上报相关数据与资料。

6、 项目实施主要参与人员
	姓名
	职务/职称
	单位
	具体分工

	糜翰
	党组成员、总农艺师
	县农业农村局
	主管具体工作。

	粟云澜
	高级农艺师
	县农业综合服务中心
	负责具体实施及质量标准控制与督导，组织验收。负责项目填报工作。

	张建
	局计财股股长
	县农业农村局
	负责项目资金到位与资金使用规范管理等参与技术指导

	李迪
	农艺师
	县农业综合服务中心
	参与技术指导与化肥减量化行动实施等负责宣传发动工作，参与示范区技术指导工作。

	朱成利
	高级农艺师
	县农业综合服务中心
	参与化肥减量化工作技术指导

	覃堂明
	高级农艺师
	县农业综合服务中心
	参与化肥减量化工作技术指导

	唐兴
	未定级
	县农业综合服务中心
	负责2个田间试验技术指导与项目区实施技术指导及资料归档等


 
七、加强督促检查。实行化肥减量化工作月报制度，各乡镇于每月18日填报《全县化肥减量增效工作与测土施肥进度月报表》，县级审核汇总后统一报市土壤肥料工作站。县局将适时开展督导，发现问题及时督促整改，确保化肥减量化工作取得实效。
八、及时总结上报。各乡镇请于6月5日前，将实施方案扫描件和纸质材料报县土壤肥料工作站。各乡镇请于12月20日前，
将《年终表》及《任务完成表》报县土壤肥料工作站。
联 系 人：粟云澜  联系电话：13974542050
邮    箱：lxz0317@sina.com
地    址：沅陵镇迎宾北路九号（沅陵县农业农村局209室）。

附件：1.2026年化肥减量化任务安排表
2.施肥监测通二维码
3.湖南省主要农作物测土配方施肥手机专家系统
下载安装二维码
4.“NutrientExpert养分专家系统”下载安装二维码

附件1
2026年化肥科学施肥增效任务安排表
	乡镇名称/
单位
	测土配方施肥推
广面积（万亩次）
	农户施肥调查数
量（户)
	田间试验
（个数）
	耕地质量监测点（个数）
	备注

	合  计
	105
	77
	2
	100
	

	沅陵镇
	5.71
	4
	
	
	

	官庄镇
	8.74
	8
	
	
	

	凉水井镇
	7.87
	5
	
	
	

	五强溪镇
	4.55
	3
	
	
	

	七甲坪镇
	8.72
	2
	
	
	

	麻溪铺镇
	3.04
	6
	
	
	

	筲箕湾镇
	6.93
	5
	
	
	

	明溪口镇
	3.51
	1
	
	
	

	二酉乡
	8.08
	5
	
	
	

	荔溪乡
	4.81
	7
	
	
	

	马底驿乡
	4.16
	5
	
	
	

	大合坪乡
	4.42
	2
	
	
	

	借母溪乡
	3.76
	4
	
	
	

	楠木铺乡
	2.51
	4
	
	
	

	杜家坪乡
	2.81
	2
	
	
	

	北溶乡
	4.67
	2
	
	
	

	深溪口
	2.35
	1
	
	
	

	肖家桥乡
	2.55
	1
	
	
	

	火场乡
	1.57
	1
	
	
	

	清浪乡
	4.55
	2
	
	
	

	陈家滩乡
	1.14
	2
	
	
	

	太常
	5.58
	2
	2
	
	

	盘古乡
	2.97
	3
	
	
	


备注：各乡镇测土配方施肥推广面积任务是根据统计部门发布的2025年农作物播种面积进行分解下达的，若2026年农作物播种面积与2025年相比差异较大导致任务无法完成时，则完成“测土配施肥推广面积”任务按所在区域“测土配方施肥技术覆盖率”指标进行考评。


附件2

施肥监测通二维码
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附件3

湖南省主要农作物测土配方施肥手机专家
系统下载安装二维码

[image: E:\测土配方施肥\湖南测土配方施肥手机施肥专家\湖南手机测土配方二维码.jpg]
智能手机为Android系统即可（苹果手机端的软件暂时没有开发）该软件免费下载，免费使用。
下载方法一：用手机浏览器扫描二维码；
下载方法二：手机网页搜索下载安装。在手机浏览器搜索栏中输入“西安田间道软件有限公司”，进行搜索，进入该公司的网页，点击产品下载，即可下载到手机上安装。
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附件4

“NutrientExpert养分专家系统”下载安装二维码
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信息公开选项：公开
沅陵县农业农村局                       2026年6月15日印发
image3.png




image1.jpeg
BsA—13, ERNERF




image2.jpeg




