## Sheet1
附件
2026年沅陵县省级茶叶产业集群项目计划表
序号 | 项目县 | 项目名称 | 项目年度 | 实施单位 | 建设地点（乡镇、村） | 项目建设内容 |  | 项目建设计划开始日期 | 项目建设计划完工日期 | 绩效目标 | 利益联结机制 | 资金安排（万元）
[6 empty] | 帮扶资金建设内容 | 其他资金建设内容 |  |  |  |  | 小计 | 集群资金 | 其他财政资金 | 社会融资 | 其他（自筹）
| 沅陵县 | 合计 | [9 empty] | 1312 | 1150 |  |  | 162
一 | 低产茶园综合改良 | [10 empty] | 60 | 50 |  |  | 10
1 | 沅陵县 | 沅陵县雪茗农业低产茶园综合改良项目 | 2026 | 湖南雪茗农业科技有限公司 | 凉水井镇金花殿村 白洋坪组 | 150亩茶园综合改良，包括茶树修剪、深翻松土、开沟撩壕、采购肥料90吨，施肥作业。 | 土壤硒营养调控、富硒营养液加工小型设备1套，富硒营养液制备1吨 | 2026-08-01 | 2027-03-01 | 完成150亩低产茶园综合改良，亩产增收50公斤；每年给村集体固定分红壹万元，连续三年，落实吸纳就业，发放给农村劳动力工资不低于15万元，其中，发放给帮扶对象的工资不低于7.5万元。支付农户地租赁金额不低于3万元。 | 1.合作经营（保底收益）2.吸纳就业3.其它方式 | 60 | 50 |  |  | 10
二 | 标准化茶园建设 | [10 empty] | 180 | 150 |  |  | 30
2 | 沅陵县 | 沅陵县五强溪湿地有机茶标准化茶园提质升级项目 | 2026 | 沅陵县五强溪湿地有机茶专业合作社 | 五强溪镇柳林汊村瓦窑坪村 | 200亩标准化茶园施肥，采购有机肥100吨，开展除草、开沟撩壕、施肥等作业，提升茶园地力。采购修剪机5台，采茶机2台，打草机2台。 | 配套用于茶园有机肥施肥、除草等田间作业 | 2026-08-03 | 2027-03-03 | 完成200亩标准茶园施肥，落实吸纳就业，发放给农村劳动力工资不低于15万元，其中，发放给帮扶对象的工资不低于7.5万元。订单收购，收购农户订单金额不低于10万元，其中，收购帮扶对象订单金额不低于5万元。支付农户地租赁金额不低于3万元。 | 1.吸纳就业2.订单收购3.其他方式（土地租赁） | 60 | 50 |  |  | 10
3 | 沅陵县 | 沅陵县碣滩茶叶合作社标准化茶园建设项目 | 2026 | 沅陵县碣滩茶叶种植专业合作社 | 北溶乡碣滩村 | 施肥500亩、修剪重塑树冠500亩、购买有机肥料2000袋（规格50斤每袋）、购买修剪机10台、采茶机10台、开沟机4台，低改茶园53.5亩，采购加工机械设备：茶叶提升机1台、网带输送机1台、风力输送机2台、管道式风力输送机1台、茶叶烘干机1台。 | 500亩茶园除草开沟 | 2026-08-03 | 2027-03-03 | 完成500亩标准化茶园建设，预计茶园亩均鲜叶产量提升100公斤，干茶年产量增加10吨以上。项目实施区域3年预计新增纯收益100万元。带动劳动力40人，新增帮扶就业5人，发放工资40万元，其中脱贫户监测户20人，发放工资20万元。 | 1.合作经营（保底收益）、2.就业帮扶、3.配套技术服务 | 60 | 50 |  |  | 10
4 | 沅陵县 | 沅陵县舒溪茶业标准化茶园提质升级项目 | 2026 | 沅陵县舒溪茶业有限责任公司 | 盘古乡舒溪村 | 260亩标准化茶园施肥，采购有机肥225吨，开展除草、开沟撩壕、施肥等作业，提升茶园地力。 | 配套用于茶园有机肥施肥、除草等田间作业劳务 | 2026-08-03 | 2027-03-03 | 完成260亩标准茶园施肥，落实吸纳就业，发放给农村劳动力工资不低于15万元，其中，发放给帮扶对象的工资不低于7.5万元。订单收购，收购农户订单金额不低于10万元，其中，收购帮扶对象订单金额不低于5万元。支付农户地租赁金额不低于2万元。 | 1.吸纳就业2.订单收购3.其他方式（土地租赁） | 60 | 50 |  |  | 10
三 | 加工装备提质升级 | [10 empty] | 1072 | 950 |  |  | 122
5 | 沅陵县 | 湖南省碣滩茶集团综合提质升级项目 | 2026 | 湖南省碣滩茶集团有限公司 | 肖家桥乡清福村 | 1、加工装备提质升级：在肖家桥乡清福村青山茶场厂房内，建成日处理鲜叶4000斤以上红绿茶全自动生产线1条，包括储青、杀青、揉捻、烘干、冷却、输送等成套设备及控制系统共51台（套）。 2、500亩标准化茶园建设：在肖家桥乡清福村，主要包括茶园土壤改良（测土配方施肥）、茶园标准化修剪（采摘）、除草等，购置旋耕机2台、修剪机（日本川崎）10台。 | 1、配套设施：在青山茶场厂房内配套630KW变压器1台，由企业自筹资金购置，产权归企业所有，不使用财政帮扶资金。 2、茶园机具：购置采茶机（日本落合）10台，由企业自筹资金购置。 | 2026-08-03 | 2027-03-03 | 1、产出指标：完成日处理鲜叶4000斤以上红绿茶全自动生产线1条及配套630KW变压器等设施建设；完成500亩标准化茶园测土配方施肥、茶园标准化修剪（采摘）、除草；购置加工、茶园作业等各项机具设备；完成160万元加工设备固定资产确权移交肖家桥乡清福村集体经济组织。 2、效益指标：制茶产能由每年10吨提高到60吨；茶园亩均鲜叶产量提升100公斤，项目实施区域3年新增纯收益约275万元；订单收购农户直接收益不低于80万元，其中脱贫户不低于40万元；肖家桥乡清福村集体经济年增收8万元。 3、满意度指标：项目区农户和脱贫帮扶对象对项目实施的满意度不低于90%。 | 1.合作经营（保底收益）2.订单收购3.其它方式 | 450 | 400 |  |  | 50
6 | 沅陵县 | 湖南省沅陵碣滩茶业有限公司碾茶自动化生产线项目 | 2026 | 湖南省沅陵碣滩茶业有限公司 | 麻溪铺镇马家村 | 碾茶自动化生产线，包含储青机、鲜叶脱水机、过热机、蒸汽杀青机、切割机、冷却分散机、碾茶炉、烘干机、茎叶分离机、锅炉等核心设备，实现鲜叶至碾茶全流程生产。 | 采购鲜叶脱水机、过热机、茶叶烘干机、双项茎叶分离机 | 2026-08-03 | 2027-03-03 | 完成碾茶自动化生产线1条，将72万元项目资金确权到马家村村集体；收购农户茶叶订单不低于36万元，其中：收购帮扶对象茶叶订单不低于18万元。 | 1.合作经营（保底收益）、2.订单收购3.其他方式土地流转 | 221 | 180 |  |  | 41
7 | 沅陵县 | 沅陵县皇妃茶业加工装备提质改造项目 | 2026 | 沅陵县皇妃农林开发有限公司 | 清浪乡洞庭溪村 | 加工车间地面改造1500平米，包装车间建设1项，空调摊青车间改建1项，自动晒青生产车间改建1项，车间配电线路改造1项，自动数字萎调槽10个，摊凉平台2个， | 加工车间屋面瓦 改造1项 | 2026-08-03 | 2027-03-03 | 优质茶叶年产量达15吨，将52万元集群资金项目，确权到村集体；收购农户茶叶订单不低于26万元，其中：收购帮扶对象茶叶订单不低于13万元。 | 1.合作经营 2.订单收购3.其他方式 | 145 | 130 |  |  | 15
8 | 沅陵县 | 湖南官庄干发茶业加工装备提质升级项目 | 2026 | 湖南官庄干发茶业有限公司 | 官庄镇老街村 | 茶叶杀青机1台，茶叶回潮机1台，茶叶揉捻机组12台，揉捻机智能控制系统1套，茶叶烘干机2台，茶叶炒干机14台，茶叶炒干机智能控制系统1套，茶叶炒干机连线14台，颗粒燃烧机18台，底槽茶叶输送机1台，茶叶输送机13台，铰笼输送机1台，铲机1台，共计80台 | 机采鲜叶堆放厂地改造、厂房水磨石及其它辅助建设 | 2026-08-03 | 2027-03-03 | 一是合作经营，每年给村集体保底收益3.2万元，连续三年。二是订单收购，收购农户订单金额不低于32万元，其中，收购帮扶对象订单金额不低于16万元。三是流转茶农（优选脱贫户、监测户）所拥有土地进行茶叶种植，按面积租，按年付租金，同时可反聘茶农进行茶园培管，支付农户地租赁金额不低于16万元 | 1.合作经营2.订单收购3.流转土地 | 200.16 | 160 | 0 | 0 | 40
9 | 沅陵县 | 湖南彭氏生态农业标准化生态茶园种养循环配套建设项目 | 2026 | 湖南彭氏生态农业开发有限公司 | 凉水井镇腊塘村 | 1、茶园种养一体化数字溯源管控系统建设1套（布设基本数据信息采集，数据采集终端，搭建茶园种养数据管理平台，覆盖茶园管护、水肥一体化远程控制、可视化平台的搭建、加工出厂全流程数字化管控与产品溯源） 2、智慧茶园品牌展示体验配套建设1项：配套生态文化宣传栏、循环种养模式实景解说牌、智慧溯源查询终端、品牌形象景观标识。 3、有机肥发酵处理站1座。 4、960㎡茶叶加工车间标准化提质改造：实施车间地面防滑防尘地坪漆施工、老旧屋面顶瓦更换翻新。 | 960㎡茶叶加工车间标准化提质改造：实施车间地面防滑防尘地坪漆施工、老旧屋面顶瓦更换翻新。 | 2026-08-03 | 2027-03-03 | 1、预计年新增茶叶产量提升20%； 2.通过合作经营、订单收购和技术培训等方式，将不低于32万元资金形成固定资产，确权到村集体；收购农户茶叶订单不低于16万元，其中：收购帮扶对象茶叶订单不低于8万元。培训100人次。 | 1.合作经营 2.订单收购3.其他方式 | 96 | 80 |  |  | 16