借母溪乡人民政府2025年度乡镇村居生态环保运行维护项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目决策背景

为持续改善借母溪乡农村人居环境，常态化开展河道保洁、垃圾收运处置、村庄绿化管护等生态环保运维工作，补齐乡村环境治理短板，巩固人居环境整治成果，落实乡村生态振兴工作要求，设立本乡镇村居生态环保运行维护专项项目。

2. 项目主要内容

项目工作分为三大板块：一是全域垃圾治理，配齐集镇、村级环卫人员，落实生活垃圾定点存放、日产日清，完成集镇、农村生活垃圾无害化处置；二是河道常态化保洁，定期全域清理河道漂浮垃圾；三是农村人居环境整治与村庄绿化管护，开展村容村貌常态化清扫、新增绿化建设及后期养护；项目资金全部用于全乡集镇、各村组生态环保日常运维相关支出。

3. 项目组织管理机构

本项目主管单位、实施单位均为借母溪乡人民政府。由乡生态环境办公室牵头统筹项目整体实施；各村村委会负责辖区内环境运维落地执行；乡财政所负责项目预算资金审核、拨付与台账管理；乡纪委全程开展资金使用、项目实施监督工作。

（二）预算资金使用管理情况

1. 预算资金安排及管理情况

（1）资金来源及拨付流程：项目资金全部为当年财政拨款，无上年结转资金、其他配套资金。资金拨付流程：县级财政下达专项经费至乡财政所→乡财政所核对环卫薪酬、保洁服务、绿化采购等业务凭证→按乡镇财务审批流程分级审核拨付至工作人员、服务供应商。

（2）资金到位情况：项目年初预算资金41.27万元，年度调整后全年预算33.02万元，财政资金按时、足额拨付到位，不存在资金滞留、拖欠问题。

（3）资金使用情况：2025年度项目实际执行资金33.02万元，资金执行率100%。

（4）资金管理制度及执行情况：严格执行乡镇专项经费管理办法、乡村振兴专项资金管理相关规定，建立项目资金明细台账，每笔支出留存合同、正规发票、现场验收记录。乡财政、乡纪委定期开展资金核查，各项财务管理制度落实到位。

2. 项目组织实施管理情况

建立“乡级统筹、村级落实”常态化运维工作机制：乡生态环境办公室按月制定保洁、垃圾清运、河道清理工作计划，核定环卫人员配置标准；每周开展全域河道、村庄环境实地巡查；垃圾清运、绿化建设完工后组织现场验收；按月核算发放环卫人员薪酬，定期结算垃圾处置、绿化养护费用，项目全流程工作台账完整规范。

（三）预算绩效目标情况

1. 绩效总体目标

常态化保护借母溪乡全域生态环境，持续改善农村人居环境，健全农村垃圾、河道、绿化长效管护机制，提升村民居住舒适度，夯实乡村生态振兴发展基础。

2. 绩效指标

项目绩效总分100分，设置四大一级指标，分级配套二级、三级量化考核指标：

①成本指标（20分）：二级指标包含经济成本指标、社会成本指标、生态环境成本指标；三级指标为河道垃圾清理成本、农村人居环境整治成本、集镇环卫成本、社会成本节约率、生态环境成本节约率。

②产出指标（30分）：二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标；数量三级指标含集镇环卫工人数量、集镇垃圾无害化处理吨位、农村环卫工人数量、农村垃圾无害化处理吨位、环境绿化美化面积；质量三级指标含生活垃圾定点存放及时清运率、垃圾无害化处理率、绿化美化验收合格率；时效指标为项目工作完成及时性。

③效益指标（30分）：二级指标包含经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标。

④满意度指标（10分）：二级指标为服务对象满意度指标，三级指标为群众满意度。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

全面核查2025年度乡镇村居生态环保运行维护项目预算资金使用合规性、各项工作任务完成情况，客观评价项目成本管控水平、实物产出成效、综合实施效益；总结年度运维工作有效经验，梳理项目实施短板不足，优化下年度生态环保运维资金分配、管护运行机制。

（二）被评价单位、绩效评价范围与时段

1. 被评价单位：借母溪乡人民政府

2. 评价范围：2025年度乡镇村居生态环保运行维护全部预算资金；全乡集镇、各村河道保洁、垃圾收运处置、人居环境整治、村庄绿化养护全部运维工作。

3. 评价时段：2025年1月1日—2025年12月31日

（三）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1. 评价原则：坚持客观公正、定量优先、注重实效、全面覆盖四项基本原则。

2. 评价指标体系：总分100分，成本指标20分、产出指标30分、效益指标30分、满意度指标10分，各一级指标下设二级、三级可量化考核指标。

3. 评价方法：综合采取财务台账核查、项目现场实地核验、绩效数据对比分析、村民问卷调查四种方式开展本次绩效自评。

三、主要绩效及评价结论

（一）社会效益

全年持续开展全域常态化环境整治，生活垃圾实现日产日清，河道漂浮垃圾动态清零，村容村貌显著提升，有效化解农村乱堆乱放、河道垃圾污染等环境邻里矛盾，基层综治维稳基础持续夯实，和谐乡村建设成效突出。

（二）生态效益

全面完成年度垃圾无害化处理、河道清漂、村庄绿化建设任务，农村土壤、河道水体污染风险显著降低，村庄绿化覆盖稳定提升，全乡自然人居生态环境得到持续性保护，区域生态面貌改善明显。

（三）可持续影响

搭建稳定长效农村环卫运维队伍，固化标准化垃圾清运处置流程、常态化环境巡查管护制度，形成可持续运行的乡村生态管护体系，长期为全乡乡村振兴提供生态环境支撑。

（四）满意度情况

面向全乡各村村民开展满意度问卷调查，项目服务对象综合满意度达到90%，圆满完成年度≥90%的指标要求，群众对垃圾清运、河道保洁、村庄绿化等运维工作整体认可度较高。

（五）评价结论

2025年度乡镇村居生态环保运行维护项目预算资金执行率100%，全部三级绩效指标均达到年度预期值，各项指标全部满分得分，项目自评总分98分。项目成本管控规范严谨，各项实物产出任务全部按期完成，经济、社会、生态综合效益突出，群众满意度达标，项目年度实施整体成效优秀。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

本项目紧密贴合农村人居环境整治、乡村生态振兴相关政策要求设立，项目实施需求贴合全乡群众日常生产生活实际；全部绩效指标均设置量化考核标准，预算编制依据历年运维成本、年度环境治理工作任务精准测算，项目决策科学合理，资金投向精准匹配生态环保运维核心工作。

（二）项目过程情况

1. 资金管理：项目全年预算67.05万元全额执行完毕，资金分河道清理、人居整治、集镇环卫三类分项核算管控，各项经济成本均控制在年度预算限额以内，无超支现象；社会成本节约率、生态环境成本节约率均完成年度0%基准目标，财务流程规范，资金使用合规。

2. 项目实施：严格按照绩效指标配齐集镇、村级环卫工作人员，固定生活垃圾清运频次，定期开展全域河道垃圾清理、村庄绿化养护；落实日常巡查、完工验收闭环管理机制，全部运维工作均于2025年12月31日前按期落地，项目实施流程规范有序。

（三）项目产出情况

1. 产出数量

①集镇环卫工人配置18人，完成年度≥18人指标；农村环卫工人配置176人，完成年度≥176人指标；

②集镇垃圾无害化处理300吨，完成年度≥300吨指标；农村垃圾无害化处理1200吨，完成年度≥1200吨指标；

③完成村庄环境绿化美化面积1000平方米，达到年度指标要求。

2. 产出质量

生活垃圾定点存放及时清运率100%、垃圾无害化处理率100%、绿化美化验收合格率100%，三项质量指标全部达到年度100%标准，各项生态环保运维工作质量符合规范要求。

3. 产出成本

农村人居环境整治支出19.98万元（年度控制限额≤20万元）、集镇环卫运行支出20.212万元（年度控制限额≤21万元），两项经济成本均未超出预算上限；社会、生态环境成本节约率达成既定年度目标。

4. 产出时效

垃圾无害化处置、村庄绿化、全域人居环境整治全部工作，均在2025年12月31日前完成，时效指标满分达标。

（四）项目效益情况

1. 经济效益：整洁宜居的乡村环境提升村庄整体风貌，夯实村级农旅、休闲产业发展基础，有效改善村集体经济发展环境，项目经济效益效果明显。

2. 社会效益：农村环境乱象实现长效治理，村民因环境问题产生的邻里矛盾大幅减少，基层乡村治理平稳有序，和谐乡村建设成效显著。

3. 生态效益：村庄存量垃圾动态清零，村庄绿化植被常态化管护，全乡水土、人居生态系统得到有效保护。

4. 可持续影响：固定环卫队伍、标准化常态化管护制度长期稳定运行，能够持续为借母溪乡生态振兴工作提供长效保障。

五、项目主要经验、存在的问题及建议

（一）项目主要经验及做法

1. 实行分项精细化成本管控，将运维资金拆分集镇、农村两类单独核算，精准把控各项支出，从源头规避资金超支风险。

2. 全流程量化产出考核标准，环卫人员数量、垃圾处置吨位、绿化面积、运维质量全部设置硬性量化指标，便于日常自查、绩效核验。

3. 建立巡查+验收闭环管理机制，每周实地核查保洁、清运、绿化工作质量，项目完工同步组织现场验收，保障全部产出质量指标达标。

4. 联动群众满意度反向优化服务，常态化收集村民环境治理反馈意见，以满意度指标倒逼环卫运维服务提质升级。

（二）存在的问题

1. 成本节约挖掘空间不足：本年度社会、生态环境成本节约率仅达到0%基准值，未实现运维资金结余，精细化降本增效配套措施不完善。

2. 绿化长效管护力度薄弱：本年度仅完成1000平方米新增绿化建设，现有绿植修剪、防虫、补水等精细化养护经费、专职管护人员配置不足。

3. 村民环境参与度偏低：垃圾分类、河道保护入户宣传频次较少，部分村民存在随手乱扔垃圾现象，大幅增加后端环卫清运、保洁工作压力。

（三）有关建议

1. 深度优化成本管控模式，下年度统筹整合保洁、清运工作，集中批量采购保洁耗材、统一调度垃圾清运车辆，充分挖掘生态运维成本节约空间，提升年度成本节约率。

2. 加大绿化长效管护资金投入，在新增绿化建设基础上，单独增设绿植养护专项预算，配齐绿化管护人员，完善绿化工程全周期管护机制。

3. 常态化开展群众环保宣传，配套开展垃圾分类、河道保护入户宣讲、村内宣传栏科普，引导村民自觉爱护乡村环境，从源头减轻环卫运维工作量。

4. 完善绩效指标考核体系，新增垃圾分类完成率、绿植存活率等细化三级质量指标，进一步提升项目精细化绩效考核水平。

附件

项目支出绩效自评表

| 项目支出名称 | 2025年乡镇村居维护生态环保运行 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 沅陵县乡镇会计集中核算中心 |  |  |  | 实施单位 | 沅陵县借母溪乡人民政府 |  |  |
| 项目资金(万元) | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 其中:当年财政拨款 |  | 88.91 | 67.05 | 67.05 |  |  |  |
|  | 上年结转金额 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 其它资金 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 年度资金总额 |  | 88.91 | 67.05 | 67.05 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 围绕美丽乡村建设，科学编制村庄规划；全面改善人居环境，大力培育美丽产业，发展特色产业；积极推进农村人文建设以及农村公共服务水平。 |  |  |  | 围绕美丽乡村建设，科学编制村庄规划；全面改善人居环境，大力培育美丽产业，发展特色产业；积极推进农村人文建设以及农村公共服务水平。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 集镇环卫工人数 | ≥18人 | 18人 | 5 | 5.00 |  |
|  |  |  | 农村环卫工人数 | ≥176人 | 176人 | 5 | 5.00 |  |
|  |  |  | 集镇垃圾无害化处理吨数 | ≥300吨 | 300吨 | 5 | 5.00 |  |
|  |  |  | 农村垃圾无害化处理吨位数 | ≥1200吨 | 1200吨 | 5 | 5.00 |  |
|  |  |  | 环境绿化美化面积 | ≥1000平方米 | 1000平方米 | 5 | 5.00 |  |
|  |  | 质量指标 | 生活垃圾定点存放及时清运率 | ≥100% | 100% | 5 | 5.00 |  |
|  |  |  | 绿化美化验收合格率 | ≥100% | 100% | 5 | 5.00 |  |
|  |  |  | 垃圾无害化处理率 | ≥100% | 100% | 5 | 5.00 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | 2025年12月31日前 | 2025年12月31日前 | 5 | 5.00 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济发展，改善集体经济 | 效果明显 | 效果明显 | 5 | 5.00 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 综治维稳，构建和谐社会 | 效果明显 | 效果明显 | 5 | 5.00 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 保护乡村环境 | 效果明显 | 效果明显 | 5 | 4.00 | 待提升 |
|  |  | 可持续影响指标 | 促进乡村振兴 | 可持续 | 可持续 | 5 | 4.00 | 待提升 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 90% | 90% | 5 | 5.00 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 农村人居环境整治成本 | ≤20万元 | 19.98万元 | 5 | 5.00 |  |
|  |  |  | 集镇环卫成本 | ≤21万元 | 20.21万元 | 5 | 5.00 |  |
|  |  | 社会成本指标 | 社会成本节约率 | ≥0% | 0% | 5 | 5.00 |  |
|  |  | 生态环境成本指标 | 生态环境成本节约率 | ≥0% | 0% | 5 | 5.00 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 98.00 |  |